АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19. 08.2016 с. Богучаны № 626-п

О внесении изменений в муниципальную программу Богучанского района «Защита населения и территорий Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1395-п.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Богучанского района от 17.07.13 №849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 7, 43, 47, Устава Богучанского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1395-п (далее – муниципальная программа), следующего содержания:

1.1. Приложение к постановлению администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1395-п (далее – муниципальная программа), изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8 Приложение № 5 к муниципальной программе «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции, согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а так же использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района» на 2014-2018 годы изложить в новой редакции, согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Богучанского района В. Ю. Карнаухова.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном вестнике Богучанского района.

|  |  |
| --- | --- |
| И. о. Главы Богучанского района | В. Ю. Карнаухов |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Богучанского района от 19.08. 2016 № 626-п

Приложение

к постановлению администрации

Богучанского района от 01.11.2013 № 1395-п

Муниципальная программа Богучанского района

«Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – программа) |
| Основание для разработки программы | ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  постановление администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации»;  Постановление администрации Богучанского района от 22.07.2014 № 906-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Богучанского района на 2015-2017 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности (далее – отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района). |
| Соисполнители программы | Управление муниципальной собственностью Богучанского района;  Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть № 1» (далее – МКУ «МПЧ № 1») |
| Подпрограммы муниципальной программы, отдельные мероприятия программы | Подпрограммы:  1. «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района» на 2014 - 2018 годы;  2. «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» на 2014-2018 годы; |
| Цель программы | Цель: Создание эффективной системы защиты населения и территории Богучанского района (далее – район) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи программы | Задачи:  1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Богучанском районе.  2. Организация тушения пожаров на территории Богучанского района в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1». |
| Этапы и сроки реализации программы | Сроки реализации программы: 2014-2018 годы |
| Целевые индикаторы  и показатели результативности программы | Целевые показатели:  не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера к 2018 году в размере 100% от среднего показателя 2010-2012 годов;  увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера к 2018 году 54 % от общего количества оповещаемого населения;  снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2018 году 97,1% от среднего показателя 2010-2012 годов;  снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2018 году 95% от среднего показателя 2010-2012 годов;  недопущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории в размере 100% от среднего показателя 2010-2012 годов.  Показатели результативности представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.  Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы. |
| Ресурсное обеспечение программы | Всего 119 095 214,45 рублей из районного бюджета, в том числе по годам:  2014 год – 20 424 723,11 рублей;  2015 год – 21 654 879,86 рублей;  2016 год – 27 770 855,16 рублей;  2017 год – 24 622 378,16 рублей;  2018 год – 24 622 378,16 рублей; |
| Перечень объектов капитального строительства | Капитальное строительство в 2014-2018 годах в рамках настоящей программы не предусмотрено (см. приложение № 3 к паспорту программы) |

2. Характеристика текущего состояния защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Приоритеты государственной политики в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций направлены на снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера путем сокращения погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях и предотвращения ущерба от чрезвычайных ситуаций, развитие системы информирования населения в местах массового пребывания людей, разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением теплоснабжения населения, а также совершенствование системы подготовки населения и должностных лиц к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.

Богучанский район, обладая обширной территорией и большим количеством строящихся крупных промышленных комплексов, подвержен широкому спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера:

катастрофического затопления при разрушении плотин гидроузлов;

крупных производственных аварий и пожаров;

лесных пожаров;

наводнений и паводков;

аварий и крушений на железнодорожном транспорте;

авиакатастроф;

аварий на коммунально-энергетических сетях;

взрывов при транспортировке и хранении взрывчатых материалов;

аварийных разливов нефтепродуктов.

На территории Богучанского района расположены 3 организации, эксплуатирующие 3 пожаровзрывоопасных объекта.

В 2013 году на территории района произошло 2 чрезвычайных ситуации, связанные с лесными пожарами, муниципального характера.

За 2013 год в населенных пунктах района произошло 103 пожара. В результате на пожарах погибло 11 человек, травмировано – 4 человека. Материальный ущерб от пожаров составил 24 618 279 рублей.

С начала пожароопасного сезона 2014 года на территории района зарегистрировано 267 лесных пожаров на общей площади 40 585,1 га (за предыдущий год зарегистрировано 210 лесных пожаров на общей площади 3 470 га).

С целью оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях и борьбы с пожарами в районе создано МКУ «МПЧ № 1» и Единая дежурно-диспетчерская служба МО Богучанский район (далее – ЕДДС МО Богучанский район) общей численностью 45 человек.

Основные направления деятельности учреждений:

обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);

обеспечение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности.

Важную роль в обеспечении своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и оповещение населения о ЧС природного и техногенного характера играет система оповещения об угрозе ЧС природного и техногенного характера и об опасностях военного времени. Предполагается для оперативного оповещения населения (всего 27 764 чел.) 11 поселений, находящихся в зоне потенциальных рисков БоГЭС, приобрести оконечные системы автономных приемных модулей с сиренами и громкоговорителями и пульт управления, размещаемый на рабочем месте оперативного дежурного ЕДДС МО Богучанский район.

Предусмотреть использование системы оповещения наряду с существующими элементами автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее – АС ЦО ГО) «Осень» для доведения сигналов оповещения гражданской обороны и информирования населения об опасностях военного времени. Оконечные устройства аппаратуры оповещения расположены на зданиях: ООО «Бытсервис», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр дополнительного образования детей», Дежурная часть Отдела Министерства внутренних дел России по Богучанскому району.

3. Приоритеты социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития в области защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности населения района

Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территории района от ЧС являются:

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах района;

организация проведения мероприятий по ГО;

обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО;

обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной готовности;

обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций;

организация и проведение неотложных работ при чрезвычайных ситуациях;

оснащение современными средствами связи и оперативного реагирования.

Приоритетами в области пожарной безопасности являются:

организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов района;

организация и осуществление тушения пожаров, и проведение первоочередных работ, связанных с тушением пожаров;

повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах;

развитие добровольных пожарных формирований.

Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности являются:

организация плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления и специалистов единой дежурно-диспетчерской службы;

повышение качества и эффективности проведения тренировок по гражданской обороне, командно-штабных тренировок по предупреждению возникновения ЧС по основным рискам;

информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территории, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи программы:

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Богучанском районе;

2. Организация тушения пожаров на территории Богучанского района в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1».

В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены:

всесторонний информационный обмен между 16 дежурно-диспетчерскими службами организаций района, входящих в систему Единой дежурно-диспетчерской службы МО Богучанский район;

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

информационное обеспечение населения в местах массового скопления людей;

безопасность и охрана жизни людей на водных объектах на территории района;

пожарная охрана 14 населенных пунктов района, тушение пожаров и проведение первоочередных работ, связанных с пожарами;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах д. Заимка, д. Каменка, д. Прилуки;

функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения на случай чрезвычайных ситуаций и опасностей военного времени;

организация плановой подготовки, переподготовки специалистов единой дежурно-диспетчерской службы;

противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Муниципальная программа реализуется в рамках подпрограмм и не содержит отдельных мероприятий.

5. Прогноз конечных результатов программы

Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются целевые показатели и показатели результативности.

Источником информации по показателям является ведомственная статистика.

В результате выполнения подпрограмм будут достигнуты следующие результаты:

не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера составит 100 % от среднего показателя 2010-2012 годов;

увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера, к 2018 году составит 54 % от общего количества оповещаемого населения;

снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» в 2014 - 2018 годах составит 97,1 % от среднего показателя 2010 - 2012 годов;

снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» составит 95 % от среднего показателя 2010-2012 годов;

не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории составит 100 % от среднего показателя 2010-2012 годов;

установка в здании администрации Богучанского района одного пожарного водопровода с 4 внутренними пожарными кранами.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

1. Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством в рамках следующих подпрограмм:

– «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района» на 2014 - 2018 годы (далее – подпрограмма №1);

– «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» на 2014 - 2018 годы (далее – подпрограмма № 2).

2. Задачи подпрограммы №1:

обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории Богучанского района;

организация оповещения жителей населенных пунктов межселенной территорий Богучанского района о возникновении лесных пожаров, других чрезвычайных ситуациях и опасностях мирного и военного времени;

организация противопожарной пропаганды, а также информирование населения о правилах поведения на водных объектах по средствам информационно-коммуникационных технологий

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

оповещение населения 11 сельсоветов (27 764 чел.), находящихся в зоне действия потенциальных рисков БоГЭС;

содержание оперативных дежурных ЕДДС МО Богучанский район (5 чел.), оплату услуг телефонной связи, оплату работ по расширению помещения ЕДДС МО Богучанский район, а также приобретение технических средств и офисной мебели;

приведение ЕДДС МО Богучанский район в соответствие требованиям ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» и Положения о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования (протокол Правительственной КЧС и ПБ от 28.08.2015 № 7), а именно дополнительное увеличение штатной численности единиц на 5 чел. и приобретение необходимого оборудования;

изготовление и размещение сюжетов в течении всего пожароопасного и купальных сезонов.

Подпрограмма приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

3. Задачи подпрограммы № 2:

исполнение муниципального заказа;

противопожарное обустройство населенных пунктов межселенной территории (д. Заимка, д. Каменка, д. Прилуки);

обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенной территории;

противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72);

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

осуществление 435 выездов для проведения работ по тушению пожаров, поддержание в готовности 13 ед. специальной и приспособленной для целей пожаротушения техники;

приобретение 1 пожарного автомобиля;

обустройство и уход за 8,5 км противопожарных минерализованных полос;

устройство 300 м водопровода в д. Каменка;

обустройство водозаборного сооружения для нужд пожаротушения в д. Каменка;

обустройство 1 подъезда к источникам противопожарного водоснабжения на расстояние 400 м от р. Ангара до д.Каменка;

установка двух указателей водоисточников в д. Каменка;

устройство 1 проруби на р. Ангара в д. Каменка;

приобретение двух огнетушителей в д.Каменка и двух РЛО в д.Прилуки;

устройство 1 пожарного водопровода на 4 внутренних пожарных кранах в здании администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул.Октябрьская, 72);

обслуживание 1 охранной пожарной сигнализации в здании администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72);

установку 1 эвакуационной лестницы со 2-го этажа здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72);

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 18 сельских советов Богучанского района и межселенной территории;

приобретение 1 пожарного автомобиля в п. Красногорьевский.

Подпрограмма приведена в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

7. Основные меры правового регулирования в сфере

защиты населения Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием

основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Основные меры правового регулирования в сфере защиты населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, приведены в [приложении № 1](#Par6994) к настоящей муниципальной программе.

8. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

9. Объемы бюджетных ассигнований направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

В программном периоде не предусмотрено финансирования, направленного на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

10. Информация о ресурсном обеспечении программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 119 095 214,45 рублей из районного бюджета, в том числе по годам:

2014 год – 20 424 723,11 рублей;

2015 год – 21 654 879,86 рублей;

2016 год – 27 770 855,16 рублей;

2017 год – 24 622 378,16 рублей;

2018 год – 24 622 378,16 рублей;.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

12. Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований района, в случае если программа предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  к постановлению администрации  Богучанского района от 19.08.2016г. № 626-п  Приложение № 2 к муниципальной программе «Защита населения и территории  Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | | | | |
| Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы ( руб.), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на  2014-2018годы |
| Муниципальная программа | "Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 20 424 723,11 | 21 654 879,86 | 27 770 855,16 | 24 622 378,16 | 24 622 378,16 | 119 095 214,45 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "МПЧ №1" | 880 |  |  |  |  |  | 23 011 041,00 |  |  | 23 235 464,00 |
| Финансовое управление администрации Богучаснкого района | 890 |  |  |  |  |  | 2 657 471,00 |  |  | 1 173 571,00 |
| администрация Богучанского района | 806 |  |  |  | 19 024 723,11 | 21 654 879,86 | 2 102 343,16 | 24 622 378,16 | 24 622 378,16 | 92 026 702,45 |
| управление муниципальной собственностью Богучанского района | 863 |  |  |  | 1 400 000,00 | - | - |  | - | 1 400 000,00 |
| Подпрограмма 1 | "Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района" на 2014 - 2018 годы | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 1 227 879,11 | 2 425 313,36 | 3 214 798,06 | 1 899 414,16 | 1 899 414,16 | 10 666 818,85 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Богучанского района | 806 |  |  |  | 1 227 879,11 | 2 425 313,36 | 1 730 898,06 | 1 899 414,16 | 1 899 414,16 | 9 351 434,95 |
|  |  | Финансовое управление администрации Богучаснкого района | 890 |  |  |  |  |  | 1 483 900,00 |  |  | 1 485 383,90 |
| Подпрограмма 2 | "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района" на 2014 - 2018 годы | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 19 196 844,00 | 19 229 566,50 | 24 556 057,10 | 22 722 964,00 | 22 722 964,00 | 108 428 395,60 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "МПЧ №1" | 880 |  |  |  |  |  | 23 011 041,00 |  |  | 23 011 041,00 |
| администрация Богучанского района | 806 |  |  |  | 17 796 844,0 | 19 229 566,50 | 371 445,10 | 22 722 964,00 | 22 722 964,00 | 82 843 783,60 |
| Финансовое управление администрации Богучаснкого района | 890 |  |  |  | - | - | 1 173 571,00 | - | - | 1 173 571,00 |
| управление муниципальной собственностью Богучанского района | 863 |  |  |  | 1 400 000,0 | - | - | - | - | 1 400 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3 к постановлению администрации  Богучанского района от 19.08.2016г. № 626-п  Приложение № 3 к муниципальной программе «Защита населения и территории  Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Богучанского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Оценка расходов ( руб.), годы | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на  2014-2018 годы |
| Муниципальная программа | "Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Всего | 20 424 723,11 | 21 654 879,86 | 27 770 855,16 | 24 622 378,16 | 24 622 378,16 | 119 095 214,45 |
| в том числе : |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | 2 657 471,00 | - | - | - |
| районный бюджет | 20 424 723,11 | 21 654 879,86 | 25 113 384,16 | 24 622 378,16 | 24 622 378,16 | 116 437 743,45 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | "Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района" на 2014 - 2018 годы | Всего | 1 227 879,11 | 2 425 313,36 | 3 214 798,06 | 1 899 414,16 | 1 899 414,16 | 10 666 818,85 |
| в том числе : |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | 1 483 900,00 | - | - | 1 483 900,00 |
| районный бюджет | 1 227 879,11 | 2 425 313,36 | 1 730 898,06 | 1 899 414,16 | 1 899 414,16 | 9 182 918,85 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района" на 2014 - 2018 годы | Всего | 19 196 844,00 | 19 229 566,50 | 24 556 057,10 | 22 722 964,00 | 22 722 964,00 | 108 428 395,60 |
| в том числе : |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | 1 173 571,00 | - | - | 1 173 571,00 |
| районный бюджет | 19 196 844,00 | 19 229 566,50 | 23 382 486,10 | 22 722 964,00 | 22 722 964,00 | 107 254 824,60 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 4 к постановлению администрации  Богучанского района от 19.08.2016 г. №626-п  Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Защита населения  и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | | | |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам | | | | | | | | | | | |
|  | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Цель программы: создание эффективной системы защиты населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера | % от среднего показателя 2010-2012 годов | X | ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера | % от общего количества оповещаемого населения | X | ведомственная статистика | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 33,6 | 43,8 | 54 | 54 |
| 1.3 | Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» | % от среднего показателя 2009-2011 годов | X | ведомственная статистика | 78,4 | 78,4 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
| 1.4 | Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» | % от среднего показателя 2010-2012 годов | X | ведомственная статистика | 83 | 83 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.5 | Не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселеннной территории | % от среднего показателя 2010-2012 годов | X | ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. | Задача 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Богучанском районе | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Подпрограмма 1.1. "Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района" на 2014 - 2018 годы | | | | | | | | | | |
|  | Не допущение погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Богучанского района | % от среднего показателя 2010-2012 годов | 0,17 | ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера | % от общего количества оповещаемого населения | 0,18 | ведомственная статистика | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 33,6 | 43,8 | 54 | 54 |
| 1.2. | Задача 2. Организация тушения пожаров на территории Богучанского района в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Подпрограмма 2.1. "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района" на 2014 - 2018 годы | | | | | | | | | | |
|  | Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МБУ «МПЧ №1» | % от среднего показателя 2010-2012 годов | 0,17 | ведомственная статистика | 78,4 | 78,4 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
|  | Прикрытие населения района всеми видами пожарной охраны | % от общей численности населения района | 0,12 | ведомственная статистика | 75,1 | 75,1 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
|  | Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКБУ «МПЧ № 1» | % от среднего показателя 2010-2012 годов | 0,12 | ведомственная статистика | 83 | 83 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории | % от среднего показателя 2010-2012 годов | 0,12 | ведомственная статистика | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» | % от среднего показателя 2010-2012 годов | 0,12 | ведомственная статистика | 85,5 | 85,5 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 5 к постановлению администрации  Богучанского района от 19.08.2016 г. №626-п  Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Защита населения  и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значения целевых показателей на долгосрочный период | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Плановый период | | | | Долгосрочный период | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Цель программы:создание эффективной системы защиты населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера | % от среднего показателя 2010-2012 годов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера | % от общего количества оповеща-емого населения | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 33,6 | 43,8 | 54 | 54 | 60,2 | 64,2 | 74,4 | 84,6 | 94,8 | 100 |
| 1.3. | Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» | % от среднего показателя 2010-2012 годов | 78,4 | 78,4 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,4 | 97,5 | 97,6 | 97,7 | 98 | 98,1 |
| 1.4. | Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» | % от среднего показателя 2010-2012 годов | 83,0 | 83,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |
| 1.5. | Не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории | % от среднего показателя 2010-2012 годов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 6

к постановлению администрации

Богучанского района от 19.08.2016г. №626-п

Приложение № 6

к муниципальной программе Богучанского района «Защита населения

и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подпрограмма

«Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» на 2014-2018 годы

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» на 2014-2018 годы (далее -подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Муниципальный заказчик- координатор подпрограммы | Администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности (далее – отдел по делам ГО, ЧС и ПБ) администрации Богучанского района) |
| Исполнитель подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель подпрограммы – отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района, управление муниципальной собственностью Богучанского района, муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть № 1» (далее – МКУ «МПЧ № 1»);  Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация Богучанского района, управление муниципальной собственностью Богучанского района, МКУ «МПЧ № 1». |
| Цель подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Богучанского района. |
| Задачи подпрограммы | 1.Исполнение муниципального заказа.  2.Противопожарное обустройство населенных пунктов межселенной территории (д. Заимка, д. Каменка,  д. Прилуки).  3.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенной территорий.  4.Противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района (с. Богучаны,  ул. Октябрьская, 72) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы |
| Целевые индикаторы  подпрограммы | снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2018 году  97,1 % от среднего показателя 2010 -2012 годов;  прикрытие населения района всеми видами пожарной охраны к 2018 году 92,6 % от общей численности населения района;  снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2018 году 95 % от среднего показателя 2010 - 2012 годов;  не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2018 году 100 % от среднего показателя 2010 - 2012 годов;  снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2018 году 94,8 % от среднего показателя 2010 - 2012 годов. |
| Объемы и источники финансирования | Всего 108 428 395, 60 рублей из районного бюджета, в том числе по годам:  2014 год – 19 196 844,00 рублей;  2015 год – 19 229 566,50 рублей;  2016 год – 24 556 057,10 рублей;  2017 год – 22 722 964,00 рублей;  2018 год – 22 722 964,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется отделом по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района.  Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета осуществляется финансовым управлением администрации Богучанского района. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Большую часть жилого фонда, производственных и административных зданий Богучанского района составляют деревянные постройки. Подразделения Федеральной пожарной службы и краевой пожарной охраны осуществляют прикрытие 8 населенных пунктов. В остальных населенных пунктах Богучанского района, за исключением п. Ангарский, не обеспеченных требованиями пожарной безопасности (время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут, согласно ФЗ-№123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В состав МКУ «МПЧ № 1» включены 9 постов пожарной охраны, которые обеспечивают пожарную безопасность 14 населенных пунктов с населением 14,401 тыс. человек. Численность работников учреждения, занятых организацией пожаротушения, составляет 40 человек. Обеспеченность МКУ «МПЧ № 1» техникой, оборудованием и имуществом составляет 75 % от норматива.

В 2013 году осуществлено 82 выезда на ликвидацию пожаров. Предотвращена угроза причинения смерти и материального ущерба 128 жителям, их имуществу при ликвидации пожаров.

В 2013 году прошли профессиональную подготовку 2 работника. Проведена 1 проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «МПЧ № 1».

В 2008-2013 годах достигнуты следующие результаты:

для муниципальных постов пожарной охраны приобретены 2 пожарные автоцистерны, пожарно-техническое вооружение и компьютерная техника;

первичными мерами пожарной безопасности охвачено 100% населенных пунктов межселенных территорий.

В населенных пунктах межселенных территорий осуществляют свою деятельность 2 добровольные пожарные дружины общей численностью 18 человек.

С целью реализации Закона Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6422 «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Красноярском крае» с 2012 года добровольные пожарные освобождены от уплаты налогов на имущество физических лиц (решение Богучанского районного совета депутатов от 15.02.2012 № 18/1-192 «О внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного совета депутатов от 14.10.2009 № 40-645»).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Богучанского района.

Задачи подпрограммы:

1. Исполнение муниципального заказа.

2. Противопожарное обустройство населенных пунктов межселенной территории (д. Заимка, д. Каменка, д. Прилуки).

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенной территории.

4. Противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72).

В рамках выполнения вышеуказанных задач планируется реализация следующих мероприятий.

Решение задачи 1 «Исполнение муниципального заказа» осуществляется посредством реализации мероприятий 1.1-1.2.

1.1. В рамках реализации мероприятия 1.1 подпрограммы предусматривается тушение пожаров в населенных пунктах Богучанского района в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» (п. Артюгино, д. Иркинеево,   
п. Беляки, д. Бедоба, п. Гремучий, п. Красногорьевский, п. Говорково,   
п. Манзя, п. Невонка, д. Гольтявино, п. Новохайский, п. Кежек, п. Пинчуга,   
п. Хребтовый).

1.2. Приобретение пожарного автотранспорта.

1.3. Приобретение 1 пожарного автомобиля для усиления противопожарной защиты п. Красногорьевский.

Решение задачи 2 «Противопожарное обустройство населенных пунктов межселенной территории (д. Заимка, д. Каменка, д. Прилуки)» осуществляется посредством реализации мероприятия 2.1-2.2.

2.1. В рамках реализации мероприятия 2.1 подпрограммы предусматривается:

-обустройство противопожарной минерализованной полосы в д. Заимка длиной 1 км (0,5 км в два прохода) и проведение работ по уходу.

-обустройство противопожарной минерализованной полосы в д. Каменка длиной 6 км (2 км в три прохода) и проведение работ по уходу.

-обустройство противопожарной минерализованной полосы в д. Прилуки длиной 1,5 км (0,5 км в три прохода) и проведение работ по уходу.

2.2. Устройство летнего противопожарного водопровода.

Планируется устройство 300 м водопровода в д. Каменка.

2.3. Обустройство водозаборного сооружения для нужд пожаротушения в д. Каменка

Решение задачи 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенной территории» осуществляется посредством реализации мероприятий 3.1 – 3.4.

3.1. Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения в д. Каменка.

3.2. Установка 2-х указателей водоисточников в д. Каменка.

3.3. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках (1 прорубь, р. Ангара, д. Каменка).

3.4. Приобретение первичных средств пожаротушения (2 огнетушителя в д. Каменка, 2 РЛО в д. Прилуки).

3.5. Субсидия бюджету Богучанского района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений Богучанского района.

Решение задачи 4 «Противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72)» осуществляется посредством реализации мероприятий 4.1 – 4.3.

4.1. Устройство внутреннего пожарного водопровода с подачей воды к 4-м пожарным кранам.

4.2. Проектные (изыскательские) работы на монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании администрации Богучанского района.

4.3. Установка эвакуационной лестницы из несгораемых материалов снаружи здания.

Срок реализации подпрограммы: 2014 – 2018 годы.

Решение поставленной цели и задачи определяется достижением целевых индикаторов, представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает администрация Богучанского района, управление муниципальной собственностью Богучанского района, МКУ «МПЧ № 1».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятия 1.1 является МКУ «МПЧ № 1».

Реализацию мероприятия 1.1. осуществляет МКУ «МПЧ № 1» путем поддержания техники и персонала в готовности обеспечить нормативное время прибытия к месту пожара специальной и приспособленной для целей пожаротушения техники.

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятия 1.2 является управление муниципальной собственностью Богучанского района.

Реализацию мероприятия 1.2 осуществляет управление муниципальной собственностью Богучанского района путем определения поставщика в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализацию мероприятия 1.3. осуществляет МКУ «МПЧ № 1» путем определения поставщика в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализацию мероприятий 2.1. 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 4.1., 4.2., 4.3. осуществляет администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и ПБ) организацией работ по противопожарному обустройству населенных пунктов межселенной территории, обеспечению первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенной территории, противопожарному обустройству здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района, управление муниципальной собственностью Богучанского района, МКУ «МПЧ № 1».

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=C66FF4B559C57F2B31FD57BBE2B5E58B1FE1E2A60F0B7150E6C0F34E5E252E64955D64B004664ADDA4f5E) принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и ПБ), финансовым управлением администрации Богучанского района, МКУ «МПЧ № 1».

Ответственным за подготовку и представление отчетных данных является отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского район.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценку социально-экономической эффективности проводит отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского район.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2018 году 97,1 % от среднего показателя 2010 -2012 годов;

прикрытие населения района всеми видами пожарной охраны к 2018 году 92,6 % от общей численности населения района;

снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2018 году 95 % от среднего показателя 2010 - 2012 годов;

не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенных территориях к 2018 году 100 % от среднего показателя 2010 - 2012 годов;

снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2018 году 94,8 % от среднего показателя 2010 - 2012 годов.

Подпрограмма не содержит мероприятий, направленных на изменение состояния окружающей среды.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Всего 108 428 395, 60 рублей из районного бюджета, в том числе по годам:

2014 год – 19 196 844,00 рублей;

2015 год – 19 229 566,50 рублей;

2016 год – 24 556 057,10 рублей;

2017 год – 22 722 964,00 рублей;

2018 год – 22 722 964,00 рублей.

В приложении № 2 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 7 к постановлению администрации  Богучанского района от 19.08.2016г. №626-п  Приложение № 2  к подпрограмме "Борьба с пожарами в населенных  пунктах Богучанского района" на 2014-2018 годы | | | | | | | | | | | | |
| Перечень мероприятий подпрограммы | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  ( рублей), годы | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого на период |
| Подпрограмма 2 | "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района" на 2014-2018 годы | | | | | | | | | | |  |
| Цель подпрограммы: | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Богучанского района | | | | | | | | | | |  |
| Задача 1. Исполнение муниципального заказа | | | |  |  | 19 059 500,00 | 18 773 066,50 | 23 024 041,00 | 22 535 464,00 | 22 535 464,00 | 105 927 535,50 | 435 выездов для проведения работ по тушению пожаров, поддержание в готовности 13 ед. специальной и приспособленной для целей пожаротушения техники |
| Мероприятие 1.1. Тушение пожаров в населенных пунктах Богучанского района в зоне прикрытия МКУ "МПЧ № 1" | Администрация Богучанского района | 806 | 0310 | 0424001 | 611 | 17 659 500,00 | 18 120 500,00 |  |  |  | 35 780 000,00 |
| 806 | 0310 | 0420040010 | 111 |  |  |  | 14 925 253,00 | 14 925 253,00 | 29 850 506,00 |
| МКУ "МПЧ №1" | 880 | 0310 | 0420040010 | 111 |  |  | 11 463 328,00 |  |  | 11 463 328,00 |
| 880 | 0310 | 0420040010 | 119 |  |  | 3 461 925,00 |  |  | 3 461 925,00 |
| Администрация Богучанского района | 806 | 0310 | 0420040010 | 112 |  |  |  | 16 010,00 | 16 010,00 | 32 020,00 |
| МКУ "МПЧ №1" | 880 | 0310 | 0420040010 | 112 |  |  | 36 260,00 |  |  | 36 260,00 |
| Администрация Богучанского района | 806 | 0310 | 0420040010 | 244 |  |  |  | 1 837 852,00 | 1 837 852,00 | 3 675 704,00 |
| МКУ "МПЧ №1" | 880 | 0310 | 0420040010 | 244 |  |  | 1 445 912,00 |  |  | 1 445 912,00 |
| Администрация Богучанского района | 806 | 0310 | 042004Г010 | 244 |  |  |  | 1 400 485,00 | 1 400 485,00 | 2 800 970,00 |
| 806 | 0310 | 0420040010 | 852 |  |  | 12 000,00 |  |  | 12 000,00 |
| 806 | 0310 | 0420040010 | 853 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |
| МКУ "МПЧ №1" | 880 | 0310 | 042004Г010 | 244 |  |  | 1 400 485,00 |  |  | 1 400 485,00 |
| Администрация Богучанского района | 806 | 0310 | 0424701 | 612 | 0,00 | 4 566,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 566,50 |
| 806 | 0310 | 042Ф000 | 612 | 0,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 |
| 806 | 0310 | 0420040090 | 111 |  |  |  | 2 812 262,00 | 2 812 262,00 | 5 624 524,00 |
| МКУ "МПЧ №1" | 880 | 0310 | 0420040090 | 111 |  |  | 1 835 189,00 |  |  | 1 835 189,00 |
| 880 | 0310 | 0420040090 | 119 |  |  | 554 227,00 |  |  | 554 227,00 |
| 880 | 0310 | 0420040090 | 852 |  |  | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |
| 880 | 0310 | 0420040090 | 853 |  |  | 23 377,00 |  |  | 23 377,00 |
| Администрация Богучанского района | 806 | 0310 | 0420040090 | 244 |  |  |  | 907 100,00 | 907 100,00 | 1 814 200,00 |
| МКУ "МПЧ №1" | 880 | 0310 | 0420040090 | 244 |  |  | 995 146,00 |  |  | 995 146,00 |
| Администрация Богучанского района | 806 | 0310 | 042004Г090 | 244 |  |  |  | 636 502,00 | 636 502,00 | 1 273 004,00 |
| МКУ "МПЧ №1" | 880 | 0310 | 042004Г090 | 244 |  |  | 636 502,00 |  |  | 636 502,00 |
| 880 | 0310 | 042004Э010 | 244 |  |  | 358 690,00 |  |  | 358 690,00 |
| Мероприятие 1.2. Приобретение пожарного автотранспорта | Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 863 | 0310 | 0428005 | 244 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | Приобретение 1 пожарного автомобиля |
| Мероприятие 1.3. Приобретение пожарного автотранспорта | МКУ "МПЧ №1" | 880 | 0310 | 042004Ф010 | 244 |  |  | 700 000,00 |  |  | 700 000,00 | Приобретение 1 пожарного автомобиля для п.Красногорьевский |
| Задача 2. Противопожарное обустройство населенных пунктов межселенной территории (д. Заимка, д. Каменка, д. Прилуки) | | | |  |  | 0,00 | 150 000,00 | 270 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 620 000,00 |  |
| Мероприятие 2.1. Обустройство и уход за противопожарной минерализованной полосой | Администрация Богучанского района | 806 | 0310 | 0428002 | 244 | 0,00 | 80 000,00 |  |  |  | 80 000,00 | В общей сложности будет обустроено 8,5 км мин. полос |
| 806 | 0310 | 0420080020 | 244 |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| Мероприятие 2.2. Устройство летнего противопожарного водопровода | Администрация Богучанского района | 806 | 0310 | 0428006 | 244 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 00 | 70 000,00 | Устройство 300 м водопровода в д. Каменка |
| Мероприятие 2.3. Обустройство водозаборного сооружения для нужд пожаротушения | Администрация Богучанского района | 806 | 0310 | 0420080060 | 244 |  |  | 170 000,00 |  |  | 170 000,00 | Обустройство водозабора в д. Каменка |
| Задача 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенной территории | | | |  |  | 12 500,00 | 28 500,00 | 1 188 621,45 | 12 500,00 | 12 500,00 | 1 254 621,45 |  |
| Мероприятие 3.1. Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | Администрация Богучанского района | 806 | 0310 | 0428003 | 244 | 9 500,00 | 9 500,00 |  |  |  | 19 000,00 | Обустройство 1 подъезда на расстояние 400м от р. Ангара до д.Каменка |
| 806 | 0310 | 0420080030 | 244 |  |  | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 28 500,00 |
| Мероприятие 3.2. Установка указателей водоисточников | Администрация Богучанского района | 806 | 0310 | 0428003 | 244 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | Установка 2 указателей в д.Каменка |
| Мероприятие 3.3. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках | Администрация Богучанского района | 806 | 0310 | 0428003 | 244 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  | 6 000,00 | Устройство 1 проруби (р.Ангара, д.Каменка) |
| 806 | 0310 | 0420080030 | 244 |  |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| Мероприятие 3.4. Приобретение первичных средств пожаротушения | Администрация Богучанского района | 806 | 0310 | 0428003 | 244 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 2 огнетушителя в д.Каменка, 2 РЛО д.Прилуки |
| Мероприятие 3.5. Обеспечение первичных мер пожарной беезопасности поселений Богучанского района | Администрация Богучанского района | 806 | 0310 | 0420074120 | 244 | 0,00 | 0,00 | 2 429,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429,00 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на межселенной территори (устроство незамерзающих прорубей) |
| Администрация Богучанского района | 806 | 0310 | 04200S4120 | 244 | 0,00 | 0,00 | 121,45 | 0,00 | 0,00 | 121,45 | Софинансирование Администрации Богучаснкого района |
| Финансовое управление администрации Богучаснкого района | 890 | 0310 | 0420074120 | 540 | 0,00 | 0,00 | 1 173 571,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 571,00 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 18 сельских советов, в соответствии с соглашением |
| Задача 4. Противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района | | | |  |  | 124 844,00 | 278 000,00 | 73 394,65 | 75 000,00 | 75 000,00 | 626 238,65 |  |
| Мероприятие 4.1. Устройство внутреннего пожарного водопровода с подачей воды к 4-м пожарным кранам | Администрация Богучанского района | 806 | 0104 | 0428004 | 244 | 90 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 134,00 | 1 пожарный водопровод на 4 внутренних пожарных крана |
| Мероприятие 4.2. Проектные (изыскательские) работы на монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании администрации Богучанского района | Администрация Богучанского района | 806 | 0104 | 0428004 | 244 | 34 710,00 | 68 000,00 |  |  |  | 102 710,00 | Обслуживание 1 охранной пожарной сигнализации |
| 806 | 0104 | 0420080040 | 244 |  |  | 73 394,65 | 75 000,00 | 75 000,00 | 223 394,65 |
| Мероприятие 4.3. Установка эвакуационной лестницы из несгораемых материалов снаружи здания | Администрация Богучанского района | 806 | 0104 | 0428004 | 244 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | Установка 1 эвакуационной лестницы со 2-го этажа здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72) |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 19 196 844,00 | 19 229 566,50 | 24 556 057,10 | 22 722 964,00 | 22 722 964,00 | 108 428 395,60 |  |

Приложение № 8

к постановлению администрации

Богучанского района от 19.08.2016г. №626-п

Приложение № 5

к муниципальной программе Богучанского района «Защита населения

и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подпрограмма

«Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района» на 2014 - 2018 годы

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района» на 2014 - 2018 годы (далее – подпрограмма). |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Муниципальный заказчик- координатор подпрограммы | Администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности (далее – отдел по делам ГО, ЧС и ПБ) администрации Богучанского района) |
| Исполнитель подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель подпрограммы - отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района;  Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация Богучанского района. |
| Цель подпрограммы | Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Богучанского района, а также оперативное информирование об угрозе природного и техногенного характера. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории Богучанского района;  2. Организация оповещения жителей населенных пунктов межселенной территорий Богучанского района о возникновении лесных пожаров, других чрезвычайных ситуациях и опасностях мирного и военного времени.  3. Организация противопожарной пропаганды, а также информирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах по средствам информационно-коммуникационных технологий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы. |
| Целевые индикаторы  подпрограммы | Не допущение погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Богучанского района к 2018 году 100 % от среднего показателя 2010 -2012 годов;  Увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера, к 2018 году 54 % от общего количества оповещаемого населения. |
| Объемы и источники финансирования | Всего 10 666 818,85 рублей из районного бюджета, в том числе по годам:  2014 год – 1 227 879,11 рублей;  2015 год – 2 425 313,36 рублей;  2016 год – 3 214 798,06 рублей;  2017 год – 1 899 414,16 рублей;  2018 год – 1 899 414,16 рублей; |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется отделом по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района.  Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета осуществляется финансовым управлением администрации Богучанского района. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Богучанский район является структурной единицей Красноярского края, образован в 1927 году. Административным центром является с. Богучаны, расположенное на левом берегу реки Ангара, на расстоянии 560 км от краевого центра. В составе административно-территориального деления района находятся 18 сельсоветов, 29 населенных пунктов. Площадь района составляет 54,0 тыс. кв. км , с численностью населения 47492 человек. Обладая обширной территорией и большим количеством строящихся крупных промышленных объектов, Богучанский район подвержен риску возникновения опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера:

* крупных производственных аварий и пожаров;лесных пожаров;
* наводнений и паводков;
* аварий и крушений на железнодорожном транспорте;
* авиакатастроф;
* аварий на коммунально-энергетических сетях;
* взрывов при транспортировке и хранении взрывчатых материалов;
* аварийных разливов нефтепродуктов.

На территории Богучанского района существует риск возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с катастрофическим затоплением при разрушении плотин гидроузлов. В этом случае в зону затопления попадает 15 населенных пунктов, расположенных вдоль реки Ангара, с численностью населения 27 764 чел. (58,4 % населения).

На территории Богучанского района расположены 3 организации, эксплуатирующие 3 пожаровзрывоопасных объекта.

В 2013 году на территории района произошло 2 чрезвычайных ситуации, связанные с лесными пожарами, муниципального характера.

За 2013 год в населенных пунктах района произошло 103 пожара. В результате на пожарах погибло 11 человек, травмировано – 4 человека. Материальный ущерб от пожаров составил 24 618 279 рублей.

С начала пожароопасного сезона 2014 года на территории района зарегистрировано 267 лесных пожаров на общей площади 40 585,1 га (за предыдущий год зарегистрировано 210 лесных пожаров на общей площади 3 470 га).

В целях снижения рисков возникновения опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера требуется наличие соответствующей подпрограммы по предупреждению и помощи населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения.

Реализация мероприятий подпрограммы повысит общую защищенность населения Богучанского района от чрезвычайных ситуаций, позволит сократить время оповещения населения на основе осуществления мероприятий, согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории Богучанского района, а также оперативное информирование об угрозе природного и техногенного характера, опасностях военного времени.

Данная цель будет достигнута за счет реализации следующих задач:

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории Богучанского района.

2. Организация оповещения жителей населенных пунктов межселенных территорий Богучанского района о возникновении лесных пожаров, других чрезвычайных ситуациях и опасностях мирного и военного времени.

3. Организация противопожарной пропаганды, а также информирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах по средствам информационно-коммуникационных технологий.

Решение задачи 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от ЧС на территории Богучанского района» осуществляется посредством реализации мероприятий 1.1. - 1.2. подпрограммы:

1.1. Приобретение, установка элементов системы оповещения для поселений, находящихся в зоне действия потенциальных рисков БоГЭС.

Предполагается для оперативного оповещения населения (всего 27 764 чел.) 11 поселений, находящихся в зоне потенциальных рисков БоГЭС, приобрести оконечные системы автономных приемных модулей с сиренами и громкоговорителями и пульт управления, размещаемый на рабочем месте оперативного дежурного ЕДДС МО Богучанский район.

1.2. Развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район.

В рамках реализации мероприятия 1.2. подпрограммы предусматривается увеличить площадь помещения оперативного дежурного ЕДДС. Также сюда будут включены затраты на содержании ЕДДС МО Богучанский район, приобретение технических средств и офисной мебели.

1.3. Субсидия бюджету Богучанского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание ЕДДС МО Богучанский район, а так же на приобретение оборудования для нужд ЕДДС.

Решение задачи 2 «Организация оповещения жителей населенных пунктов межселенных территорий Богучанского района о возникновении лесных пожаров, других чрезвычайных ситуациях и опасностях мирного и военного времени» осуществляется посредством реализации мероприятий 2.1. - 2.3. подпрограммы:

2.1. Население д. Каменка оповещается путем использования телефонной связи оперативным дежурным ЕДДС МО Богучанский район для общения со старостой д. Каменка.

При отсутствии телефонной связи, а также во время перерывов в работе дизель-генератора сигналы оповещения доводятся до старосты нарочным по согласованию между администрацией Богучанского района и Нижнетерянского сельсовета.

2.2. Население д. Прилуки оповещается с помощью вертолетов авиакомпаний, базирующихся в аэропорту с. Богучаны или находящихся на дежурстве по сан. заданию.

В период с мая по октябрь оповещение населения д. Прилуки производить с использованием воздушных судов Лесопожарного центра Красноярского края. При этом в первую очередь используются воздушные суда Чуноярского авиаотделения Лесопожарного центра (п. Осиновый Мыс).

Стоимость одного часа работы вертолета около 80 тыс. рублей.

2.3. В д. Заимка постоянно проживающего населения нет. При необходимости будут использованы посыльные на автомобильном транспорте администрации Богучанского района.

Решение задачи 3 «Организация противопожарной пропаганды, а также информирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах по средствам информационно-коммуникационных технологий» осуществляется посредством реализации мероприятий 1.1:

1.1. Изготовление и размещение видеопродукции.

Предполагается изготовление и размещение соответствующих сюжетов в течении всего пожароопасного и купального сезонов.

Целевыми индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы являются:

- не допущение погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Богучанского района;

- увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера.

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.

Решение поставленной цели и задачи определяется достижением целевых индикаторов, представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы является администрация Богучанского района.

Финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется согласно бюджетным заявкам от распорядителя бюджетных средств.

При поступлении средств на лицевой счет распорядителя, производятся кассовые расходы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района.

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=C66FF4B559C57F2B31FD57BBE2B5E58B1FE1E2A60F0B7150E6C0F34E5E252E64955D64B004664ADDA4f5E) принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется отделом по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района и финансовым управлением администрации Богучанского района.

Ответственным за подготовку и представление отчетных данных является отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского район.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится отделом по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского район.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

В ходе реализации подпрограммы будут выполнены следующие показатели, в том числе:

не допущение погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Богучанского района к 2018 году 100 % от среднего показателя 2010 -2012 годов;

увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера, к 2018 году составит 54 % от общего количества оповещаемого населения.

Подпрограмма не содержит мероприятий, направленных на изменение состояния окружающей среды.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 10 666 818,85 рублей из районного бюджета, в том числе по годам:

2014 год – 1 227 879,11 рублей;

2015 год – 2 425 313,36 рублей;

2016 год – 3 214 798,06 рублей;

2017 год – 1 899 414,16 рублей;

2018 год – 1 899 414,16 рублей;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 9 к постановлению администрации  Богучанского района от 19.08.2016г. № 626-п  Приложение № 2  к подпрограмме "Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района" на 2014 - 2018 годы | | | | | | | | | | | | |
| Перечень мероприятий подпрограммы | | | | | | | | | | | | |
|
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  ( рублей), годы | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого на период |
| Подпрограмма 1 | "Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района" на 2014 - 2018 годы | | | | | | | | | | |  |
| Цель подпрограммы: | Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Богучанского района, а также оперативное информирование об угрозе ЧС природного и техногенного характера | | | | | | | | | | |  |
| Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории Богучанского района | | | |  |  | 1 227 879,11 | 2 325 953,36 | 3 214 798,06 | 1 899 414,16 | 1 899 414,16 | 10 567 458,85 |  |
| Мероприятие 1.1. Приобретение, установка элементов системы оповещения для поселений, находящихся в зоне действия потенциальных рисков БоГЭС | Администрация Богучанского района | 806 | 0314 | 0418001 | 244 | 0,00 | 752 956,00 |  |  |  | 752 956,00 | Обеспечение оповещения населения 11 сельсоветов (27 764 чел.) |
| 806 | 0314 | 0410080010 | 244 |  |  | 486 000,00 | 656 000,00 | 656 000,00 | 1 968 000,00 |
| Мероприятие 1.2. Развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район | Администрация Богучанского района | 806 |  |  |  | 1 227 879,11 | 1 572 997,36 | 1 243 414,16 | 1 243 414,16 | 1 243 414,16 | 6 531 118,95 | Содержание оперативных дежурных ЕДДС МО Богучанский район (5 чел.), оплата услуг телефонной связи, оплата работ по расширению помещения ЕДДС МО Богучанский район, а также приобретение технических средств и офисной мебели |
| 806 | 0309 | 0414001 | 111 | 1 221 627,11 | 1 272 061,36 |  |  |  | 2 455 758,22 |
| 806 | 0309 | 0410040010 | 111 |  |  | 899308,76 | 1170900,00 | 1170900,00 | 3241108,76 |
| 806 | 0309 | 0410040010 | 119 |  |  | 271591,24 |  |  | 271591,24 |
| 806 | 0309 | 0414001 | 244 | 6 252,00 | 27 252,00 |  |  |  | 33 504,00 |
| 806 | 0309 | 0410040010 | 244 |  |  | 6252,00 | 6252,00 | 6252,00 | 18 756,00 |
| 806 | 0309 | 0414001 | 243 | 0,00 | 186 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 847,00 |
| 806 | 0309 | 0414001 | 244 | 0,00 | 32 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 153,00 |
| 806 | 0309 | 0414101 | 111 | 0,00 | 54 684,00 |  |  |  | 54 684,00 |
| 806 | 0309 | 0410041010 | 111 |  |  | 50892,60 | 66262,16 | 66262,16 | 183 416,92 |
|  |  | 806 | 0309 | 0410041010 | 119 |  |  | 15369,56 |  |  | 15 369,56 |  |
| Мероприятие 1.3. Субсидирование бюджета МО Богучанский район на частичное финансирование (возмещение) расходов на создание ЕДДС МО Богучанский район | Администрация Богучанского района | 806 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 485 383,90 | 0,00 | 0,00 | 1 485 383,90 |  |
| 806 | 0309 | 0410074130 | 111 | 0,00 | 0,00 | 935 867,90 | 0,00 | 0,00 | 935 867,90 | Фонд оплаты труда 5 сотрудников ЕДДС МО Богучанский район |
| 806 | 0309 | 0410074130 | 119 | 0,00 | 0,00 | 282 632,10 | 0,00 | 0,00 | 282 632,10 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников ЕДДС МО Богучанский район |
| 806 | 0309 | 0410074130 | 244 | 0,00 | 0,00 | 265 400,00 | 0,00 | 0,00 | 265 400,00 | Закупка оборудования для обеспечения ЕДДС МО Богучаснкий район |
| 806 | 0309 | 04100S4130 | 244 | 0,00 | 0,00 | 1483,90 | 0,00 | 0,00 | 1 483,90 | Софинансирование Администрации Богучанского района |
| Задача 2. Организация оповещения жителей населенных пунктов межселенных территорий Богучанского района о возникновении лесных пожаров, других чрезвычайных ситуациях и опасностях мирного и военного времени | | | |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.1. Оповещение населения д. Каменка | Администрация Богучанского района | 806 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Использование телефонной связи ОД ЕДДС МО Богучанский район - староста д. Каменка; нарочный Нижнетерянского сельсовета |
| Мероприятие 2.2. Оповещение населения д. Прилуки |  | 806 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Использование вертолетов авиакомпаний, базирующихся в с. Богучаны или находящихся на дежурстве по санзаданию |
| Мероприятие 2.3. Оповещение населения д. Заимка | Администрация Богучанского района | 806 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Использование нарочных на автомобильном транспорте администрации Богучанского района |
|
| Задача 3. Организация противопожарной пропаганды, а также информирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах по средствам информационно-коммуникационных технологий | | | |  |  | 0,00 | 99 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 360,00 |  |
| Мероприятие 3.1. Изготовление и размещение видеопродукции | Администрация Богучанского района | 806 | 0314 | 0418001 | 244 | 0,00 | 99 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 360,00 | Изготовление и размещение сюжетов в течении всего пожароопасного и купального сезонов |
| Итого: | Администрация Богучанского района | 806 | Х | Х | Х | 1 227 879,11 | 2 425 313,36 | 3 214 798,06 | 1 899 414,16 | 1 899 414,16 | 10 666 818,85 |  |