|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о достижении ключевых показателей развития конкуренции в отраслях (сферах, товарных рынках) и исполнении плана мероприятий («дорожной карты») содействия развитию конкуренции в Красноярском крае за 2024 год экономики Богучанского района на 01.01.2025 года** | | | | | | |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Показатель (наименование, единицы измерения) | Целевые значения показателя | | Результат выполнения мероприятий |
| Ключевые показатели (факт) по состоянию на 01.01.2024 | Достижение ключевых показателей (факт) по состоянию на 01.01.2025 |
| **1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение опросов субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках мониторинга состояния развития конкуренции  на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | До 01.01.2025 | Доля негосударственных аптечных организаций осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами сохранена на уровне 95% и достигает ключевого показателя.  АО "Губернские аптеки",  ООО «Альтернатива»,  ООО "Мир здоровья"  ООО "Дешёвая аптека",  ООО "Олтат" | 95% | 95% | Государственный сектор представлен медицинскими учреждениями КГБУЗ «Богучанская ЦРБ» в состав которой входят: амбулаторно-поликлинические учреждения – 19 единиц, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов – 9 единиц, наделенных правом розничной торговли лекарственными препаратами в отдаленных и малонаселенных муниципальных образованиях, где отсутствуют аптечные организации как государственные, так и частные, и лечебно-профилактические учреждения – 9 единиц. При этом, в случае открытия и начала деятельности в населенном пункте аптечной организации, медицинская организация обязана прекратить фармацевтическую деятельность по адресу соответствующего структурного подразделения. Подобный механизм, установленный статьей 52 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и подзаконными актами, обеспечивает высокую доступность лекарственного обеспечения, но не ограничивает конкурентного права частных аптечных организаций. |
| **2. Рынок ритуальных услуг** | | | | | | |
| 2.1 | Создание условий для равной конкуренции , осуществляющие деятельность по гарантированному перечню услуг ритуального характера | До 01.01.2025 | Действующие НПА, регламентирующие осуществление деятельности по гарантированному перечню услуг ритуального характера, не содержат административных барьеров, и не создают излишних ограничений в развитии конкурентной среды. Доля негосударственных организаций осуществляющих услуг ритуального характера сохранена на уровне 95%, что достигает ключевого показателя - 95% | 95% | 95% | Похоронное дело является одной из наиболее социально значимых отраслей в сфере услуг, предоставляемых населению. На территории Богучанского района расположено 31 кладбище, из них открытых для захоронений -26.  На территории Богучанского района действуют организации, оказывающие похоронные услуги, - 2 хозяйствующих субъекта частной формы собственности ОКВЭД (96.03): ИП Бунин А.М., ИП Норин И.А. Специализированные службы, оказывающие похоронные услуги отсутствуют. Муниципальными образованиями проведен открытый конкурс по выбору организации, оказывающей услуги по погребению. |
| **3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | | | |
| 3.1 | Сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых государством или муниципальными образованиями,  в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность  на товарных рынках | До 01.01.2025 | Доля организаций частной формы собственности (объем полезного отпуска тепловой энергии, отпущенный организациями частной формы собственности  от общего объема тепловой энергии, отпущенной на территории района), составляет 50%  Рынок теплоснабжения представлен следующими предприятиями: Ангарский филиал АО «КрасЭко», ООО «ЛесСервис», ООО «ТеплоСервис», ОАО «Российские железные дороги» (п. Октябрьский).  Муниципальное хозяйство в районе – 40 котельных (действующих), 149,0391 километров теплотрасс передано предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. | 50% | 50% | Услуги теплоснабжения оказываемые ООО «Лессервис» (в 2 населенных пунктах) осуществляется биотопливом (пеллетами).  Процентная доля ключевого показателя составляет 50%.  Увеличение присутствия на рынке организаций негосударственной (частной) формы собственности остается актуальным. |
| **4. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | | | |
| 4.1 | Осуществление контроля  за деятельностью региональных операторов,  при проведении торгов  по транспортированию ТКО, с целью предупреждения и пресечения антиконкурентных действий | До 01.01.2025 | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг  по сбору и транспортированию ТКО, 100% | 100% | 100% | С начала 2020 года в Богучанском районе начал работать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Автоспецбаза», на ряду в этим в данном направлении продолжают работать другие хозяйствующие субъекты, как ООО "Комфорт", ООО «Офис партнер» |
| 4.2 | Мониторинг состояния развития конкуренции  на рынке по сбору и транспортированию ТКО | До 01.01.2025 |
| **5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | | | |
| 5.1 | Применение конкурентных способов при размещении муниципальных закупок на выполнение работ по благоустройству городской среды, путем их объявления с применением ст.30 44-ФЗ (с привлечением субъектов малого предпринимательства в размере не менее 25 процентов от общего объёма закупок) | До 01.01.2025 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, 100% | 100% | 100% | Администрацией Богучанского района ведется постоянная работа, направленная на увеличение закупок у СМП и СОНО. В 2024 году общее количество муниципальных закупок путем их объявления с применением ст.30 44-ФЗ составило около 32 % от СГОЗ. |
| 5.2 | мониторинг состояния развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | До 01.01.2025 |
| 5.3 | оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке | До 01.01.2025 |
| **6. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | | | |
| 6.1 | Достижения улучшения жилищных условий и коммунального обслуживания населения путем развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, в условиях рыночной экономики | До 01.01.2025 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 100%  ООО «ТОР»-35%, ООО "ФМ-Сервис"-30%, ООО «Офис партнер» - 35%. | 100% | 100% | Управляющими организациями ежегодно осуществляется ремонт инженерного оборудования в многоквартирных домах, в том числе центрального отопления (радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры), горячего, холодного водоснабжения, канализации (ремонт трубопроводов, ремонт колодцев). |
| 6.2 | Создание условий для развития конкуренции на рынке оказываемых услуг, выполнения работ надлежащего качества по содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме. | До 01.01.2025 | Доля негосударственных организаций на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме сохранена на уровне 100%. Преобладает добросовестная конкуренция, ключевой показатель достигнут. |
| **7. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности).** | | | | | | |
| 7.1 | Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства | До 01.01.2025 | Доля купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 100% ПАО "МРСК Сибирь"- Красноярскэнерго-100% | 100% | 100% | Комиссией на постоянной основе производится мониторинг реализации механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий. Доля субъектов малого предпринимательства привлекаемых к соисполнению по заключенным муниципальным контрактам на работы в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) составляет 100%. Ключевой показатель достигнут. |
| 7.2 | Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий субъектов малого предпринимательства к соисполнению по заключенным муниципальным контрактам на работы в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности). | До 01.01.2025 |
| **8. Рынок нефтепродуктов** | | | | | | |
| 8.1 | Мониторинг структуры рынка поставок нефтепродуктов в МО Богучанский район | До 01.01.2025 | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов 90%  ООО «Нефтеком», ООО «Круг», ОАО «Красноярскнефтепродукт», ИП В.В. Рожков, ИП Лапа Е.А., ИП Баканов А.В, ИП Конышев Д.С., ИП Нефедовская О.П. | 90% | 90% | Преобладает добросовестная конкуренция, ключевой показатель достигнут. |
| **9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | |
| 9.1 | Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке услуг перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. | До 01.01.2025 | Доля оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 45% ООО «ТК Сибирь» | 45% | 45% | Предложений от перевозчиков частного сектора не поступало, по состоянию на 01.01.2025 года показатель остается - 45%. |
| **10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Богучанского района** | | | | | | |
| 10.1 | Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке услуг перевозки пассажиров и багажа легковым такси. | До 01.01.2025 | Доля негосударственных организаций на рынке услуг перевозки пассажиров и багажа легковым такси сохранена на уровне 100%. ИП Безруких С.И., ИП Гвоздев Е.С., ИП Гужин А.Л., ИП Гулян З.К., ИП Карпов М.С. | 100% | 100% | Доля негосударственных организаций на рынке услуг перевозки пассажиров и багажа легковым такси сохранена на уровне 100%. Преобладает добросовестная конкуренция, ключевой показатель достигнут. |
| **11. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)** | | | | | | |
| 11.1 | Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства" | До 01.01.2025 | Доля негосударственных хозяйствующих субъектов в сфере строительства сохраняется на уровне 100% ООО «Альфа», ООО «ВСП СТРОЙ», ООО «Синергия», ООО «Стройматериалы», ООО «Строймонтажспецсервис», ООО «Стройсервис» | 100% | 100% | Информирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке. По состоянию на 01.01.2025 года доля негосударственных хозяйствующих субъектов в сфере строительства сохраняется на уровне 100%, и достигает ключевого показателя. |
| 11.2 | Реализация мероприятий муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района" утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 №1396-п | До 01.01.2025 |
| **12. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | | | |
| 12.1 | Применение конкурентных способов при размещении муниципальных закупок на выполнение работ по благоустройству городской среды, путем их объявления с применением ст.30 44-ФЗ (с привлечением субъектов малого предпринимательства в размере не менее 25 процентов от общего объёма закупок) | До 01.01.2025 | Доля дорожной деятельности (за исключением проектирования) составляет ООО «КрайДЭО»-30% | 30% | 30% | В 2024 году при размещении муниципальных закупок на выполнение работ по благоустройству городской среды, с применением ст.30 44-ФЗ (с привлечением субъектов малого предпринимательства), осуществлялись в соответствии с законодательством РФ- общий процент процедур у смп за 2024 год составил-32 %.  Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке дорожного строительства показал 30% процентов негосударственных хозяйствующих субъектов на рынке дорожной деятельности уровня в 2024 году, показатель достигнут. |
| 12.2 | Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке дорожного строительства | До 01.01.2025 |
| **13. Рынок архитектурно- строительного проектирования** | | | | | | |
| 13.1 | Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке архитектурно-строительного проектирования | До 01.01.2025 | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования АО "Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода" -10% | 10% | 10% | В 2024 году муниципальными закупками на работы в сфере архитектурно-строительного проектирования в соответствии с 44-ФЗ были заключены 2 муниципальных контракта.  Увеличение присутствия на рынке организаций негосударственной (частной) формы собственности остается актуальным, показатель остался на уровне 2020 года. |
| 13.2 | Установление в конкурсной документации о проведении муниципальных закупок повышенного объёма привлечения субъектов малого предпринимательства к соисполнению по заключенным муниципальным контрактам на работы в сфере архитектурно-строительного проектирования | До 01.01.2025 |
| **14 Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | |
| 14.1 | Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ | До 01.01.2025 | ООО «Кадастровый центр», ООО «Богучанпроект», ООО БГП «Земля»- 100% | 100% | 100% | Доля негосударственных организаций на рынке кадастровых и землеустроительных работ сохранена на уровне 100%. Преобладает добросовестная конкуренция, ключевой показатель достигнут. |
| **15. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** | | | | | | |
| 15.1 | Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева | ежегодно | ООО "Артюгинский ХЛХ", ООО "Баркад", ООО "Вудсити", ООО "Завет", ООО «Карабулавуд», ООО "Мастер", ООО "Сибпром", ООО «Сибтрансснаб», ООО «Токмак», ООО «Экспресс», ООО «Амина». | 80% | 95% | В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева осуществляют деятельность только частные организации и ИП. Преобладает добросовестная конкуренция, ключевой показатель достигнут. |
| **16. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | | | | |
| 16.1 | Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке ремонта автотранспортных средств. | ежегодно | ООО «Техник», ООО «Техносервис», ИП Балакшин И.П., ИП Каверзин А.Н., ИП Муратова В.А., ИП Сергеева О.В., ИП Хомяков Ю.С., ИП Шишков А.Н.- 100% | 100% | 100% | Доля негосударственных организаций на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств сохранена на уровне 100%. Преобладает добросовестная конкуренция, ключевой показатель достигнут |
| **17. Сфера наружной рекламы** | | | | | | |
| 17.1 | Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке услуг в сфере наружной рекламы. | ежегодно | ИП Угрюмов П.Е., ИП Гугуля А.Н. - 100% | 100% | 100% | Доля негосударственных организаций на рынке в сфере наружной рекламы сохранена на уровне 100%. Преобладает добросовестная конкуренция, ключевой показатель достигнут. |

**Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Богучанском районе**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства* | | | | |
| 1.1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет более 50 %, том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых  с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  сокращение объёма закупок  у единственного поставщика, повышение уровня конкуренции при осуществлении закупок, увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства путем достижения значений целевых показателей  за 2024 год заключено 214 контрактов на сумму более 40,15 млн. руб. | До 01.01.2025 г | Управление экономики и планирования администрации Богучанского района |
| 1.1.1 | Доля закупок товаров, работ, услуг  у субъектов малого и среднего предпринимательства  в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Значение целевого показателя – 25 %  Доля закупок товаров, работ, услуг  у субъектов малого и среднего предпринимательства  в совокупном годовом объеме закупок в 2024 году составила 32,00 % целевой показатель достигнут. | До 01.01.2025 г | Управление экономики и планирования администрации Богучанского района |
| 1.1.2 | Доля закупок товаров, работ, услуг конкретных заказчиков, определенных Правительством РФ, у субъектов малого и среднего предпринимательства  в совокупном годовом стоимостном объеме договоров, рассчитанном в соответствии требованиями постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства  в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Значение целевого показателя – 20 %  В 2024 году целевой показатель достигнут. | До 01.01.2025 г | Управление экономики и планирования администрации Богучанского района |
| 1.1.3 | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  при осуществлении закупок  для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 1 закупку | Значение целевого показателя – 3 %  В 2024 году целевой показатель достигнут | До 01.01.2025 г | Управление экономики и планирования администрации Богучанского района |
| 1.2. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных закупок,  в том числе за счет расширения участия  в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства: доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социального ориентированных некоммерческих организаций в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых  в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», – значение целевого показателя – 30 %;  доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемые в соответствии  с Федеральным законом от 18.11.2011  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», – значение целевого показателя – 25 %; среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд на 1 закупку – значение целевого показателя 3 | сокращение объема закупок  у единственного поставщика, повышение уровня конкуренции при осуществлении закупок, увеличение доли закупок  у субъектов малого и среднего предпринимательства  Доля закупок товаров, работ, услуг  у субъектов малого и среднего предпринимательства  в совокупном годовом объеме закупок в 2024 году составила 32,00 % целевой показатель достигнут. | До 01.01.2025 г | Управление экономики и планирования администрации Богучанского района |
| *2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)* | | | | |
| 2.1. | Проведение мероприятий, направленных  на централизацию закупок, в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам таких закупок, закупаемой продукции, заполнению заявок | соблюдение заказчиками условий централизации конкурентных процедур закупок, установленных в порядках распределения субсидий государственных программ Красноярского края, а также закупок для обеспечения государственных нужд с начальной (максимальной) ценой контракта превышающей 500 тыс. рублей;  мониторинг соблюдения заказчиками условий и требований краевого законодательства о централизации закупок уполномоченным органом и направление информации о заказчиках, нарушивших условия централизации, первому заместителю Губернатора Красноярского края – председателю Правительства Красноярского края | До 01.01.2025 г | Управление экономики и планирования администрации Богучанского района |
| 2.2. | Недопущение укрупнения лотов  при проведении закупочных процедур  в сфере дорожной деятельности | формирование лотов при проведении закупочных процедур  на содержание/ремонт автомобильных дорог, исключающее риски ограничения конкуренции участников закупок, с учетом позиции ФАС России от 24.04.2020 № ИА/35241/20;  сокращение количества несостоявшихся закупок по причине отсутствия заявок участников закупок в сфере дорожной деятельности | До 01.01.2025 г | Управление экономики и планирования администрации Богучанского района |
| *3. Развитие конкуренции в муниципальных образованиях Богучанского района* | | | | |
| 3.1. | Оказание информационной и методологической помощи предпринимателям, реализующим проекты в сфере сельскохозяйственной кооперации | повышение информационной грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства района, в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (информационно-консультационная помощь по вопросам организации предпринимательской деятельности, подготовке бизнес-планов, изменениях  в нормативных правовых документах)  На официальном сайте Богучанского района размещена информационно-консультативная помощь по вопросам организации предпринимательской деятельности, подготовке бизнес-планов, изменениях в нормативных правовых документах <https://boguchansky-raion.ru/maloe-predprinimatelstvo/> | До 01.01.2025 г | Управление экономики и планирования администрации Богучанского района |
| *4. Развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной собственностью* | | | | |
| 4.1. | Обеспечение приватизации муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на товарных рынках с развитой конкуренцией | Приватизация муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на товарных рынках  с развитой конкуренцией в Богучанском районе. МУП «Овод» до 01.02.2025 года будет произведена приватизация путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. Продолжают свою деятельность В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» унитарное предприятие может быть создано для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях БМУП «Районное АТП» и УМП « Ангарский ПТЦ» | До 01.01.2025 г | Управление муниципальной собственности администрации Богучанского района |
| 4.2. | Обеспечение ликвидации или реорганизация муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на товарных рынках с развитой конкуренцией | Ликвидация государственных предприятий, имеющих отрицательный финансовый результат.  МУП «Богучанский Универсал Сервис» до 01.01.2025 года ликвидирован. | До 01.01.2025 г | Управление муниципальной собственности администрации Богучанского района |
| *5. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства органами власти Богучанского района* | | | | |
| 5.1. | Обеспечение практической реализации утвержденных положений о внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплекс) | На официальном сайте размещена информация о недопущение нарушений антимонопольного законодательства  <https://boguchansky-raion.ru/normotvorchestvo/antimonopolnyij-komplaens/> | До 01.01.2025 г | Управление экономики и планирования администрации Богучанского района |
| *6. Развитие конкуренции в муниципальных образованиях Богучанского района* | | | | |
| 6.1. | Осуществление взаимодействия  с органами местного самоуправления муниципальных образований края  по вопросам содействия развитию конкуренции в Красноярском крае | Создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения уровня конкурентоспособности их продукции,  а также содействие устранению административных барьеров. Размещено на официальном сайте Богучанского района <https://boguchansky-raion.ru/economy/razvitie-konkurentsii/> | постоянно | Управление экономики и планирования администрации Богучанского района |
| *7. Ведомственные планы по реализации мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции  на территории Богучанского района* | | | | |
| 7.1. | Разработка и утверждение ведомственного плана по реализации мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Богучанском районе на 2022 – 2025 годы | размещение ведомственного плана по реализации мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Богучанском районе на 2022 – 2025 годы. Размещено на официальном сайте Богучанского района <https://boguchansky-raion.ru/economy/razvitie-konkurentsii/> | 2022 – 2025 годы | Управление экономики и планирования администрации Богучанского района |