- Приложение № 1

- к постановлению администрации

- Богучанского района

- от ___________ 2018 г. № ______

| - Приложение - к постановлению администрации - Богучанского района - от 01.11.2013 № 1395-п |  |
| --- | --- |

- Муниципальная программа Богучанского района

«Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации»; Постановление администрации Богучанского района от 22.07.2014 № 906-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Богучанского района». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности (далее – отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района). |
| Соисполнители программы | Управление муниципальной собственностью Богучанского района; Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть № 1» (далее – МКУ «МПЧ № 1»); Финансовое управление администрации Богучанского района; |
| Подпрограммы муниципальной программы, отдельные мероприятия программы | Подпрограммы: 1. «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района» на 2014 - 2021 годы; 2. «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» на 2014-2021 годы; 3. Профилактика терроризма, а так же минимизации и ликвидации последствий его проявлений. |
| Цель программы | Цель: Создание эффективной системы защиты населения и территории Богучанского района (далее – район) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также профилактика, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории района. |
| Задачи программы | Задачи: 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Богучанском районе; 2. Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Богучанского района; 3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Богучанский район. |
| Этапы и сроки реализации программы | Сроки реализации программы: 2014-2021 годы. |
| Целевые индикаторы и показатели результативности программы | Целевые показатели: не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера к 2021 году в размере 100% от среднего показателя 2010-2012 годов; увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера, к 2016 году составит 43,8 % от общего количества оповещаемого населения; снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2021 году 97,5% от среднего показателя 2010-2012 годов; снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2021 году 97% от среднего показателя 2010-2012 годов; недопущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории в размере 100% от среднего показателя 2010-2012 годов; увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма к 2021 году 68,2 % от среднего показателя 2016 года; увеличение количества информационно -пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма к 2021 году 67,1 % от среднего показателя 2016 года; повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта к 2021 году 68,5 % от среднего показателя 2016 года; увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями к 2021 году 47,3 % от среднего показателя 2016 года. Показатели результативности представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы. Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы. |
| Ресурсное обеспечение программы | Всего 196 657 489,22 рублей, из них районный бюджет 191 042 189,22 рублей; по годам: 2014 год – 20 424 723,11 рублей; 2015 год – 21 654 879,86 рублей; 2016 год – 25 955 715,78 рублей; 2017 год – 27 038 305,00 рублей; 2018 год – 31 821 093,47 рублей; 2019 год – 23 264 924,00 рублей; 2020 год – 23 248 924,00 рублей; 2021 год – 23 248 924,00 рублей; Краевой бюджет – 5 615 300,00 рублей; в том числе по годам: 2014 год – 0 рублей; 2015 год – 0 рублей; 2016 год – 2 659 900,00 рублей; 2017 год – 1 519 400,00 рублей; 2018 год – 1 436 000,00 рублей; 2019 год – 0 рублей; 2020 год – 0 рублей; 2021 год – 0 рублей; |
| Перечень объектов капитального строительства | Капитальное строительство в 2014-2021 годах в рамках настоящей программы не предусмотрено (см. приложение № 3 к паспорту программы) |

- 2. Характеристика текущего состояния защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Приоритеты государственной политики в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций направлены на снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера путем сокращения погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях и предотвращения ущерба от чрезвычайных ситуаций, развитие системы информирования населения в местах массового пребывания людей, разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением теплоснабжения населения, а также совершенствование системы подготовки населения и должностных лиц к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.

Богучанский район, обладая обширной территорией и большим количеством строящихся крупных промышленных комплексов, подвержен широкому спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера:

катастрофического затопления при разрушении плотин гидроузлов;

крупных производственных аварий и пожаров;

лесных пожаров;

наводнений и паводков;

аварий и крушений на железнодорожном транспорте;

авиакатастроф;

аварий на коммунально-энергетических сетях;

- взрывов при транспортировке и хранении взрывчатых материалов;

- аварийных разливов нефтепродуктов.

На территории Богучанского района расположены 2 организации, эксплуатирующие 2 пожаровзрывоопасных объекта.

В 2013 году на территории района произошло 2 чрезвычайных ситуации, связанные с лесными пожарами, муниципального характера.

- За 2013 год в населенных пунктах района произошло 103 пожара. В результате на пожарах погибло 11 человек, травмировано – 4 человека. Материальный ущерб от пожаров составил 24 618 279 рублей.

С начала пожароопасного сезона 2014 года на территории района зарегистрировано 267 лесных пожаров на общей площади 40 585,1 га (за предыдущий год зарегистрировано 210 лесных пожаров на общей площади 3 470 га).

С целью оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях и борьбы с пожарами в районе создано МКУ «МПЧ № 1» и Единая дежурно-диспетчерская служба МО Богучанский район (далее – ЕДДС МО Богучанский район) общей численностью 45 человек.

Основные направления деятельности учреждений:

обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);

обеспечение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности.

Важную роль в обеспечении своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и оповещение населения о ЧС природного и техногенного характера играет система оповещения об угрозе ЧС природного и техногенного характера и об опасностях военного времени. Предполагается для оперативного оповещения населения (всего 27 764 чел.) 11 поселений, находящихся в зоне потенциальных рисков БоГЭС, приобрести оконечные системы автономных приемных модулей с сиренами и громкоговорителями и пульт управления, размещаемый на рабочем месте оперативного дежурного ЕДДС МО Богучанский район.

Предусмотреть использование системы оповещения наряду с существующими элементами автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее – АС ЦО ГО) «Осень» для доведения сигналов оповещения гражданской обороны и информирования населения об опасностях военного времени. Оконечные устройства аппаратуры оповещения расположены на зданиях: ООО «Бытсервис», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр дополнительного образования детей», Дежурная часть Отдела Министерства внутренних дел России по Богучанскому району.

Задача предотвращения террористических и экстремистских проявлений в Российской Федерации в настоящее время рассматривается в качестве приоритетной. По сведениям Национального антитеррористического комитета, уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на всей территории Российской Федерации. Остается значительным масштаб незаконного оборота оружия, боеприпасов и других средств совершения террора. Увеличивается активность ряда организаций по распространению идеологии терроризма и экстремизма.

В этих условиях совершение террористических актов на территории Богучанского района будет представлять собой угрозу для экономической и экологической безопасности не только района, но и Красноярского края в целом.

Объектами первоочередных террористических устремлений в районе могут оказаться места (объекты) массового пребывания людей, а также учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные заведения, объекты здравоохранения, ресурсоснабжающее организации и объекты водоснабжения.

Не менее актуальной остается проблема противодействия экстремистским проявлениям в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Правоохранительными органами регулярно фиксируются факты размещения неонацистской информации, оказывающей влияние на молодежную среду, способствует привитию молодежи культа насилия и может спровоцировать возникновение очагов межрасовой и межнациональной нетерпимости. Практика противодействия терроризму и экстремизму на сегодняшний день требует более тесной консолидации усилий органов государственной власти, местного самоуправления, общественных движений и всех граждан.

Анализ оперативной обстановки, складывающейся в 2016 году на территории Богучанского района в области противодействия терроризму, свидетельствует о ее относительной стабильности. Существенных осложнений, способных повысить до критичного уровня социальную напряженность среди общественности, кризисных событий, способных обострить ситуацию до экстремистских и террористических проявлений, не отмечено.

Коренного перелома в решении вопросов профилактики терроризма и экстремизма можно достичь путем комплексного подхода с применением программно-целевого метода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами.

3. Приоритеты социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития в области защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности населения района.

Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территории района от ЧС являются:

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах района;

организация проведения мероприятий по ГО;

обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО;

обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной готовности;

обеспечение сбора и обмена информацией  в установленном порядке в области защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций;

организация и проведение неотложных работ при чрезвычайных ситуациях;

оснащение современными средствами связи и оперативного реагирования.

Приоритетами в области пожарной безопасности являются:

организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов района;

организация и осуществление тушения пожаров, и проведение первоочередных работ, связанных с тушением пожаров;

повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах;

развитие добровольных пожарных формирований.

Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности являются:

организация плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления и специалистов единой дежурно-диспетчерской службы;

повышение качества и эффективности проведения тренировок по гражданской обороне, командно-штабных тренировок по предупреждению возникновения ЧС по основным рискам;

информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территории, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Приоритетами в области профилактики терроризма и экстремизма являются:

организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения  к работе органов власти района, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

уяснение содержания террористической деятельности (ее субъектов, целей, задач, средств, типологии современного терроризма, его причин, социальной базы, специфики и форм подготовки и проведения террористических актов);

нормативно-правовое обеспечение антитеррористических действий;

преимущество превентивных мероприятий, позволяющих осуществлять выявление намерений проведения террористических действий на стадии их реализации, обеспечение правомочий и ресурсов;

централизация руководства всеми антитеррористическими действиями, обеспечение согласованности усилий силовых ведомств и органов власти всех уровней на основе четкого размежевания компетентности органов федерального, регионального и местного уровней;

всестороннее обеспечение осуществляемых специальных и идеологических мероприятий;

воспитательно-идеологическое дифференцированное воздействие на население, террористов, субъектов их поддержки и противников, всестороннее информационно-психологическое обеспечение антитеррористической деятельности; неуклонное обеспечение неотвратимости наказания за террористические преступления в соответствии с законом.

Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же профилактика терроризма и экстремизма.

Задачи программы:

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Богучанском районе;

2. Организация тушения пожаров на территории Богучанского района в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1».

3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Богучанский район.

В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены:

всесторонний информационный обмен между 16 дежурно-диспетчерскими службами организаций района, входящих  в систему Единой дежурно-диспетчерской службы МО Богучанский район;

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

информационное обеспечение населения в местах массового скопления людей;

безопасность и охрана жизни людей на водных объектах на территории района;

пожарная охрана 14 населенных пунктов района, тушение пожаров и проведение первоочередных работ, связанных с пожарами;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах д. Заимка, д. Каменка, д. Прилуки;

функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения на случай чрезвычайных ситуаций и опасностей военного времени;

организация плановой подготовки, переподготовки специалистов единой дежурно-диспетчерской службы;

противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района.

увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма;

увеличение количества информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма;

повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта;

повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Муниципальная программа реализуется в рамках подпрограмм и не содержит отдельных мероприятий.

5. Прогноз конечных результатов программы

Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются целевые показатели и показатели результативности.

Источником информации по показателям является ведомственная статистика.

В результате выполнения подпрограмм будут достигнуты следующие результаты:

не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера составит 100 % от среднего показателя 2010-2012 годов;

увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера, к  2016 году составит 43,8 %  от общего количества оповещаемого населения;

снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» в 2014 - 2021 годах составит 97,5 % от среднего показателя 2010 - 2012 годов;

снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» составит 97 % от среднего показателя 2010-2012 годов;

не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории составит 100 % от среднего показателя 2010-2012 годов;

увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, от общего числа обучающихся (молодежи) с 34,3 % до 68,2 %;

увеличение количества информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма с 18 % до 67,1 %;

повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта 68,5 % от общего количества;

увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями 47,3% от общего количества.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов

1. Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством в рамках следующих подпрограмм:

– «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района» на 2014 - 2021 годы (далее – подпрограмма №1);

– «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» на 2014 - 2021 годы (далее – подпрограмма № 2).

– «Профилактика терроризма, а так же минимизации и ликвидации последствий его»	 (далее – подпрограмма № 3);

2. Задачи подпрограммы №1:

обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории Богучанского района;

организация оповещения жителей населенных пунктов межселенной территорий Богучанского района о возникновении лесных пожаров, других чрезвычайных ситуациях и опасностях мирного и военного времени;

организация противопожарной пропаганды, а также информирование населения о правилах поведения на водных объектах по средствам информационно-коммуникационных технологий

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

оповещение населения 11 сельсоветов (27 764 чел.), находящихся в зоне действия потенциальных рисков БоГЭС; (По причине отсутствия финансирования исполнение данного мероприятия приостановлено с 2017 года).

содержание оперативных дежурных ЕДДС МО Богучанский район.

Что в свою очередь включает в себя:

приобретение оборудования;

приобретение спец. одежды для оперативных дежурных ЕДДС;

ремонт в кабинете ЕДДС МО Богучанский район;

фонд оплаты труда сотрудников ЕДДС МО Богучанский район;

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников ЕДДС МО Богучанский район;

закупка оборудования для обеспечения ЕДДС МО Богучанский район;

cофинансирование Администрации Богучанского района:

Приведение ЕДДС МО Богучанский район в соответствие требованиям ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» и Положения о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования (протокол Правительственной КЧС и ПБ от 28.08.2015 № 7), а именно дополнительное увеличение штатной численности единиц на 5 чел. и приобретение необходимого оборудования;

изготовление и размещение сюжетов в течении всего пожароопасного и купальных сезонов.

Подпрограмма приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

3. Задачи подпрограммы № 2:

исполнение муниципального заказа;

противопожарное обустройство населенных пунктов межселенной территории (д. Заимка, д. Каменка, д. Прилуки);

обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенной территории;

противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72);

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

осуществление 609 выездов для проведения работ по тушению пожаров, поддержание в готовности 13 ед. специальной и приспособленной для целей пожаротушения техники;

приобретение 1 пожарного автомобиля;

приобретение 1 пожарного автомобиля для  п. Красногорьевский;

обустройство и уход за 8,5 км противопожарных минерализованных полос;

устройство 300 м водопровода в д. Каменка;

обустройство водозаборного сооружения для нужд пожаротушения в 
д. Каменка;

обустройство 1 подъезда к источникам противопожарного водоснабжения на расстояние 400 м от р. Ангара до д.Каменка;

установка двух указателей водоисточников в д. Каменка;

устройство 1 проруби на р. Ангара в д. Каменка;

2 огнетушителя в д. Каменка,  2 РЛО д.Прилуки;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на межселенной территории (устройство незамерзающих прорубей);

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 18 сельских советов, в соответствии с соглашением;

1 пожарный водопровод на 4 внутренних пожарных крана (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72);

обслуживание 1 охранной пожарной сигнализации (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72);

установка 1 эвакуационной лестницы со 2-го этажа здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72);

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 18 сельских советов Богучанского района и межселенной территории;

приобретение 1 пожарного автомобиля в п. Красногорьевский.

Подпрограмма приведена в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

4. Задачи подпрограммы № 3:

организация проведения цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных учреждениях Богучанского района, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников правоохранительных органов;

организация проведения мероприятий для молодежи 
«Нет – экстремизму и ксенофобии» на базе районных библиотек 
МО Богучанский район (медиауроки, дискуссии, видеолектории, «круглые столы», диспуты, беседы);

организация проведения мероприятий (фестивали, концерты, «круглые столы», соревнования), направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3сентября);

создание и систематическое обновление информационных уголков по антитеррористической тематике в муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях с массовым пребыванием людей;

проведение информационно-воспитательной работы среди населения путем распространение учебно-методических и информационно-справочных материалов антитеррористической направленности, информационное сопровождение Интернет-страницы муниципальной антитеррористической группы (далее – МАГ) на официальном портале администрации Богучанского района;

организация проведения семинаров, конференций, «круглых столов», тренингов по профилактике терроризма и экстремизма для специалистов районной администрации, глав сельсоветов, учреждений образования, культуры, спорта, социальной защиты, руководителей ресурсоснабжающих организаций, в том числе во время проведения плановых и внеплановых заседаний МАГ;

повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, включенных в Перечень объектов, расположенных на территории МО Богучанский район и подлежащих антитеррористической защите (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения, места массового пребывания людей).

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

повышение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма;

увеличение количества размещенных информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма;

повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта;

повышение количество объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями.

Подпрограмма приведена в приложении № 7 к настоящей муниципальной программе.

- 7. Основные меры правового регулирования в сфере

- защиты населения  Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленные на достижение

- цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием

- основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Основные меры правового регулирования в сфере защиты населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

8. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного и краевого бюджета, а также по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

9. Объемы бюджетных ассигнований направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

В программном периоде не предусмотрено финансирования, направленного на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

10. Информация о ресурсном обеспечении программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования

Всего 196 657 489,22 рублей, из них районный бюджет 191 042 189,22 рублей;

по годам:

2014 год – 20 424 723,11  рублей;

2015 год – 21 654 879,86  рублей;

2016 год – 25 955 715,78  рублей;

2017 год – 27 038 305,00  рублей;

2018 год – 31 821 093,47  рублей;

2019 год – 23 264 924,00  рублей;

2020 год – 23 248 924,00  рублей;

2021 год – 23 248 924,00  рублей;

Краевой бюджет – 5 615 300,00 рублей;

в том числе по годам:

2014 год – 0 рублей;

2015 год – 0 рублей;

2016 год – 2 659 900,00 рублей;

2017 год – 1 519 400,00 рублей;

2018 год – 1 436 000,00 рублей;

2019 год – 0 рублей;

2020 год – 0 рублей;

2021 год – 0 рублей;

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

12. Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований района, в случае если программа предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований