Приложение № 7

к муниципальной программе Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Подпрограмма

«Профилактика терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений», реализуемой в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Профилактика терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений» на территории Богучанского района (далее -подпрограмма). |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». |
| Муниципальный заказчик- координатор подпрограммы | Администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности (далее – отдел по делам ГО, ЧС и ПБ) администрации Богучанского района). |
| Исполнитель подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель подпрограммы – отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района; Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация Богучанского района. |
| Цели и задачи подпрограммы | Целью подпрограммы является: Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Богучанский район. К задачам подпрограммы относятся: 1. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. 2. Информационно – пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма. 3. Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма. 4. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей. |
| Показатели результативности подпрограммы | увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма к 2024 году 73 % от среднего показателя 2016 года; увеличение количества информационно -пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма к 2024 году 74 % от среднего показателя 2016 года; повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта к 2024 году 73,2 % от среднего показателя 2016 года; увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями к 2024 году 50,2 % от среднего показателя 2016 года. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования составляет 886 663,27 рублей, в том числе по годам: 2021 год – 241 663,27 рублей; 2022 год – 215 000,00 рублей; 2023 год – 215 000,00 рублей; 2024 год – 215 000,00 рублей; За счет районного бюджета 886 663,27 рублей, в том числе по годам: 2021 год – 241 663,27 рублей; 2022 год – 215 000,00 рублей; 2023 год – 215 000,00 рублей; 2024 год – 215 000,00 рублей; За счет краевого бюджета 0 рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0 рублей; 2022 год – 0 рублей; 2023 год – 0 рублей; 2024 год – 0 рублей; За счет федерального бюджета 0 рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0 рублей; 2022 год – 0 рублей; 2023 год – 0 рублей; 2024 год – 0 рублей; |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется отделом по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Богучанского района. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

- 2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

За истекший период с начала реализации подпрограммы с 2016 года до 2018 года, на территории района преступлений террористической и экстремисткой направленности не зарегистрировано.

В указанный период не допущено проведения публичных протестных мероприятий с нарушением требований действующего законодательства, которые подразумевали под собой проявление экстремизма, расовой, религиозной розни и нарушений общественного порядка при их проведении.

Религиозные организации в Богучанском районе представлены Русской православной церковью, старообрядцами, баптистами. Выходцы из Средней Азии, Северного Кавказа, Поволжья исповедуют традиционный ислам.

Этноконфессиональная ситуация в Богучанском районе характеризуется низким уровнем напряженности, обострения межнациональных разногласий; эскалации острых социальных противоречий и конфликтов не допущено.

Однако общий уровень террористической угрозы на территории Российской Федерации продолжает оставаться высоким, масштабы последствий террористических актов значительны. Террористы стремятся расширить географию своей деятельности.

В сложившихся обстоятельствах необходима реализация комплекса мероприятий в области противодействия терроризму и разрушения его основ.

При отсутствии системного подхода в вопросах профилактики терроризма и экстремизма с большей долей вероятности прогнозируется ухудшение ситуации в вопросах антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, транспорта, промышленности, связи и социальной инфраструктуры, объектов с массовым пребыванием людей. В связи с чем необходимо ужесточать пропускной режим на указанных объектах, устанавливать камеры видеонаблюдения и иные специальные средства, повышающие антитеррористическую защищенность.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности

Целью подпрограммы является участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Богучанский район.

Для достижения указанной цели на всех этапах реализации программы активное участие в мероприятиях будут принимать: Отдел МВД России по Богучанскому району, Общественно-политическая газета Богучанского района Красноярского края «Ангарская Правда», Отделение в г. Кодинске управления ФСБ России по Красноярскому краю, МБУК «Богучанская межпоселенческая  Центральная районная библиотека», Управление образования Богучанского района, Управление культуры Богучанского района, МБУ «Центр социализации и досуга молодежи».

Данная цель будет достигнута за счет реализации следующих задач:

1. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде.

2. Информационно - пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма.

3. Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма.

4. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения) и объектов с массовым пребыванием людей.

Решение задачи 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» осуществляется посредством реализации мероприятий 1.1. – 1.3. подпрограммы:

1.1. Организация проведения цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных учреждениях Богучанского района, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников правоохранительных органов. (Проведение лекций и бесед в 22 общеобразовательных школах с охватом учащихся не менее 300 человек) Ответственный: Управление образования Богучанского района.

1.2. Организация проведения мероприятий для молодежи 
«Нет – экстремизму и ксенофобии» на базе районных библиотек 
МО Богучанский район (медиауроки, дискуссии, видеолектории, «круглые столы», диспуты, беседы на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры Богучанская межпоселенческая центральная районная библиотека «МБУК БМ ЦРБ» с охватом молодежи не менее 100 человек в год) Ответственный: Управление культуры Богучанского района.

1.3. Организация проведения мероприятий (фестивали, концерты, «круглые столы», соревнования), направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). Обеспечение участия в мероприятии не менее 50 человек. Ответственный: МБУ «Центр социализации и досуга молодежи».

Решение задачи 2 «Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма» осуществляется посредством реализации мероприятия 2.1. – 2.2. подпрограммы:

2.1. Создание и систематическое обновление информационных уголков по антитеррористической тематике в муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях с массовым пребыванием людей. (Обеспечение информационных уголков по антитеррористической тематике не менее чем в 5 учреждениях в год). Ответственный:  Управление образования администрации Богучанского района, Управление культуры Богучанского района.

2.2. Проведение информационно-воспитательной работы среди населения путем распространение учебно-методических и информационно-справочных материалов антитеррористической направленности, информационное сопровождение Интернет-страницы антитеррористической группы МО Богучанский район (далее – АТК МО Богучанский район) на официальном портале администрации Богучанского района. (Обеспечение профилактики экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания граждан) Ответственный: Администрация Богучанского района.

Решение задачи 3 «Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма» осуществляется посредством реализации мероприятия 3.1. подпрограммы:

3.1. Организация проведения семинаров, конференций, «круглых столов», тренингов по профилактике терроризма и экстремизма для специалистов районной администрации, глав сельсоветов, учреждений образования, культуры, спорта, социальной защиты, руководителей ресурсоснабжающих организаций, в том числе во время проведения плановых и внеплановых заседаний АТК МО Богучанский район. (Обеспечение увеличения охвата специалистов, обученных по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в год не менее 10 человек). Ответственный: Управление культуры Богучанского района, МБУ «Центр социализации и досуга молодежи».

Решение задачи 4 «Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей» осуществляется посредством реализации мероприятия 4.1. подпрограммы:

4.1. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, включенных в Перечень объектов, расположенных на территории МО Богучанский район и подлежащих антитеррористической защите (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения, места массового пребывания людей, а именно установка камер видеонаблюдения, средств обеспечивающих пропускной режим и иных специальных средств антитеррористической защищенности). Ответственный: Администрация Богучанского района, Управление культуры Богучанского района, Управление образования администрации Богучанского района.

Срок реализации подпрограммы: 2021-2024 годы.

Решение поставленной цели и задачи определяется достижением показателей результативности, представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы является администрация Богучанского района.

Финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется согласно бюджетным заявкам от распорядителя бюджетных средств.

При поступлении средств на лицевой счет распорядителя, производятся кассовые расходы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района, финансовое управление администрации Богучанского района.

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и ПБ), финансовое управление администрации Богучанского района.

Ответственным за подготовку и представление отчетных данных является отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

Оценка социально-экономической эффективности проводится отделом по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского район.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

В ходе реализации подпрограммы будут выполнены следующие показатели, в том числе:

- увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма к 2024 году 73 % от среднего показателя 2016 года;

- увеличение количества информационно - пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма к 2024 году 74 % от среднего показателя 2016 года;

- повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта к 2024 году 73,2 % от среднего показателя 2016 года;

- увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями к 2024 году 50,2 % от среднего показателя 2016 года.

Подпрограмма не содержит мероприятий, направленных на изменение состояния окружающей среды.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств районного, краевого, федерального бюджетов.

Объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 - 2024 год указан в приложении № 2 к подпрограмме.

В приложении № 2 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям подпрограммы, с указанием источников финансирования.