ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»

за 2021 год

**Муниципальная программа** «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 25 октября 2013 г. № 1350-п (в редакции постановления администрации Богучанского района № 1686-п от 25.12.2013; от 14.10.2014 № 1302-п; от 05.11.2014 № 1395-п; от 16.12.2014 № 1641-п; от 10.03.2015 № 326-п; от 16.07.2015 № 651-п; от 07.10.15 № 897-п; от 30.10.2015 № 953-п; № 1107-п от 04.12.2015; № 507-п от 08.07.16; 02.11.2016 № 800-п; № 924-п от 13.12.2016; № 1013-п от 30.12.2016; № 359-п от 10.04.2017; № 530-п от 19.05.2017; № 1196-п от 31.10.17; № 1255-п от 13.11.17; № 324-п от 29.03.2018; № 524-п от 15.05.2018; № 919-п от 12.09.2018; № 929-п от 17.09.2018; № 1192-п от 12.11.2018; № 646-п от 28.06.2019; № 1011-п от 14.10.2019; № 1105-п от 12.11.2019; № 787-п от 29.07.2020; № 977-п от 29.09.2020; № 1124-п от 05.11.2020; № 1218-п от 26.11.2020; № 197-п от 17.03.2021; № 971-п от 15.11.2021).

**Муниципальный заказчик координатор и исполнитель муниципальной программы**: управление экономики и планирования администрации Богучанского района.

**Главный распорядитель** – Администрация Богучанского района.

**Перечень подпрограмм**:

1. Поддержка малых форм хозяйствования;

2. Устойчивое развитие сельских территорий;

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

**Цель муниципальной программы**: Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

**Задачи муниципальной программы**:

1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Богучанском районе и повышение уровня доходов населения;

2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе;

3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

**Этапы и сроки реализации муниципальной программы**: 2014 - 2030 годы.

**Целевые показатели**:

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2030 году составит 101,0%;

Доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой к 2030 году составит 25,0 %.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 20 586 725,93 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 185 139,02 рублей:

в 2014 году – 44 818,21 рублей;

в 2015 году – 104 575,25 рублей;

в 2016 году – 21 699,42 рублей;

в 2017 году – 14 046,14 рублей;

средства краевого бюджета 19 773 979,97 рублей:

в 2014 году – 1 773 660,07 рублей;

в 2015 году – 1 779 720,04 рублей;

в 2016 году – 1 778 895,22 рублей;

в 2017 году – 1 786 566,84 рублей;

в 2018 году – 1 871 500,0 рублей;

в 2019 году – 1 908 160,0 рублей;

в 2020 году – 1 912 530,0 рублей;

в 2021 году – 1 736 347,80 рублей;

в 2022 году – 1 742 200,0 рублей;

в 2023 году – 1 742 200,0 рублей;

в 2024 году – 1 742 200,0 рублей;

средства районного бюджета 627 606,94 рублей:

в 2014 году – 739,93 рублей;

в 2015 году – 379,96 рублей;

в 2018 году – 48 006,05 рублей;

в 2019 году – 63 481,0 рублей;

в 2020 году – 103 000,0 рублей;

в 2021 году – 103 000,0 рублей;

в 2022 году – 103 000,0 рублей;

в 2023 году – 103 000,0 рублей;

в 2024 году – 103 000,0 рублей.

Целевой показатель 1: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по плану в 2021 году должен составить 100,1%, по оценке в прогнозе СЭР Богучанского района на 2019 - 2024 годы данный показатель в 2020 году составил 95,2 %. В связи с отсутствием статистических данных по объему производства сельхозяйственной продукции за 2021 год расчеты эффективности реализации муниципальной программы будут производиться по оценке за 2020 год. При согласовании мониторинга СЭР за 2021 год в июле 2022 года данный показатель будет уточняться.

Целевой показатель 2: доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой в 2021 году не реализовался в связи с отсутствием финансирования мероприятия Министерством сельского хозяйства Красноярского края.

При расчете показателя О2 целевой показатель будет не учтен, в связи с отсутствием финансирования данного мероприятия Министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края в соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Красноярского края от 15.04.2014 № 143-п «Порядка формирования, утверждения и исключения из сводного списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание постоянно проживать в сельского местности и работать там».

Задача 1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Богучанском районе и повышение уровня доходов населения.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования».

Задачи подпрограммы:

- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования;

- привлечение в отрасль молодых, инициативных специалистов.

Показатели подпрограммы:

- количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств в 2021 году составило 1 человек. Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Красноярского края, предоставляются в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях по кредитным договорам, заключенным по 31 декабря 2016 года включительно, в соответствии Постановлением правительства Красноярского края от 18 марта 2014 года № 86-п.

- увеличение количества участников районных мероприятий, на празднование дня работника сельского хозяйства. 103 ветеранам сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности вручены поздравительные открытки и грамоты.

Задача 2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий».

Показатели подпрограммы:

- ввод (приобретение) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности в 2021 году не планировался в связи с отсутствием финансирования мероприятия Министерством сельского хозяйства Красноярского края.

- площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли на территории 21,2 га. В 2021 году произведена обработка очагов дикорастущей конопли в д. Каменка на территории 21,2 га. Процент выполнения 100%.

Задача 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Показатель подпрограммы: доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде.

На выполнение надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 2021 году выделено 1 736 100,00 руб., освоено – 1 679 618,75 руб. (что составляет 96,75 %). Процент выполнения – 99,74 %.

2. Объем финансирования Программы по задачам и программным мероприятиям.

Задача 1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Богучанском районе и повышение уровня доходов населения.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»:

На реализацию данной подпрограммы на 2021 год было запланировано 10 247,80 руб. из средств местного и краевого бюджета. Освоено 10 247,80 рублей. Процент выполнения – 100 %.

Задача 2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»:

На реализацию мероприятия «Организация работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли» из районного бюджета выделено 93 000,0 руб. Фактически израсходовано 77 744,53 руб., работы проведены в полном объеме. Процент выполнения – 83,60 %.

Задача 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

На выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 2021 году выделено 1 736 100,0 руб., освоено – 1 679 618,75 руб. Процент выполнения – 96,75 %.

1. Оценка эффективности реализации программы за отчетный период.

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств краевого, федерального и районного бюджетов»:

О1 = 1 767 611,08 руб./ 1 839 347,80 руб. х 100% = 96,10 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии».

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,10 %, что соответствует значению О1 равному

**95%<O1<100%,**

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществляется расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «степень достижения целевых показателей Программы»:

О2 = (100 %)/ 1 показатель = 100 %.

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100 %, что соответствует значению О2 равному:

**95%<O2<100%,**

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На третьем этапе осуществляется расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3 = ((100%\*0,1)+(100%\*0,7)+(99,74%\*0,2))/1= 99,95 %

При расчете О3 весовой критерий по пунктам 1.1.1., 2.1.1 не учитывался в связи с тем, что в 2021 году не были запланированы целевые показатели в данных пунктах. Сумма весовых критериев за 2021 год равна «1».

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,95 %, что соответствует значению О3 равному

**95%<O3<100%,**

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На четвертом этапе осуществляется расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы:

Оитог = (96,10% + 100% + 99,95%) / 3 = 98,68 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 98,68 %, что соответствует значению Оитог равному:

**95%<Oитог<100%,**

что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

Результаты оценки эффективности Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (**О1**) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**О2**) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (**О3**) | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 г(**Оитог**) |
| 96,10 % | 100,0% | 99,95 % | 98,68% |

Результаты оценки эффективности Программы указаны в приложении № 8, № 9, № 10, № 11 к отчету о реализации Программы.

Начальник управления

экономики и планирования

администрации Богучанского района Ю.С. Фоменко

Исп. Лавриненко Татьяна Михайловна

тел. 8(39162) 22-007