ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе»

Муниципальная программа была разработана на 2021 год и  плановый период 2022-2023 годов (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района  от 01.11.2013 года № 1397-п.

В течение 2021 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района ;  №139-п от 25.02.2021г.; №268-п от 14.04.2021г; №473-п 16.06.2021г; №843-п от 10.11.2021г. №979-п от 15.11.2021г., №1114-п 15.12.2021г., №1156-п от 28.12.2021г.

Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам заниматься физической культурой и спортом, формирование культуры здорового образа жизни населения Богучанского района.

Целевые показатели Программы:

- Доля граждан Богучанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения района составляет 30,5%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 23,8%. Выполнение показателя составляет 78%,  перевыполнение данного показателя обусловлено повышением интереса у населения к различным видам спорта.

Задача 1. Обеспечение развитие массовой физкультурой на территории Богучанского района

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановый показатель доли взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района на начало отчетного периода составляет 35,18%, фактический показатель на конец отчетного периода составил 31,8%. Выполнение составляет 90 %. Невыполнение данного показателя обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

2. Плановый показатель доли учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся на начало года составил 41,88%, фактический показатель на конец года составляет 41,88%. Выполнение составляет 100%.

3. Плановый показатель доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения на начало года составил 1,25%, фактический показатель на конец года составляет 11,94 %. Выполнение данного показателя составляет 100%, что обусловлено увеличением интереса данной категории населения к занятиям спортом, оздоровительной гимнастикой.

4. Плановый показатель количества жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта на начало отчетного периода составляет 25 500 человек, фактический показатель составил 25 500 человек. Выполнение данного показателя 100%.

5. Плановый показатель проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан составил 2252 штуки, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 2067 штуки. Исполнение 92%.

6. Плановый показатель организации и проведения официальных спортивных мероприятий составляет 60 штук, фактический 58 штук. Исполнение 96%. Снижение показателя на конец года обусловлено введением временного запрета на присутствие очного посетителя в учреждениях спортивной направленности и отменой массовых мероприятий.

Задача 2. Создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни населения Богучанского района.

Подпрограмма «Формирование культуры здорового образа жизни»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц на начало отчетного периода составляет 20,5%, на конец отчетного периода фактический показатель составил 20,5%. Выполнение данного показателя составляет 100%. Невыполнение данного показателя обусловлено дефицитом кадров, в сфере работы с молодежью.

2. Доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц на начало года отчетного периода составляет 20,5%, фактический показатель на конец отчетного периода составил 20,5%. Выполнение показателя составляет 100%.

3. Плановое количество специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень квалификации составляет 5 человек, фактический показатель на конец отчетного периода составил 1 человека. Невыполнение данного показателя обусловлено дефицитом кадров.

Результаты мониторинга объемов финансирования Программы указаны в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации.

- Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе».

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Цель Создание доступных условий для занятий населения Богучанского района различных возрастных групп физической культуры и спортом.

Задача 1. Формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных, спортивных мероприятий на территории Богучанского района.

Мероприятия:

1. Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий.

В  2021 году на выполнение данного мероприятия запланировано 843 700,00 рублей. Фактически профинансировано 843 700,00   рублей. Освоение средств составляет 100%.

2.  Обеспечение участия спортсменов-членов сборных команд района в краевых спортивных мероприятиях, акциях, соревнованиях, сборах.

На выполнение данного мероприятия в 2021 году была запланирована сумма в размере 1 565 950,00 рублей, фактически профинансировано 1 559 926,75 рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий.

В  2021 году на приобретение оборудования и спортивного инвентаря запланировано 118 480,00 рублей. Фактически профинансировано 118 480,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

4. На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений было запланированы средства в размере 14 647 546,20  фактически профинансировано 14 546 157,00 Освоение составляет 99%

Подпрограмма 2 «Формирование культуры здорового образа жизни»

Цель подпрограммы: Формирование культуры здорового образа жизни всех категорий населения Богучанского района

Задача: Создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни и принятию превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением алкоголизма и наркомании в Богучанском районе.

Мероприятия:

- Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации,  проведение антиалкогольной, антинаркотической информационной кампании, в том числе:

- создание информационных раздаточных материалов силами волонтеров;

-размещение информации в доступ.

В 2021 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 16 900,00 рублей, фактически профинансировано 16 900,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. Организация и проведение конференций,  слетов, проектов, программ, форумов, игр и прочие профилактические мероприятия.

Результаты мониторинга объемов финансирования Программы указаны в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации «Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе» с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы).

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в Программу указаны в приложении № 11 к Отчету о реализации Программы.

В данной Программе расходы капитального характера не предусматриваются, в связи с этим расшифровка финансирования по объектам капитального строительства отсутствует.

- Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета»:

О1 = (17 971 576,47 + 0*)/ 17 891 591,42 руб. х 100% = 99,55%

0*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,55%, что соответствует значению О1 равному:

95< 99,55% <100%,

что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = 23,8/30,5*100=78%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 78%, что соответствует значению О2 равному:

78% <85%,

что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:                        О3=((90%*0,10)+(100%*0,10)+(100%*0,10)+(100%*0,10)+(92%*0,10)+(97%*0,10)+(100%*0,10)+(100*0,10)+(20*0,20)/1 = 82%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 82%, что соответствует значению О3 равному:

82 % < 85%,

что расценивается как – программа  не выполнена.

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

Оитог = (99,55%+78%+82%)/ 3 = 86,5%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 87%, что соответствует значению Оитог равному:

86,5%<86,7%

что расценивается как –  Муниципальная программа не выполнена

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе»

| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 99,55% | 78% | 82% | 86,5% |

Начальник МКУ УК ФКСиМП 			                                              И.А. Грищенко

Исп. Балышева Татьяна Геннадьевна тел. 8(39162)22 778