ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной  программы Богучанского района

«Охрана окружающей среды»

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа Богучанского района «Охрана окружающей среды» (далее – Программа, Муниципальная программа),  утверждена  постановлением  администрации  Богучанского  района   от  11.11.2020  № 1146-п.

В течение 2021 года в Программу было внесено семь изменений, а именно в редакции постановлений администрации Богучанского района: от 25.03.2021 № 220-п;  от 23.06.2021 № 496-п; от 05.07.2021 №543-п; от 29.10.2021 №923-п; от 15.11.2021 №973-п; от 21.12.2021 №1128-п;от 30.12.2021 №1179-п; также уточнены объемы бюджетных ассигнований в 2022 году, в соответствии с бюджетной росписью.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи; отдел экономики и планирования).

Соисполнители муниципальной программы:

Финансовое управление администрации Богучанского района;

Управление муниципальной собственностью Богучанского района;

Администрация Богучанского сельсовета;

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба заказчика».

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы:

подпрограммы:

«Обращение с отходами на территории Богучанского района»;

«Обращение с животными без владельцев».

отдельные мероприятия программы: отсутствуют.

Цели муниципальной программы:

Обеспечение охраны окружающей среды и  экологической безопасности населения Богучанского района.

Задачи муниципальной программы:

Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения района;

Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с  животными без владельцев.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

срок реализации Программы 2021-2030 годы

Целевые показатели муниципальной программы:

целевые показатели:

- Увеличение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов до 100%.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

- 16 031 039,17 рублей, из них:

- в 2021 году  – 9 975 769,17 рублей,

- в 2022 году  – 4 483 270,00 рублей,

- в 2023 году  – 786 000,00 рублей,

- в 2024 году –  786 000,00 рублей в том числе:

- краевой бюджет – 10 129 100,00 рублей, из них:

- в 2021 году –  7 771 100,00 рублей;

- в 2022 году –  786 000,00 рублей;

- в 2023 году –  786 000,00 рублей;

- в 2024 году –  786 000,00 рублей.

- районный бюджет – 5 901 939,17 рублей, из них:

- в 2021 году –   2 204 669,17 рублей;

- в 2022 году –   3 697 270,00 рублей;

в 2023 году –   0,00 рублей

в 2024 году –   0,00 рублей.

Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включая важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние:

1. подпрограмма «Обращение с отходами на территории Богучанского района»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Доля муниципальных образований, оборудовавших места накопления твердых коммунальных отходов | % | 61 | 40 | 65,57% | Выполнение данного показателя было не возможным, в связи с отсутствием финансирования их краевого бюджета |
| 2 | Доля количества ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |
| 3 | Доля количества собранных, транспортированных и утилизированных ртутьсодержащих ламп, а также образующихся в быту опасных отходов | % | 0 | 0 | 0,00% | Выполнение данного показателя не возможно в 2021 году, так как данное мероприятие запланировано на 2022 год |

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Приобретение контейнерного оборудования | 6 718 729,17 | 6 685 763,52 | 99,50% | Экономия денежных средств в сумме 32 965,65 руб. произошла в результате электронного аукциона |
| 2 | Приобретение экобоксов для сбора, вывоза и утилизации отходов I-III класса опасности | 155 400,00 | 155 400,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 3 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки | 1 869 040,00 | 1 869 040,00 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 4 | Приобретение уличных видеокамер и сопутствующих аксессуаров (инвектор, SD карта, аккумулятор для низких температур, шкаф аккумуляторный, блок питания, кабель витая пара для уличной прокладки) для обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 100 000,00 | 99 800,00 | 99,00% | Экономия денежных средств в сумме 200,00 руб. произошла в результате электронного аукциона |
|  | ВСЕГО: | 8 843 169,17 | 8 810 203,52 | 99,62% |  |

2. подпрограмма «Обращение с животными без владельцев»:

показатели:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 102 | 102 | 100,00% | Показатели исполнены в полном объеме. |

мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2020 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с животными без владельцев | 1 132 600,00 | 1 110 306,54 | 98,03% | Мероприятие не выполнено в полном объеме по причине отсутствия работника. Не выплачивалась з/пл в течение 3х месяцев |
|  | ВСЕГО: | 1 132 600,00 | 1 110 306,54 | 98,03% |  |

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты:

В настоящей муниципальной программе отдельные мероприятия не предусмотрены.

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2021 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | Доля муниципальных образований, оборудовавших места накопления твердых коммунальных отходов | % | 61 | 40 | 65,57% | Выполнение данного показателя было не возможным в полном объеме, в связи с отсутствием финансирования их краевого бюджета в полном объеме |
|  |  | Доля количества собранных, транспортированных и утилизированных ртутьсодержащих ламп, а также образующихся в быту опасных отходов | % | 0 | 0 | 0,00% | Выполнение данного показателя не возможно в 2021 году, так как данное мероприятие запланировано на 2022 год |
|  |  | Доля количества ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |
| 2 | «Обращение с животными без владельцев» | Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 102 | 102 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. |

Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Расходы на 2021год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | 8 843 169,17 | 8 810 203,52 | 99,62% | Экономия денежных средств в сумме 32 965,65 руб. произошла в результате электронного аукциона Экономия денежных средств в сумме 200,00 руб. произошла в результате электронного аукциона |
| 2 | «Обращение с животными без владельцев» | 1 132 600,00 | 1 112 306,54 | 98,20% | Мероприятие не выполнено в полном объеме по причине отсутствия работника. Не выплачивалась з/пл в течение 3х месяцев |
|  | ВСЕГО: | 9 975 769,17 | 9 918 480,86 | 99,42% |  |

Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию):

В целом финансирование Муниципальной программы за 2021 год исполнено на 99,42 %.

Бюджетные ассигнования не исполнены:

по подпрограмме «Обращение с отходами на территории Богучанского района» на сумму 33 165,65 рублей, в том числе:

- Денежные средства в размере 33 165,65 рублей были предусмотрены для приобретения контейнерного оборудования для временного накопления твердых коммунальных отходов, остались не использованными в связи с экономий после проведения электронного аукциона;

- Денежные средства в размере 200,00 рублей были предусмотрены для приобретения видео камер для обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, остались не использованными в связи с экономий после проведения электронного аукциона.

по подпрограмме «Обращение с животными без владельцев» на сумму 22 293,46 рублей. В связи с отсутствием основного работника в течении 3х месяцев.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы):

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу:

Информация представлена по форме утвержденной постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, а именно в приложении № 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий:

В настоящей Программе муниципальные задания не предусмотрены.

Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению:

по объему финансирования Программы:

| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Расходы на 2021 год (в рублях) |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» | 9 975 769,17 | 9 918 480,86 | 99,42% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 32 965,65 рублей Причины неисполнения: Денежные средства были предусмотрены для приобретения контейнерного оборудования для временного накопления ТКО. В результате проведения электронного аукциона сложилась экономия Принятые меры: подлежит возврату в краевой бюджет 200,00 рублей – сумма предусмотренная из местного бюджета на приобретения переносных видеокамер для обустройства мест площадок накопления ТКО Причины неисполнения: В результате проведения электронного аукциона Принятые меры: Подлежит возврату в местный бюджет 22 293,46 рублей – Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках подпрограммы «Охрана природных комплексов и объектов» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», предоставленная на оплату труда специалисту, исполняющего отдельные государственные полномочия в муниципальном образовании Причины неисполнения: В связи с отсутствием специалиста в течении 3х месяцев Принятые меры: подлежит возврату в краевой бюджет |

по целевым показателям и показателям результативности:

| Показатели | Ед. изм. | 2021 год |  | Процент испол-нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Целевой показатель 1: |  |  |  |  |  |
| Увеличение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов до 100% | человек % | 32 175 70,0 | 35 403 77,0 | 110,03% 110,00% | Фактические показатели выше плановых, что характеризуется как положительный результат, т.к. уменьшилась увеличилось количество населенных пунктов где производится сбор и вывоз твердых коммунальных отходов региональным оператором АО "Автоспецбаза" |
| Показатель результативности 1: |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образований, оборудовавших местами накопления твердых коммунальных отходов | % | 61 | 40 | 65,57% | Выполнение данного показателя было не возможным в полном объеме, в связи с отсутствием финансирования их краевого бюджета в полном объеме |
| Показатель результативности 2: |  |  |  |  |  |
| Доля количества собранных, транспортированных и утилизированных ртутьсодержащих ламп, а также образующихся в быту опасных отходов | % | 0 | 0 | 0,00% | Выполнение данного показателя не возможно в 2021 году, так как данное мероприятие запланировано на 2022 год |
| Показатель результативности 3: |  |  |  |  |  |
| Доля количества ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100% | Показатель исполнен в полном объеме |
| Показатель результативности 4: |  |  |  |  |  |
| Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 102 | 102 | 100% | Показатель исполнен в полном объеме |

Результат оценки эффективности реализации программы:

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию Муниципальной программы»:

О1 = 9 975 769,17 руб./ 9 918 480,86 руб. * 100% = 99,42%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,42%, что соответствует значению О1 равному:

95% < О1 < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей Муниципальной программы»:

О2 = (110,03%+110%)/2показателя = 110,02 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 105,01 %, что соответствует значению О2 равному:

О2 > 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Муниципальной программы»:

О3=[(65,57%*0,35)+( 0%*0,1)+(100%*0,2)+(100%*0,35)] = 80,63 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 80,63 %, что соответствует значению О3 равному:

О3 < 85%,

что расценивается как – Муниципальная программа не выполнена.

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

Оитог = (99,42%+110,02%+80,63%)/ 3 = 96,69%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,69%, что соответствует значению Оитог равному:

95% < Оитог < 100 % ,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Результаты оценки эффективности Муниципальной программы:

| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021г (Оитог) |
| --- | --- | --- | --- |
| 99,42% | 110,02% | 80,63% | 96,69% |

| Начальник отдела лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи | Л.Г. Каблова |
| --- | --- |

Исполнители:

Ильвес Наталья Александровна тел. 8 (39162) 21563