## 8 показатели
Приложение № 8 к порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации
Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы Богучанского района "Развитие транспортной системы Богучанского района"
№ п/п | Цель, задачи, целевых индикаторов и показатели результативности | Ед. измере-ния | Весо-вой крите-рий | Год, предшествующий отчетному |  | Отчетный финансовый год |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 1-ый год | 2-ой год
|  |  |  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
| Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км | х | 241.7 | 233.91 | 241.7 | 234.9 | 241.7 | 241.7 | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как положительный результат, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям.
|  | % | х | 62 | 58 | 62 | 58 | 62 | 62
1.1. | Задача 1 Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района
1.1.1. | Подпрограмма 1. "Дороги Богучанского района"
| Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | 0.25 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | Показатели исполнены в полном объеме
|  | % |  | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84
1.1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 0.05 | 1.8 | 1.91 | 1.8 | 1.65 | 1.8 | 1.8 | Фактический показатель не выполнен. Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 6,8 км а/дорог, в связи со сменой планового вида работ (отсыпка щебеночным покрытием заменено на проведение работ по асфальтированию).
2. | Цель 2 Повышение доступности транспортных услуг для населения
| Транспортная подвижность населени | кол-во перевез.пассажиров/общее кол-во жителей района | х | 9.72 | 8.6 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | Показатели исполнены в полном объеме
2.1. | Задача 1. Обеспечение потребности населения в перевозках
2.1.1. | Подпрограмма 2 "Развитие транспортного комплекса Богучанского района"
| Объем субсидий на 1 пассажира | руб/пасс | 0.21 | 109.96 | 147.33 | 149.16 | 149.19 | 149.16 | 149.16 | Показатели исполнены в полном объеме
| Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 0.21 | 74.5 | 68.8 | 69.7 | 67.7 | 69.7 | 69.7 | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный эффект
| Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 0.1 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | Показатель исполнен в полном объеме
3. | Цель 3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | х | 28.7 | 11 | 28.7 | 20 | 28.7 | 28.7 | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный результат, т.к. планировалось, что в ДТП пострадают 10 человек, а фактически пострадало 9 человек.
3.1. | Задача 1. Обеспечение дорожной безопасности
3.1.1. | Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения в Богучанском районе"
| Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 0.1 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как положительный эффект. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков.
| Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 "Зебра" на пешеходных переходах | шт | 0.04 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Показатель исполнен в полном объеме
| Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учереждений района получивших световозвращающие приспособления | шт | 0.04 | 585 | 585 | 610 | 610 | 0* | 0* | Показатель исполнен в полном объеме
0*- | показатель нулевой в виду отсутствия финансирования
| Начальник отдела лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи | [6 empty] | Л.Г. Каблова
Исполнители
Архипова Евгения Сергеевна 8 (39162) 21563
Павлов Павел Павлович 8 (39162) 21563
"25" февраля 2022г

## 9 средства по кодам
Приложение № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ , их формировании и реализации
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальных программы Богучанского района "Развитие транспортной системы Богучанского района" (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)
рублей
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам (рублей) | [5 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы |  | Отчетный финансовый год |  | Плановый период
[6 empty] | 2020 |  | 2021 |  | 1-ый год | 2-ой год
[6 empty] | план | факт | план | факт
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Богучанского района | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: |  |  |  | 95599714.62 | 91745496 | 96531945.66 | 92505683.3 | 111232250 | 86129550
|  | Финансовое управление администрации Богучанского района | 890 |  |  | 35697252.5 | 31916243.35 | 35281000 | 31292181.22 | 4874750 | 4874750
|  | Администрация Богучанского района | 806 |  |  | 59835474.12 | 59762264.65 | 58725952.08 | 58688552.08 | 106277500 | 81174800
|  | Управление образования администрации Богучанского района | 875 |  |  | 66988 | 66988 | 92000 | 92000 | 80000 | 80000
|  | УМС Богучанского района | 863 |  |  | 0 | 0 | 2432993.58 | 2432950 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Дороги Богучанского района | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: |  |  |  | 33044734 | 29263724.85 | 35194100 | 31167881.22 | 31282350 | 31284250
|  | Финансовое управление администрации Богучанского района | 890 | 0409 | 09100Ч0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4874750 | 4874750
|  |  | 890 | 0409 | 09100S5080 | 8064920 | 7945617.58 | 8562200 | 8562200 | 0 | 0
|  |  | 890 | 0409 | 09100S5090 | 24769700 | 21107993.27 | 26207500 | 22218681.22 | 0 | 0
|  | Администрация Богучанского района | 806 | 0409 | 0910080000 | 40454 | 40454 | 424400 | 387000 | 151150 | 153050
|  |  | 806 | 0409 | 09100S5090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26256450 | 26256450
|  |  | 806 | 0409 | 09100S5081 | 169660 | 169660 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Развитие транспортного комплекса Богучанского района | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: |  |  |  | 59457110.12 | 59383900.65 | 60734545.66 | 60734502.08 | 79511000 | 54406400
|  | Администрация Богучанского района | 806 | 0408 | 09200П0000 | 57662253.99 | 57589044.52 | 58301552.08 | 58301552.08 | 70258800 | 54000000
|  |  | 806 | 0408 | 09200В0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8845800 | 0
|  |  | 806 | 0408 | 0920074020 | 1794856.13 | 1794856.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 806 | 0408 | 09200Л0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406400 | 406400
|  | УМС Богучанского района | 863 | 0408 | 092008Д000 | 0 | 0 | 2432993.58 | 2432950 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | Безопасность дорожного движения в Богучанском районе | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: |  |  |  | 3097870.5 | 3097870.5 | 603300 | 603300 | 438900 | 438900
|  | Финансовое управление администрации Богучанского района | 890 | 0409 | 093R374270 | 615400 | 615400 | 152400 | 152400 | 0 | 0
|  |  | 890 | 0409 | 093R310601 | 2247232.5 | 2247232.5 | 358900 | 358900 | 0 | 0
|  | Администрация Богучанского района | 806 | 0409 | 093R310602 | 168250 | 168250 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 806 | 0409 | 093R310601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358900 | 358900
|  | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 0702 | 093R373980 | 13978 | 13978 | 13334 | 13334 | 0 | 0
|  |  | 875 | 0703 | 0930080000 | 0 | 0 | 78666 | 78666 | 80000 | 80000
|  |  | 875 | 0703 | 093008Ф010 | 53010 | 53010 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник отдела лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи | [6 empty] | Л.Г. Каблова
Исполнители
Архипова Евгения Сергеевна 8 (39162) 21563
Павлов Павел Павлович 8 (39162) 21563
"25" февраля 2022г

## 10 средства бюджет
Приложение № 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ , их формировании и реализации
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Богучанского района "Развитие транспортной системы Богучанского района"
(рублей)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | Год предшествующий отчетному |  | Отчетный финансовый год |  | Плановый период |  | Примечание
|  |  | 2020 |  | 2021
|  |  | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Богучанского района | Всего | 95599714.62 | 91745496 | 96531945.66 | 92505683.3 | 111232250 | 86129550
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 37839236.13 | 34058226.98 | 35293000 | 31304181.22 | 26589100 | 26589100
|  | районный бюджет | 57760478.49 | 57687269.02 | 61238945.66 | 61201502.08 | 84643150 | 59540450
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Дороги Богучанского района | Всего | 33044734 | 29263724.85 | 35194100 | 31167881.22 | 31282350 | 31284250
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 33002600 | 29221590.85 | 34769700 | 30780881.22 | 26230200 | 26230200
|  | районный бюджет | 42134 | 42134 | 424400 | 387000 | 5052150 | 5054050
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Развитие транспортного комплекса Богучанского района | Всего | 59457110.12 | 59383900.65 | 60734545.66 | 60734502.08 | 79511000 | 54406400
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 1794856.13 | 1794856.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 57662253.99 | 57589044.52 | 60734545.66 | 60734502.08 | 79511000 | 54406400
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | Безопасность дорожного движения в Богучанском районе | Всего | 3097870.5 | 3097870.5 | 603300 | 603300 | 438900 | 438900
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 3041780 | 3041780 | 523300 | 523300 | 358900 | 358900
|  | районный бюджет | 56090.5 | 56090.5 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник отдела лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи |  |  |  | Л.Г. Каблова
Исполнители
Архипова Евгения Сергеевна 8 (39162) 21563
Павлов Павел Павлович 8 (39162) 21563
"25" февраля 2022г

## 11 КАИП
Приложение № 11
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу( федеральный и краевой бюджеты)
за январь - декабрь 2021 г. (нарастающим итогом)
по: Администрации Богучанского района
№ п/п | ГРБС | Наимеование объекта | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД | Остаток сметной стоимости на в ценах контракта | Плановые показатели отчетного периода |  | Финансирование за отчетный период
[6 empty] | Объем капитальных вложений | ввод в действие (квартал)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
- | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого | - | - | - | - | - | - | -
| Начальник отдела лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи | [6 empty] | Л.Г. Каблова
Исполнители
Архипова Евгения Сергеевна 8 (39162) 21563
Павлов Павел Павлович 8 (39162) 21563
"25" февраля 2022г