Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы Богучанского района

«Молодежь Приангарья» в 2021году

Муниципальная программа «Молодежь Приангарья» была разработана на 2021 год и плановый период 2021-2024 годы (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 г. № 1398-п

Раздел 1.

Наименование муниципальной программы: «Молодежь Приангарья».

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования администрации Богучанского района);

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района».

Соисполнители муниципальной программы:

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- финансовое управление администрации Богучанского района,

- управление муниципальной собственностью Богучанского района,

Перечень подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района»

Цель муниципальной программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Богучанского района.

Задачи муниципальной программы:

1)	Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Богучанского района;

2)	Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания;

3)	Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

4)	Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

5) Создание условий, способствующих снижению правонарушений и антиобщественных действий, принятию  превентивных мер по снижению негативных последствий вызванных распространением алкоголизма т наркомании в Богучанском районе.

Этапы и сроки реализации муниципальной программ:

Программа реализуется в один этап – с 2014 года  по 2030 год, 2021 год – седьмой год реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы:

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов к 2024 году составит 36,1 %;

Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Богучанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов к 2024 году составит 40 %;

Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района (увеличение с 4-х единиц  в 2014 году до 6 единиц в 2024 году);

Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги (увеличение с 40,8 % в 2014 году до 60 % в 2024 году);

Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе к 2024 г. составит 496 мест, из них будет создано  временных рабочих мест, в том числе: ,  в 2021 г. –124 места, в 2022 г. –124 места, в 2023 г. –124 места в 2024 -124 г.  в том числе не менее 10 % для подростков, находящихся в ТЖС, СОП, группе риска;

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности (увеличение с 3,5 % в 2014 году до 8,0 % в 2024году);

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности (сохранение 10,9 %, достигнутых в 2014 году, до 2024 года);

Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших жилищные условия к 2024 году составит 45,46 %;

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде (не менее 100 % ежегодно).

Целевые показатели и показатели результативности представлены в  приложении  № 1 к отчету по реализации муниципальной программы "Молодежь Приангарья".

Раздел 2.

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»

Наименование подпрограммы: «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику».

Исполнитель подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»;

Отдельные мероприятия подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

Задача 1. Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Богучанского района.

Задача 2. Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Богучанского района.

Мероприятия:

2.1. Организация и проведение районных и межпоселенческих (кустовых) молодежных проектов, мероприятий, слетов,  программ, форумов, конкурсов, семинаров, игр и пр.

В 2021 году запланировано 538350,00 рублей, (в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику» 206320,0 руб.) Фактически профинансировано 381345,00 рублей. Освоение средств составляет 70,83 %.

2.2. Поддержка молодежных инициатив в рамках инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край»: в 2021 году запланировано 506320,0 руб. Фактически профинансировано 465409,46 руб. Освоение средств составляет 91,92 %.

  - Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

В 2021 году запланировано  2 500 000,00 рублей. Фактически профинансировано 2 500 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %,

Всего по подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»: в 2021 году запланировано средств 3038350,00 рублей. Фактически израсходовано 2881345,00  рублей. Освоение средств составляет 94,83 %.

Цель муниципальной подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Богучанского района.

Задачи муниципальной подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

1). Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Богучанского района;

2). Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Богучанского района.

Этапы и сроки реализации программы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

Срок реализации подпрограммы – с 2021 года  по 2024 год.

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

- Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района (сохранение показателей на уровне 2020 года - 6 единиц до 2024 года);

Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги (сохранение показателей на уровне 2020 года до 60,0 % в 2024 году);

- Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе к 2024 г. составит 496 мест, из них будет создано  временных рабочих мест, в том числе: в 2021 г. -124 места,  в 2022 г. –124 места, в 2023 г. –124 места, в 2024 г. –124 места в том числе не менее 10 % для подростков, находящихся в ТЖС, СОП, группе риска.

Перечень целевых индикаторов приведен в табл. № 1

Таблица № 1

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Богучанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью | ед. | ведомственная отчетность | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля молодежи, получившей информационные услуги | % | ведомственная отчетность | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе | ед. | ведомственная отчетность | 124 | 124 | 124 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику».

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета на период реализации подпрограммы 2021-2024 гг – 13 854 640,00 руб.

2021 год –  3 038 350,00  рублей;

2022 год –  4 380 150.00  рублей ,в том числе средств краевого бюджета-1067500,00

районного бюджета-3 312 650,00 руб.

2023 год –  3 218 070.00  рублей.

2024 год –  3 218 070,00  рублей

Раздел 3.

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»

Наименование подпрограммы 2: «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»

Исполнитель подпрограммы 2«Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района».

Отдельные мероприятия подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

Задача 1. Развитие Молодежных общественных объединений, действующих на территории Богучанского района

Мероприятия

Мероприятия 1: Организация и проведение районных социальных мероприятий, акций, проектов патриотической направленности в 2021 году запланировано  65000 ,00 рублей. Фактически израсходовано средств 65000,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Мероприятие 1.2. Организация и проведение муниципальной военно-патриотической игры "За Родину" в 2021 году запланировано  11000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 0,0 рублей. Освоение средств составляет 0 %.

Мероприятие 1.3. Организация и проведение муниципального этапа военно-патриотического фестиваля «Сибирский щит» в 2021 году запланировано  60000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 54000,0 рублей. Освоение средств составляет 90,0 %.

Мероприятие 1.4. Развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2021 году запланировано  393100,00 рублей. Фактически израсходовано средств 193592,00 рублей. Освоение средств составляет 49,24 %.

Задача 2. Повышение уровня социальной активности молодежи Богучанского района посредством осуществления добровольческой деятельности

Мероприятия

2.1. Поддержка добровольческих объединений. В 2021 году запланировано  50000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 50000,0 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Всего по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района» в 2021 году запланировано 579100,00 рублей. Фактически израсходовано 358592,00  рублей. Освоение средств составляет 61,92%.

Цель подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

- Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Богучанского района..

Задачи муниципальной подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

1). Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания;

2). Повышение уровня социальной активности молодежи Богучанского района посредством осуществления добровольческой деятельности.

Этапы и сроки реализации программы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

Срок реализации подпрограммы – с 2021 года  по 2024 год.

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

- Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности (увеличение с 3,5 % в 2014 году до 8 % в 2024 году);

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности (сохранение на уровне 10,9%, достигнутом в 2014 году, до 2024 года).

Перечень целевых индикаторов приведен в табл. № 2

Таблица № 2

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Богучанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности | % | ведомственная отчетность | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | ведомственная отчетность | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы на период 2021-2024 составляет всего 1 254 400 ,00 рублей, в том числе за счет  средства районного  бюджета –  1 254 400,00  рублей, из них по годам:

в 2021 году всего 579100,00  рублей, в том числе:   средства районного бюджета – 579100,00  рублей;

в 2022 году всего 225 100,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 225 100,00  рублей;

в 2023 году всего 225 100,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 225 100,00  рублей

в 2024 году всего 225 100,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 225 100,00  рублей.

Раздел 4.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

Наименование подпрограммы 3: «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

Исполнитель подпрограммы 3«Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

- Управление муниципальной собственностью Богучанского района,

Соисполнители муниципальной подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе» - нет

Отдельные мероприятия подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»:

Мероприятия

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям Богучанского района. В 2021 году запланировано  4047929,40рублей. Фактически израсходовано средств 4047929,40 рублей. Освоение средств составляет 100 %,

Цель муниципальной подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»:

- Цель - государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Задачи муниципальной подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»:

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома

Этапы и сроки реализации программы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»:

Срок реализации подпрограммы – с 2020 года  по 2024 год.

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»:

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших жилищные условия к 2024 году составит 45,46 %

Перечень целевых индикаторов приведен в табл. № 3

Таблица № 3

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения |  | Источник информации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших жилищные условия |  | % | Ведомственная отчетность | 45,46 | 45,46 | 45,46 | 45,46 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

Общий объем финансирования подпрограммы за счет федерального, краевого и районного бюджетов составляет всего 4047926,40 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 813829,54 рублей; за счет средств краевого бюджета – 1 734 096,86 рублей; за счет средств районного бюджета –1500 000 рублей; в том числе по годам:

в 2021 году – 4047926,40рублей, в том числе:

813829,54 рублей – средства федерального бюджета,

1 734 096,86 рублей –  средства краевого бюджета,

1 500 000,00  рублей – средства районного бюджета

Раздел 5.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Наименование подпрограммы 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Исполнитель подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»;

Отдельные мероприятия подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Мероприятия

Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки молодежной политики на территории Богучанского района.

Мероприятия:

  - Выполнение муниципального задания .

В 2021 году запланировано 9911143,00 рублей. Фактически израсходовано 9 685 901,56  рублей. Освоение средств составляет 97,72 %.

1.2. Получение краевой субсидии на поддержку муниципальных молодежных центров.

В 2021 году запланировано 994500,0 рублей. Освоено 781752,56,00 рублей. Освоение средств составляет 78,60%.

Мероприятие 2: Проведение отдельных мероприятий для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений,  в 2021году запланировано 30 000,00 рублей. Освоено 17506,00  рублей. Освоение средств составляет 58,35%.

Всего по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2021 году запланировано 8916643,00 рублей. Фактически израсходовано 8904149,56,00  рублей. Освоение средств составляет 99,85 %.

Цель муниципальной подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

- Цель - Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи муниципальной подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

- Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки молодежной политики на территории Богучанского района.

Этапы и сроки реализации программы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Срок реализации подпрограммы – с 2021 года  по 2024 год.

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, не менее 100 % ежегодно. Перечень целевых индикаторов приведен в табл. № 4

Таблица № 4

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | ведомственная отчетность | 97,72 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего

39794092,00 рублей, в том числе средства краевого бюджета 3494700,00 рублей,  средства районного бюджета 36299392.00 рублей,

из них по годам:

в 2021 году всего 9 911 143,00рублей, в том числе средства краевого бюджета – 994500,0  рублей, средства районного бюджета – 8916643,00  рублей;

в 2022 году всего 9 564583,00  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 437000,0  рублей, средства районного бюджета – 9127583,00 рублей;

в 2023 году всего 10159183,00  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,0  рублей, средства районного бюджета – 9127583,00 рублей;

в 2024 году всего 9 709183,00  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,0  рублей, средства районного бюджета – 9127583,00 рублей;

Раздел 6.

Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района».

Наименование подпрограммы 5: «Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района».

Исполнитель подпрограммы 5: «Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района».

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»;

Отдельные мероприятия подпрограммы 5 Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района».

«Мероприятия»

Задача 1. Создание условий ,способствующих снижению правонарушений и антиобщественных действий, принятию превентивных мер по снижению негативных последствий вызванных распространением алкоголизма наркомании в Богучанском районе

Мероприятия:

  - Выполнение муниципального задания .

В 2022 году запланировано 150 000,00 рублей. Фактически израсходовано 52856,00  рублей. Освоение средств составляет 35,23%.

Мероприятие 2: На организацию проведения мероприятий направленных на предотвращение повторных нарушений,  в 2021году запланировано 50000,00 рублей. Освоено 30000,00  рублей. Освоение средств составляет 60,0%.

Всего по подпрограмме 5 «Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района».

в 2021 году запланировано 200000,00 рублей. Фактически израсходовано 82856,00  рублей. Освоение средств составляет 41,42 %.

Этапы и сроки реализации программы 5 «Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района».

Срок реализации подпрограммы – с 2021 года  по 2024 год.

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 5 «Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района».

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, не менее 100 % ежегодно. Перечень целевых индикаторов приведен в табл. № 4

Таблица № 4

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий ,способствующих снижению правонарушений и антиобщественных действий, принятию превентивных мер по снижению негативных последствий вызванных распространением алкоголизма наркомании в Богучанском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет вовлеченная в профилактические мероприятия к общей численности указанной категории лиц | % | ведомственная отчетность | 20 | 20,5 | 21 | 21 |
| 2 | Доля молодежи в возрасте от 7 до 18 лет вовлеченная в профилактические мероприятия к общей численности указанной категории лиц | % | ведомственная отчетность | 20 | 23 | 25 | 25 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы 5  «Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего

426500,00 рублей, в том числе из них по годам;

2021г- 200000 .00 рублей- средства районного бюджета,

2022г- 75500 .00 рублей- средства районного бюджета,

2023г- 75500 .00 рублей- средства районного бюджета,

2024г- 75500 .00 рублей- средства районного бюджета,

Раздел № 7

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

Первый этап расчета итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы – О1 – оценка эффективности по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы»:

О1 = (1705662096+0*)/ 17189830.83 руб. х 100% = 96,01 %

u = 0* руб. – показатель суммы «положительной экономии).

Интерпретация оценки эффективности реализации муниципальной программы «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы»:

95%<96,01>100 %, следовательно Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Второй этап: расчет О2 – оценки эффективности реализации муниципальной программы «степень достижения целевых показателей муниципальной программы»:

О2 = (100% +98,65%) /2 = 99,33%;

95%<99,33>100 %, - Муниципальная программа по степени достижения целевых показателей выполнена в полном объеме.

Третий этап:

О3 – оценка эффективности реализации муниципальной программы «степень достижения показателей результативности муниципальной программы»:

О3 = (100*0,20 + 100,0*0,20 + 100*0,1 + 100*0,2 + 62*0,1 + 100*0,05 + 98*0,05+35*0.05+60*0,05)/1 =90,86 %

В соответствии с интерпретацией оценки

95%<90,86>100 %, Муниципальная программа выполнена не  в полном объеме.

Четвертый этап:

Оитог= (96,01 % + 99,33% + 90,86 %)/3 = 95,40  %

В соответствии с интерпретацией оценки  95%<95,40>100 %,- муниципальная программа «Молодежь Приангарья»  выполнена в полном объеме и считается эффективной муниципальной программой.

| № | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета О1 | Степень достижения целевых показателей О2 | Степень достижения показателей результативности О3 | Итоговая оценка Отог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96,01% | 99,33% | 90,86% | 95,40% |

К отчету прилагаются приложения № 8-10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п (с изм от 02.11.2016 года № 798-п).

Приложение № 1 - Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы "Молодежь Приангарья" в 2021 году

Приложение № 2  - информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию 4 подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы).

Приложение № 3  - информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений.

Приложение № 4 - Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу( федеральный и краевой бюджет) - Финансирование по объектам капитального строительства, включенным в Программу предусмотрено не было.

Директор

МБУ "Центр социализации и досуга молодежи"                          Е.В.Маклакова