Приложение №  10

к муниципальной программе Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма

«Обращение с отходами на территории Богучанского района»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обращение с отходами на территории Богучанского района» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | МКУ «Муниципальная служба Заказчика»; УМС Богучанского района; Администрация Богучанского района. |
| Цель и задачи подпрограммы | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения. Для реализации цели необходимо решение следующих задач: - Строительство объектов размещения твердых бытовых отходов (далее-ТБО); - Сбор и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами. |
| Целевые индикаторы | - доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами размещения ТБО, в 2014 году составит 27,8%, к 2021 году – показатель не действует; - доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам обращения с ТБО, в 2014 году составит 0 %, к 2021 году – показатель не действует; - доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов в 2017 году составит 5,6% , к 2021 году на уровне 2017 года. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | - Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 197 149 090,00 рублей, из них: - в 2014 году – 60 000 090,00 рублей; - в 2015 году – 60 800 000,00 рублей; - в 2016 году – 60 400 000,00 рублей; - в 2017 году – 600 000,00 рублей; - в 2018 году – 10 201 600,00 рублей; - в 2019 году – 2 747 400,00 рублей; - в 2020 году – 1 200 000,00 рублей, - в 2021 году – 1 200 000,00 рублей; в том числе: - краевой бюджет – 8 893 300,00 рублей, из них: - в 2014 году – 0,00 рублей; - в 2015 году – 0,00 рублей; - в 2016 году – 0,00 рублей; - в 2017 году – 0,00 рублей; - в 2018 году – 8 893 300,00рублей; - в 2019 году – 0,00 рублей; - в 2020 году – 0,00 рублей; - в 2021 году – 0,00 рублей, - районный бюджет – 8 255 790,00 рублей, из них: - в 2014 году – 90,00 рублей; - в 2015 году – 800000,00 рублей; - в 2016 году – 400000,00 рублей; - в 2017 году – 600 000,00 рублей; - в 2018 году – 1 308 300,00 рублей; - в 2019 году – 2 747 400,00 рублей; - в 2020 году – 1 200 000,00рублей; - в 2021 году – 1 200 000,00рублей, - внебюджетные источники – 180 000 000,00 рублей, из них: - в 2014 году – 60 000 000,00 рублей; - в 2015 году 60 000 000,00 рублей; - в 2016 году – 60 000 000,00 рублей; в 2017 году – 0,00 рублей; в 2018 году – 0,00 рублей; в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 0,00 рублей; в 2021 году – 0,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи); МКУ «Муниципальная служба Заказчика»; УМС Богучанского района. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

  - Постановка общерайонной проблемы и

обоснование необходимости разработки подпрограммы

Одной из основных проблем Богучанского района является усиливающееся по мере социально-экономического развития района негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и, как следствие этого, на здоровье человека.

Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и заканчивая подготовкой к использованию компонентов и обезвреживанию или захоронению. Особенно остро это негативное воздействие проявляется в случае неорганизованного транспортирования ТБО к местам несанкционированного размещения.

В муниципальных образованиях Богучанского района полностью отсутствуют объекты размещения ТБО, соответствующие современным нормативным требованиям, что создает условия для образования многочисленных несанкционированных мест их размещения.

Существующие несанкционированные места размещения бытовых отходов на территории Богучанского района большей частью были организованы более 30 лет назад и являются «исторически» сложившимися местами размещения ТБО.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биологического разнообразия, истощение природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инвестиционной привлекательности и потенциала развития Богучанского района в целом.

Источниками образования ТБО являются организации и предприятия, население и объекты инфраструктуры. На долю населения приходится максимальное количество образующихся ТБО. Динамика образования ТБО свидетельствует об их постоянном росте.

В Богучанском районе основным способом утилизации ТБО и приравненных к ним отходов производства и потребления является захоронение. На территории района нет санкционированных полигонов размещения ТБО, в результате несовершенной схемы сбора и транспортировки ТБО значительная их часть несанкционированно размещается в окружающей среде, что приводит к нанесению существенного экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации.

Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития Богучанского района является экологическая устойчивость региона, безусловным требованием которой выступает организация надлежащего сбора, транспортировки и размещения ТБО, ликвидация всех очагов загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям полигонов ТБО, несанкционированных мест размещения ТБО.

К основным проблемам в сфере обращения с ТБО в Богучанском район относятся следующие:

- недостаточная нормативная правовая и методическая база обращения с ТБО, в том числе отсутствие механизма долгосрочного регулирования тарифов на утилизацию ТБО;

- ограниченность ресурсов;

- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и захоронению ТБО;

- низкая степень вовлечения ТБО в материальную сферу производства и слабое развитие переработки ТБО;

- низкая привлекательность сферы обращения с ТБО для предпринимательства;

- низкое качество работы объектов по захоронению ТБО и несоблюдение санитарных и экологических норм при их эксплуатации, несоответствие технологии сбора, вывоза и захоронения ТБО современным требованиям;

- низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по вопросам безопасного обращения с ТБО.

Важнейшим направлением решения проблем, связанных с обращением ТБО, является привлечение инвестиций в сферу сбора, транспортировки и размещения  ТБО.

Реализация подпрограммы будет основываться на следующих принципах: доступность услуг по сбору и вывозу ТБО для населения, привлечение частных инвестиций, модернизация инфраструктуры, пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТБО.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение целей по обеспечению качества окружающей среды и экологических условий жизни населения, совершенствование механизмов комплексного и рационального использования природных ресурсов.

Решение вышеуказанных проблем возможно путем определения приоритетных направлений и выработки стратегии, требующей последовательного и комплексного подхода, что наиболее реализуемо программно-целевым методом.

  - Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

Программно - целевой метод позволит решить проблему негативного воздействия ТБО на окружающую среду и здоровье населения проживающего на территории Богучанского района. Снижение объемов несанкционированного размещения ТБО, снижение количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий ТБО и улучшение качества жизни населения Богучанского района за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке и размещению ТБО послужило выбором подпрограммных мероприятий.

Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

К компетенции администрации Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), как муниципального заказчика – координатора подпрограммы в области реализации мероприятий относятся:

непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы;

разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;

определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;

подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- Строительство объектов размещения ТБО;

- Сбор и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами.

В рамках первой задачи запланировано строительство полигона ТБО в с.Богучаны Богучанского района с привлечением внебюджетных средств, средств краевого бюджета и  софинансированием за счет средств местного бюджета. Внебюджетные средства  по договору  целевого пожертвования №1219/43-14  в объеме 60,0 млн.рублей поступили  в четвертом квартале 2014года. В 2015 году завершен перевод земельного участка из земель лесного фонда  в земли промышленности…и иного специального назначения для получения разрешения на строительство полигона ТБО. Распоряжением Правительства РФ от 31.07.2015 №1485-р земельный участок с кадастровым  номером 24:07:3101009:1783  площадью 14,5646 гектара переведен из земель лесного фонда в земли промышленности…и иного специального назначения, для размещения полигона ТБО. Выполнение  первого этапа строительства полигона планируется в 2016 году. Общая стоимость строительства полигона ТБО в с.Богучаны в соответствии  с ПСД составляет 80,2 млн.руб.

Проектно-сметная документация разработана в 2013 году, расходы 2014 года по разработке ПСД предусматривают оплату кредиторской задолженности 2013 года по указанному мероприятию.

В рамках второй задачи запланировано мероприятие на приобретение техники для транспортировки ТБО, а также контейнерного оборудования для сбора ТБО.

В целях исполнения Федерального закона от  24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"  на 2015 года предусмотрены средства районного бюджета на выполнение работ по буртовке мусора  и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов в районе 9-й км автодороги Богучаны-Абан.

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2021 годы.

Решение поставленной цели и задач определяется достижением целевых индикаторов, представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком - координатором подпрограммы является администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи).

Исполнителями мероприятий и главными распорядителями бюджетных средств  являются: МКУ «Муниципальная служба Заказчика»,  УМС Богучанского района, администрация Богучанского района.

Подпрограмма будет реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи):

- организует реализацию мероприятий, связанных с совершенствованием нормативной правовой и методической базы в сфере обращения с ТБО, с повышением экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТБО;

- участвует в реализации мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в сферу обращения с ТБО.

Исполнители мероприятий и главные распорядители бюджетных средств:

1. МКУ «Муниципальная служба Заказчика»:

- организует строительство объекта размещения ТБО на территории с. Богучаны.

2. УМС Богучанского района:

- приобретает в муниципальную собственность 15 ед. контейнерного оборудования для сбора ТБО.

3. Администрация Богучанского района:

- организует процедуру по размещению муниципального заказа на выполнение работ по по буртовке мусора  и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов в районе 9-й км автодороги Богучаны-Абан и заключению муниципального контракта по итогам проведенного аукциона; в 2019 году – установка ограждения.

Строительство полигона ТБО в с. Богучаны Богучанского района предполагается осуществлять путем привлечения внебюджетных средств для выполнения первого этапа строительства. Для выполнения второго этапа строительства планируется привлечь средства краевого бюджета, с  софинансированием из средств местного бюджета  в размере, не менее 1 % от суммы субсидии.

МКУ «Муниципальная служба Заказчика», УМС Богучанского района, администрация Богучанского района как исполнители мероприятий и главные распорядители бюджетных средств:

- участвуют в организации финансирования мероприятий подпрограммы;

- разрабатывают предложения по внесению изменений в подпрограмму, в том числе в части содержания мероприятий, объёмов и источников финансирования подпрограммы.

- осуществляют расходование бюджетных средств в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи:

обобщает и анализирует ход реализации мероприятий подпрограммы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей подпрограммы;

вносит изменения и дополнения в подпрограмму;

осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы по контролируемым ими направлениям.

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий подпрограммы и сбалансированное решение основных задач:

консолидация средств для реализации приоритетных направлений по  обращению с отходами потребления на территории Богучанского района;

эффективное целевое использование средств краевого и районного бюджетов в соответствии с установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы;

системный подход, комплексность, концентрация на самых важных направлениях, наличие нескольких вариантов решения проблем;

оценка потребностей в финансовых средствах;

оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов.

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации организационных, экономических и правовых механизмов. Последовательность выполнения подпрограммных мероприятий, принципы и критерии выбора исполнителей и получателей муниципальных услуг, а также отбора территорий для реализации подпрограммных мероприятий представлены в следующих нормативных правовых актах:

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), которая готовит ежегодные отчеты о реализации подпрограммы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и задач подпрограммы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путём:

- координации действий всех субъектов подпрограммы;

- при необходимости ежегодного уточнения перечня и затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы в соответствии с Постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации».

Исполнители подпрограммы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств  бюджета осуществляют администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), МКУ «Муниципальная служба Заказчика» и УМС Богучанского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Характеристика целевых индикаторов подпрограммы, оценивающих социально-экономический эффект от ее реализации, представлена следующими показателями:

- доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами размещения ТБО, в 2014 году составит 27,8%, к 2021 году – показатель не действует;

- доля муниципальных образований, обеспеченных  инженерной инфраструктурой к объектам обращения с ТБО,  в 2014 году составит 0 %,  к 2021 году – показатель не действует;

- доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов в 2017 году  составит 5,6% , к 2021 году останется на уровне 2017 года.

Для исключения негативных последствий реализации мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в снижении объемов несанкционированного размещения отходов в результате ликвидации несанкционированных свалок.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:

снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;

повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;

обеспечении санитарного содержания мест временного размещения твердых бытовых отходов.

Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммы
не предполагается.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:

197 149 090,00 рублей, в том числе:

2014 год –   60 000 090,00 рублей;

2015 год –   60 800 000,00 рублей;

2016 год –   60 400 000,00 рублей;

2017 год –        600 000,00 рублей;

2018 год –   10 201 600,00 рублей;

2019 год –     2 747 400,00 рублей;

2020 год –     1 200 000,00 рублей;

2021 год –     1 200 000,00 рублей

краевой бюджет:   8 893 000,00 рублей, из них:

2014 год –                0,00 рублей;

2015 год –                0,00 рублей;

2016 год –                0,00 рублей;

2017 год –                0,00 рублей;

2018 год –  8 893 000,00 рублей;

2019 год –                0,00 рублей;

2020 год –                0,00 рублей;

2021 год –                0,00 рублей,

районный бюджет – 8 255 790,00 рублей, из них:

2014 год –               90,00 рублей;

2015 год –      800 000,00 рублей;

2016 год –      400 000,00 рублей;

2017 год –      600 000,00 рублей;

2018 год –   1 308 300,00 рублей;

2019 год –   2 747 400,00 рублей;

2020 год –   1 200 000,00 рублей;

2021 год –   1 200 000,00 рублей,

внебюджетные источники – 180 000 000,00 рублей, из них:

2014 году – 60 000 000,00 рублей;

2015 году – 60 000 000,00 рублей;

2016 год –   60 000 000,00 рублей;

2017 год –                   0,00 рублей;

2018 год –                   0,00 рублей;

2019 год –                   0,00 рублей;

2020 год –                   0,00 рублей;

2021 год –                   0,00 рублей.

При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий настоящей программы в рамках государственной программы Красноярского края финансовые затраты подлежат корректировке.

Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется.