Приложение № 5

к муниципальной программе Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Подпрограмма

«Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района»

на 2014-2021 годы

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» на 2014-2021 годы (далее -подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Муниципальный заказчик- координатор подпрограммы | Администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности (далее – отдел по делам ГО, ЧС и ПБ) администрации Богучанского района) |
| Исполнитель подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель подпрограммы – отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района, управление муниципальной собственностью Богучанского района, муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть № 1» (далее – МКУ «МПЧ № 1»), финансовое управление администрации Богучанского района; Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация Богучанского района, управление муниципальной собственностью Богучанского района, МКУ «МПЧ № 1», финансовое управление администрации Богучанского района; |
| Цель подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Богучанского района. |
| Задачи подпрограммы | 1.Исполнение муниципального заказа. 2.Противопожарное обустройство населенных пунктов межселенной территории (д. Заимка, д. Каменка, д. Прилуки). 3.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенной территорий. 4.Противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2021 годы |
| Целевые индикаторы подпрограммы | снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2021 году 97,6 % от среднего показателя 2010 -2012 годов; снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2021 году 97,1 % от среднего показателя 2010 - 2012 годов; не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2021 году 100 % от среднего показателя 2010 - 2012 годов; снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2021 году 95 % от среднего показателя 2010 - 2012 годов. |
| Объемы и источники финансирования | Всего 174 361 890,03 рублей, из них районный бюджет 170 833 890,03 рублей; по годам: 2014 год – 19 196 844,00 рублей; 2015 год – 19 229 566,50 рублей; 2016 год – 23 248 626,10 рублей; 2017 год – 23 987 189,96 рублей; 2018 год – 28 303 717,47 рублей; 2019 год – 20 131 982,00 рублей; 2020 год – 20 131 982,00 рублей; 2021 год – 20 131 982,00 рублей; Краевой бюджет – 3 528 000,00 рублей; в том числе по годам: 2014 год – 0 рублей; 2015 год – 0 рублей; 2016 год – 1 176 000,00 рублей; 2017 год – 1 176 000,00 рублей; 2018 год – 1 176 000,00 рублей; 2019 год – 0 рублей; 2020 год – 0 рублей; 2021 год – 0 рублей; |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется отделом по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Богучанского района. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

- 2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

- Большую часть жилого фонда, производственных и административных зданий Богучанского района составляют деревянные постройки. Подразделения Федеральной пожарной службы и краевой пожарной охраны осуществляют прикрытие 8 населенных пунктов. В остальных населенных пунктах Богучанского района, за исключением п. Ангарский, не обеспеченных требованиями пожарной безопасности (время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут, согласно ФЗ-№123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- В состав МКУ «МПЧ № 1» включены 9 постов пожарной охраны, которые обеспечивают пожарную безопасность 14 населенных пунктов с населением 14,401 тыс. человек. Численность работников учреждения, занятых организацией пожаротушения, составляет 40 человек. Обеспеченность МКУ «МПЧ № 1» техникой, оборудованием и имуществом составляет 75 % от норматива.

В 2013 году осуществлено 82 выезда на ликвидацию пожаров. Предотвращена угроза причинения смерти и материального ущерба 128 жителям, их имуществу при ликвидации пожаров.

- В 2013 году прошли профессиональную подготовку 2 работника.  Проведена 1 проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «МПЧ № 1».

В 2008-2013 годах достигнуты следующие результаты:

для муниципальных постов пожарной охраны приобретены 2 пожарные автоцистерны, пожарно-техническое вооружение и компьютерная техника;

первичными мерами пожарной безопасности охвачено 100% населенных пунктов межселенных территорий.

В населенных пунктах межселенных территорий осуществляют свою деятельность 2 добровольные пожарные дружины общей численностью 18 человек.

- С целью реализации Закона Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6422 «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Красноярском крае» с 2012 года добровольные пожарные освобождены от уплаты налогов на имущество физических лиц (решение Богучанского районного совета депутатов от 15.02.2012 № 18/01-192 «О внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного совета депутатов от 14.10.2009 № 40-645»).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Богучанского района.

Задачи подпрограммы:

1. Исполнение муниципального заказа.

2. Противопожарное обустройство населенных пунктов межселенной территории (д. Заимка, д. Каменка, д. Прилуки).

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенной территории.

4. Противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72).

В рамках выполнения вышеуказанных задач планируется реализация следующих мероприятий.

- Решение задачи 1 «Исполнение муниципального заказа» осуществляется посредством реализации мероприятий 1.1-1.2.

- 1.1. В рамках реализации мероприятия 1.1 подпрограммы предусматривается тушение пожаров в населенных пунктах Богучанского района в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» (п. Артюгино, д. Иркинеево, 
п. Беляки, д. Бедоба, п. Гремучий, п. Красногорьевский, п. Говорково, 
п. Манзя, п. Невонка, д. Гольтявино, п. Новохайский, п. Кежек, п. Пинчуга, 
п. Хребтовый).

- 1.2. Приобретение пожарного автотранспорта.

- 1.3. Приобретение 1 пожарного автомобиля для усиления противопожарной защиты п. Красногорьевский.

- Решение задачи 2 «Противопожарное обустройство населенных пунктов межселенной территории (д. Заимка, д. Каменка, д. Прилуки)» осуществляется посредством реализации мероприятия 2.1-2.2.

- 2.1. В рамках реализации мероприятия 2.1 подпрограммы предусматривается:

- - обустройство противопожарной минерализованной полосы в 
д. Заимка длиной 1 км (0,5 км в два прохода) и проведение работ по уходу.

- - обустройство противопожарной минерализованной полосы в 
д. Каменка длиной 6 км (2 км в три прохода) и проведение работ по уходу.

- обустройство противопожарной минерализованной полосы в 
д. Прилуки длиной 1,5 км (0,5 км в три прохода) и проведение работ по уходу.

2.2. Устройство летнего противопожарного водопровода.

Планируется устройство 300 м водопровода в д. Каменка.

2.3. Обустройство водозаборного сооружения для нужд пожаротушения в д. Каменка

Решение задачи 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенной территории» осуществляется посредством реализации мероприятий 3.1 – 3.4.

3.1. Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения в д. Каменка.

3.2. Установка 2-х указателей водоисточников в д. Каменка.

3.3. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках (1 прорубь, р. Ангара, д. Каменка).

3.4. Приобретение первичных средств пожаротушения (2 огнетушителя в д. Каменка, 2 РЛО в д. Прилуки).

3.5. Субсидия бюджету Богучанского района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений Богучанского района, а именно Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 18 сельских советов, в соответствии с соглашением.

Решение задачи 4 «Противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72)» осуществляется посредством реализации мероприятий 4.1 – 4.3.

4.1. Устройство внутреннего пожарного водопровода с подачей воды к 4-м пожарным кранам.

4.2. Проектные (изыскательские) работы на монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании администрации Богучанского района.

4.3. Установка эвакуационной лестницы из несгораемых материалов снаружи здания.

Срок реализации подпрограммы: 2014 – 2021 годы.

Решение поставленной цели и задачи определяется достижением целевых индикаторов, представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает администрация Богучанского района, управление муниципальной собственностью Богучанского района, МКУ «МПЧ № 1», финансовое управление администрации Богучанского района.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятия
1.1 является МКУ «МПЧ № 1».

Реализацию мероприятия 1.1. осуществляет МКУ «МПЧ № 1» путем поддержания техники и персонала в готовности обеспечить нормативное время прибытия к месту пожара специальной и приспособленной для целей пожаротушения техники.

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятия 1.2 является управление муниципальной собственностью Богучанского района.

Реализацию мероприятия 1.2 осуществляет управление муниципальной собственностью Богучанского района путем определения поставщика в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализацию мероприятия 1.3. осуществляет МКУ «МПЧ № 1» путем определения поставщика в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Получателем краевых бюджетных средств на выполнение мероприятия 3.5 являются администрация Богучанского района, 18 поселений Богучанского района.

Реализацию мероприятия 3.5. осуществляет финансовое управление Богучанского района, путем перечисления краевых средств в бюджеты поселений Богучанского района и администрация Богучанского района.

Реализацию мероприятий 2.1. 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 4.1., 4.2., 4.3. осуществляет администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и ПБ) организацией работ по противопожарному  обустройству населенных пунктов межселенной территории, обеспечению первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенной территории, противопожарному обустройству здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72).

2.4. Управление подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района, управление муниципальной собственностью Богучанского района, МКУ «МПЧ № 1», финансовое управление администрации Богучанского района.

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и ПБ), финансовое управление администрации Богучанского района, МКУ «МПЧ № 1».

Ответственным за подготовку и представление отчетных данных является отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценку социально-экономической эффективности проводит отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского район.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2021 году 97,6 % от среднего показателя 2010 -2012 годов;

прикрытие населения района всеми видами пожарной охраны к 2021 году 92,6 % от общей численности населения района;

снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2021 году 97,5 % от среднего показателя 2010 - 2012 годов;

не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенных территориях к 2021 году 100 %  от среднего показателя 2010 - 2012 годов;

снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2021 году  95 % от среднего показателя 2010 - 2012 годов.

Подпрограмма не содержит мероприятий, направленных на изменение состояния окружающей среды.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Всего 174 361 890,03  рублей, из них районный бюджет 170 833 890,03 рублей;

по годам:

2014 год – 19 196 844,00  рублей;

2015 год – 19 229 566,50  рублей;

2016 год – 23 248 626,10  рублей;

2017 год – 23 987 189,96  рублей;

2018 год – 28 303 717,47  рублей;

2019 год – 20 131 982,00  рублей;

2020 год – 20 131 982,00  рублей;

2021 год – 20 131 982,00  рублей;

Краевой бюджет – 3 528 000,00 рублей;

в том числе по годам:

2014 год – 0 рублей;

2015 год – 0 рублей;

2016 год – 1 176 000,00 рублей;

2017 год – 1 176 000,00 рублей;

2018 год – 1 176 000,00 рублей;

2019 год – 0 рублей;

2020 год – 0 рублей;

2021 год – 0 рублей;

В приложении № 2 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям подпрограммы.