Приложение № 8

к муниципальной программе «Молодежь Приангарья»

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее по тексту – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Молодежь Приангарья» |
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования администрации Богучанского района); Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Богучанского района». |
| Исполнитель подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители подпрограммы: управление экономики и планирования администрации Богучанского района; Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социализации и досуга молодежи» (далее – МБУ «ЦСиДМ»); Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Богучанского района»; Главный распорядитель: Администрация Богучанского района; Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Богучанского района». |
| Цель подпрограммы | Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки молодежной политики на территории Богучанского района. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, не менее 100 % ежегодно. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 56 206 540,81 рублей, в том числе средства краевого бюджета 10 050 100,0 рублей, средства районного бюджета 46 156 440,81 рублей, из них по годам: в 2014 году всего 5 131 700,00 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 005 800 рублей, средства районного бюджета – 4 125 900,0 рублей; в 2015 году всего 5 578 909,77 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 938 700,0 рублей, средства районного бюджета – 4 640 209,77 рублей; в 2016 году всего 5 913 675,04 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 378 900,0 рублей, средства районного бюджета – 4 534 775,04 рублей; в 2017 году всего 7 265 506,0 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 470 000,0 рублей, средства районного бюджета – 5 795506,00 рублей; в 2018 году всего 8 851 800,0 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 2 069 500,0 рублей, средства районного бюджета 6 782 300,0 рублей; в 2019 году всего 7 821 650,0 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 062 400,0 рублей, средства районного бюджета – 6 759 250,0 рублей; в 2020 году всего 7 821 650,0 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 062 400,0 рублей, средства районного бюджета – 6 759 250,0 рублей; в 2021 году всего 7 821 650,0 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 062 400,0 рублей, средства районного бюджета – 6 759 250,0 рублей; |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | В систему организации контроля включены: Управление экономики и планирования администрации Богучанского района; Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Богучанского района» администрация Богучанского района; финансовое управление администрации Богучанского района; контрольно-счетная комиссия муниципального образования Богучанский район. |

- Основные разделы подпрограммы.

2.1. Постановка общерайонной проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (с изменениями и дополнениями, внесенными Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1121-р от 8 августа 2009 г), определено, что целями государственной молодежной политики являются создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи.

К 2014 году структура молодежной политики Богучанского района представлена Управлением экономики и планирования администрации Богучанского района и муниципальным бюджетным учреждением «Центр социализации и досуга молодежи», имеющем в штатном расписании 7 ставок специалистов по работе с молодежью. В целях организации и проведения мероприятий с участием молодежи МБУ «ЦСиДМ» с 2007 года получает краевую субсидию на поддержку деятельности молодежных муниципальных центров (далее – краевая субсидия). На сегодняшний день МБУ «ЦСиДМ» свою деятельность организует как координационный центр муниципальной молодежной политики, включающий все учреждения района, работающие с молодежью, обеспечивая реализацию основных направлений в сфере молодежной политики с учетом современных требований.

Вместе с тем, остается проблема освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, а также проблема достижения некоторых прогнозных показателей. Это требует дальнейшего совершенствования организации и управления реализацией муниципальной программы на всех уровнях ее исполнения, создания условий для более эффективного использования организационно-экономических рычагов для повышения финансовой обеспеченности молодежной политики.

Оказание муниципальных услуг является очень важным механизмом, влияющим на реализацию подпрограммы.

Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений краевых и муниципальных органов управления молодежной политики, ответственных за выполнение муниципальной программы, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и достижение предусмотренных в подпрограмме показателей.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой администрацией Богучанского района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является Управление экономики и планирования администрации Богучанского района.

С 01 января 2018 года муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Богучанского района».

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями Основ государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2570-р "О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года"; Закона Красноярского края от 08.12.2006 №20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края» (в редакции Законов Красноярского края от 28.06.2007 N 2-193, от 10.02.2011 N 12-5611, от 21.11.2013 N 5-1818, от 16.12.2014 N 7-2947, от 03.06.2015 N 8-3461, с изм., внесеннымиЗаконами Красноярского края от 08.12.2006 N 1 (редакции 15.03.2007), от 20.12.2007 N 4-1118), Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года, утвержденной Распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 № 44-рг. (в редакции Распоряжений Губернатора Красноярского края от 25.12.2013 N 640-рг, от 24.03.2015 N 131-рг, от 04.05.2016 N 218-рг, от 10.07.2017 N 390-рг)

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы:

Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки молодежной политики на территории Богучанского района.

Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные направления молодежной политики необходимы инструменты поддержки инфраструктурного характера (мероприятия) и организация ресурсных площадок, направленных на:

- формирование мотивации (создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для трансляции системы ценностей);

- расширение и совершенствование информационного сопровождения;

- поддержку молодежных объединений;

- поддержку инициатив молодых людей;

- обучение, методическую поддержку и сопровождение, обмен опытом;

- развитие механизмов поддержки молодежных инициатив.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен Государственной программой Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке».

Развитие инфраструктуры молодежной политики предполагает развитие муниципального учреждения по работе с молодежью МБУ «Центр социализации и досуга молодежи» с финансовой поддержкой из краевого бюджета и финансированием из районного бюджета.

Миссия муниципального молодежного центра сегодня – обеспечить ресурсную поддержку социальных, экономических, инновационных, предпринимательских и других  инициатив молодежи, направить инициативу на развитие Богучанского района.

МБУ «ЦСиДМ» ежегодно является получателем краевой субсидии, которую обязуется использовать по целевому назначению. Администрация Богучанского района, Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Богучанского района» обязуется обеспечить софинансирование расходов на обеспечение деятельности муниципальных молодёжных центров в размере не менее 10 %  за счёт средств районного бюджета, а также обеспечить реализацию мероприятий в рамках краевой субсидии.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2021 годы.

Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели подпрограммы, является доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, не менее 100 % ежегодно.

Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Богучанского района, которая ежегодно утверждает муниципальное задание МБУ «ЦСиДМ».

С 01.01.2018 года  главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Богучанского района», которое ежегодно утверждает муниципальное задание МБУ «ЦСиДМ».

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является Управление экономики и планирования администрации Богучанского района.

С 01.01.2018 года муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Богучанского района».

Исполнителем мероприятий подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение «Центр социализации и досуга молодежи», которое:

- организует проведение мероприятий подпрограммы;

- участвует в краевых конкурсах на получение субсидий из краевого бюджета по государственной программе Красноярского края «Молодежь XXI века»;

- привлекает дополнительные ресурсы, необходимые для успешной реализации подпрограммы;

- организует деятельность по информированию населения района о реализации подпрограммы;

- организует текущий контроль за исполнением муниципального задания;

- участвует в списании материальных ценностей, использованных для проведения мероприятий подпрограммы, и основных средств МБУ «ЦСиДМ».

-  выполняет план реализации подпрограммы;

-  обеспечивает материальную базу для проведения мероприятий,

- создает условия, соответствующие нормативам СанПиН;

- создает условия, соответствующие нормам пожарной безопасности;

- участвует в краевых конкурсах на получение субсидий из краевого бюджета и обеспечивает их реализацию по государственной программе Красноярского края «Молодежь XXI века»;

-  заключает муниципальные контракты;

- подготавливает акты, протоколы, ведомости и др. документы, необходимые для списания материальных ценностей, использованных для проведения мероприятий;

- проводит анализ своей деятельности по результатам проведения мероприятий;

- готовит предложения по повышению эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- привлекает дополнительные ресурсы для проведения мероприятий подпрограммы;

-  обеспечивает кадровое обеспечение подпрограммы.

Материальные ценности, приобретаемые в рамках реализации подпрограммы, учитываются на балансе МБУ «ЦСиДМ».

Списание средств с лицевого счета осуществляется централизованной бухгалтерией администрации Богучанского района на основании предоставленных документов подпрограммы, муниципального контракта, счета-фактуры, акта выполненных работ, товарной накладной, сметы расходов,  заверенной подписью Главы Богучанского района и печатью.

Проведение мероприятий осуществляется на основании положений, которые разрабатываются МБУ «ЦС и ДМ» и утверждаются администрацией Богучанского района.

Расходование краевой субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров осуществляется в соответствии со сметой расходов средств субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров из краевого бюджета и средств районного бюджета на обеспечение деятельности МБУ «ЦСиДМ».

МБУ «ЦСиДМ» предоставляет отчет в Агентство молодежной политики и программ общественного развития Красноярского края об использовании средств краевой субсидии (финансовой отчет), к которому прилагаются копии финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы, в том числе:

а) копии первичных документов (муниципальных контрактов, счетов-фактур, товарных накладных, актов приема-сдачи работ (оказания услуг), авансовых отчетов, ведомостей на выдачу товароматериальных ценностей, расходных и приходных ордеров, платежных поручений, путевых листов, прайсов, чеков и иных оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы);

б) положения и приказы о проведении мероприятий;

в) сметы по каждому мероприятию, утвержденные администрацией Богучанского района.

Оригиналы указанных первичных документов хранятся не менее 5 лет. Главный распорядитель оставляет за собой право в любой момент в течение указанного периода без предварительного уведомления произвести проверку данных документов.

К части второй отчета об использовании средств субсидии (аналитический отчёт) представляются фото-, видеоматериалы мероприятий на электронном носителе.

Неиспользованные или использованные не целевым образом средства субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в установленном порядке. МБУ «ЦСиДМ» обязано обеспечить предоставление не позднее                 15 января следующего года отчет об использовании средств субсидии по утвержденной форме.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного и краевого бюджетов в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее – мероприятия подпрограммы).

Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы  осуществляется финансовым управлением администрации Богучанского района.

Внешний контроль за использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контрольно-счетной комиссией муниципального образования Богучанский район.

- 2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Функции заказчика при реализации подпрограммы и координатором подпрограммы является управление экономики и планирования администрации Богучанского района, который несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов, эффективное использование финансовых средств и осуществляет:

координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

контроль за достижением конечного результата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социализации и досуга молодежи» для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной (за первый, второй и третий кварталы) и годовой отчетности по установленной форме в соответствии с Постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации» (с изменениями, утвержденными постановлением администрации Богучанского района № 798-п от 2 ноября 2016 года).

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте подпрограммы.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социализации и досуга молодежи»  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, запрашивает у исполнителей мероприятий подпрограммы необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется администрацией Богучанского района.

- 2.5. Оценка социально-экономической

эффективности от реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения целевых показателей.

В результате реализации подпрограммы за период 2014 - 2021 годов доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, составит ежегодно не менее 100 %.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь в 2014-2021 годы следующих конечных результатов:

будут направлены в краевые палаточные лагеря не менее 28 подростков в ТИМ «Юниор» и обеспечены сопровождающими  молодежные группы не менее 4 раз ежегодно;

примут участие не менее 60 молодых людей  в водно-туристических сплавах;

ежегодно 170 человек будут вовлечены в мероприятия по трудовому воспитанию, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации и СОП, не менее 10 % (17 человек ежегодно);

будет организовано и обеспечено условия для работы 8 штабов Флагманских программ молодежной политики;

будет сформирован и поддержан молодежный  актив (не менее 1000 человек к 2021 году);

будет занято более 320 молодых людей на постоянной основе, в  том числе находящихся в ТЖС и СОП (не менее 10%);

будет оказано содействие деятельности не менее 20 молодежных объединений, не менее 7 Клубов молодых семей, действующих в районе;

будет поощрено более 20 молодежных лидеров и не менее 12 руководителей молодежных объединений;

будет ежегодно проведено не менее  15 массовых районных мероприятий;

количество молодых людей, посетивших мероприятия будет: 2200 - 2400 человек - в возрасте от 14 до 18 лет включительно, 4000 - 4300 человек  - в возрасте от 19 до 30 лет включительно;

количество молодых людей, будет вовлечено в подготовку мероприятий (ежегодно): в возрасте от 14 до 18 лет включительно – не менее  460 человек.  в возрасте от 19 до 30 лет включительно – не менее 190 человек;

будет ежегодно поддержано 15 инициативных групп, участвующих в конкурсах различного уровня, грантовых программах;

не менее 18 подростков примут участие в зональных и краевых мероприятиях краевого движения трудовых отрядов старшеклассников;

примут участие не менее 100 одаренных молодых людей в проекте «Новый Фарватер», 40 участников в «ТИМ Бирюса», и др. конкурсах;

ежегодно  более 1200  молодежи района будет вовлечены   в мероприятия сферы молодежной политики Красноярского края.

Административный риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по подпрограмме финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2020 годов позволит повысить эффективность управления финансами районного бюджета и использования муниципального имущества в части вопросов реализации подпрограммы, совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия.

- 2.6. Система подпрограммных мероприятий

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием

источников финансирования

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов в  соответствии с  бюджетной росписью.

Функции заказчика при реализации подпрограммы осуществляет администрация Богучанского района (управление экономики и планирования).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 56 206 540,81 рублей, в том числе средства краевого бюджета 10 050 100,0 рублей,  средства районного бюджета 46 156 440,81  рублей,

из них по годам:

в 2014 году всего 5 131 700,00 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 005 800 рублей, средства районного бюджета – 4 125 900,0  рублей;

в 2015 году всего 5 578 909,77 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 938 700,0  рублей, средства районного бюджета – 4 640 209,77  рублей;

в 2016 году всего 5 913 675,04  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 378 900,0  рублей, средства районного бюджета – 4 534 775,04  рублей;

в 2017 году всего 7 265 506,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 470 000,0  рублей, средства районного бюджета – 5 795506,00  рублей;

в 2018 году всего 8 851 800,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 2 069 500,0  рублей, средства районного бюджета 6 782 300,0  рублей;

в 2019 году всего 7 821 650,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 062 400,0  рублей, средства районного бюджета – 6 759 250,0  рублей;

в 2020 году всего 7 821 650,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 062 400,0  рублей, средства районного бюджета – 6 759 250,0  рублей;

в 2021 году всего 7 821 650,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 062 400,0  рублей, средства районного бюджета – 6 759 250,0  рублей;

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  в рамках муниципальной программы  «Молодежь Приангарья»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | ведомственная отчетность | 97,8 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |