## 8 показатели
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации
Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы Богучанского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год предшествующий отчетному |  | Отчетный финансовый год |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2018 |  |  |  | 1-ый год | 2-ой год
|  |  |  | план | факт | план | факт
1. | Цель программы: 1.Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением; 2. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | х | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
1.1. | Задача 1 Содержание объектов коммунальной инфраструктуры района в надлежащем состоянии
1.1.1. | Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
| Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжение водоснабжение и водоотведение | ед. на 100 км инженерных сетей | 0.08 | 4,60 0,09 | 4,60 0,09 | - | - | - | -
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 0.08 | 29.9 | 0 | - | - | - | - | Показатель на 2019 год не предусмотрен.
| Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 0.08 | 41 | 44.9 | - | - | - | - | Показатель на 2019 год не предусмотрен.
1.2. | Задача 2 Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг
1.2.1. | Подпрограмма 2 "Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района"
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 0.07 | 75 | 75.1 | 75 | 75 | 75 | 75 | Показатель по итогам 2019 года достигнут.
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 0.05 | 99.5 | 83.7 | 99.5 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | Показатель не достигнут из-за невысокой финансовой дисциплины части населения при оплате за жилищно-коммунальные услуги.
1.3. | Задача 3 Сохранение жилищного фонда на территории Богучанского района, не признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу
1.3.1. | Подпрограмма 3 "Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района"
| Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 0.03 | 90 | 86.02 | 90 | 97.45 | 90 | 90 | Показатель по итогам 2019 года перевыполнен.
1.4. | Задача 4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности
Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района"
Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района, в том числе:
| электрической энергии | % | 0.03 | 96 | 97.4 | 96 | 86.6 | 96 | 96 | Показатель по итогам 2019 года не достигнут.
| тепловой энергии | % | 0.04 | 17.9 | 10.46 | 17.9 | 11.1 | 17.9 | 17.9 | Показатель не достигнут.
| холодной воды | % | 0.05 | 72 | 81.3 | - | - | - | -
|  |  | 0.2 | - | - | 75 | 82.5 | 80 | 81 | Показатель по итогам 2019 года перевыполнен
| горячей воды | % | 0.03 | 20.2 | 31.4 | - | - | - | -
|  |  | 0.12 | - | - | 20.2 | 28.9 | 22 | 25 | Показатель по итогам 2019 года перевыполнен
1.5. | Задача 5. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры района
Подпрограмма 5. "Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район"
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе:
| теплоснабжение | % | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| водоснабжение | % | 0.05 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| водоотведение | % | - | - | - | - | - | - | - | Плановый показатель на 2019 год не предусмотрен
1.6. | Задача 6. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения района
Подпрограмма 6. "Обращение с отходами на территории Богучанского района"
| Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | - | - | - | - | - | - | - | Плановые показатели на 2019 год не предусмотрены.
| Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам обращения с ТБО | % | - | - | - | - | - | - | -
| Доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов | % | 0.06 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | Целевой показатель по итогам 2019 года достигнут.
1.7. | Задача 7. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами
Подпрограмма 7. «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0.02 | 8.6 | 14.1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | Целевой показатель по итогам 2019 года достигнут.
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0.02 | 8 | 6.6 | 8 | 0* | 8 | 8 | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат.
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 0.03 | 60 | 65.8 | 60 | 65,8* | 60 | 60 | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 0.03 | 24.46 | 33.86 | 24.46 | 28,05* | 24.46 | 24.46 | Показатель достигнут, но характеризует отрицательный результат, из-за высокого уровня износа сетей водоснабжения.
| Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 0.2 | 49.5 | 50.61 | 49.5 | 51.38 | 49.5 | 49.5 | Показатель по итогам 2019 года перевыполнен
1.8. | Задача 8. Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Богучанского района
Подпрограмма 8. «Развитие информационного общества Богучанского района»
| Количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Богучанского района обеспеченных доступом в сеть Интернет, ранее не имевших эту возможность | единиц | - | - | - | - | - | - | - | Плановые показатели на 2019 год не предусмотрены.
Начальник отдела ЛХЖПТиС администрации Богучанского района | [9 empty] | Л.Г.Дружинина
Кошкарева Рузалия Самигуллиновна. 8(39162) 21563

## 9 средства по кодам
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ , их формировании и реализации
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальных программы Богучанского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)
рублей
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам (рублей) | [5 empty] | Примечание
[6 empty] | Год, предшествующий отчетному году реализации программы |  | Отчетный год реализации программы |  | Плановый период
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2018 |  | 2019 |  | 1-ый год | 2-ой год
[6 empty] | план | факт | план | факт
Муниципальная программа | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | всего расходные обязательства |  |  |  | 250342478.28 | 212793676.83 | 263770946.3 | 225675066.46 | 202784520 | 195742760
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Богучанского района | 806 | Х | Х | 193668793 | 192975691 | 187598515.62 | 187598515.62 | 190666160 | 190959660
|  | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | Х | Х | 0 | 0 | 2069080.46 | 2069080.46 | 3300000 | 0
|  | МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района» | 856 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0
|  | МКУ "Муниципальная служба Заказчика" | 830 | Х | Х | 52512115.68 | 15719039.92 | 58409357.03 | 24742773.93 | 2814500 | 0
|  | УМС Богучанского района | 863 | Х | Х | 2789062.6 | 2767473.34 | 185000 | 180284.59 | 192955 | 192955
|  | Финансовое управление администрации Богучанского района | 890 | Х | Х | 0 | 0 | 10459660 | 6738160 | 0 | 0
|  | МКУ "Муниципальная пожарная часть № 1" | 880 | Х | Х | 1372507 | 1331472.57 | 5049333.19 | 4346251.86 | 4910905 | 4590145
Подпрограмма 1 | "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | всего расходные обязательства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма | "Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района" | всего расходные обязательства |  |  |  | 193841300 | 193107163.57 | 190493109.41 | 189790028.08 | 193416905 | 193389645
в том числе по ГРБС:
|  | администрация Богучанского района | 806 | 0502 | 0320075700 | 174958493 | 174958493 | 169924045 | 169924045 | 173242400 | 173242400
|  |  | 806 | 0502 | 0320075770 | 15119000 | 15119000 | 15263600 | 15263600 | 15263600 | 15557100
|  |  | 806 | 0502 | 0320075800 | 2388900 | 1695798 | 255750.22 | 255750.22 | 0 | 0
|  |  | 806 | 0502 | 03200S5800 | 2400 | 2400 | 381 | 381 | 0 | 0
|  | МКУ "Муниципальная пожарная часть № 1" | 880 | 0502 | 0320075700 | 1372507 | 1331472.57 | 1380855 | 1379855 | 1580000 | 1580000
|  |  | 880 | 0502 | 0320080090 | 0 | 0 | 2683553.37 | 2131660.13 | 2389843 | 2389843
|  |  | 880 | 0502 | 0320081090 | 0 | 0 | 324611.21 | 324611.21 | 320760 | 0
|  |  | 880 | 0502 | 0320087090 | 0 | 0 | 36880.8 | 36880.8 | 0 | 0
|  |  | 880 | 0502 | 032008Г090 | 0 | 0 | 608682.81 | 458494.72 | 620302 | 620302
|  |  | 880 | 0502 | 032008Ф090 | 0 | 0 | 14750 | 14750 | 0 | 0
Подпрограмма | Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района" | всего расходные обязательства |  |  |  | 154512.1 | 132922.84 | 185000 | 180284.59 | 192955 | 192955
в том числе по ГРБС:
|  | УМС Богучанского района | 863 | 0501 | 0330080000 | 154512.1 | 132922.84 | 185000 | 180284.59 | 192955 | 192955
Подпрограмма | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района" | всего расходные обязательства |  |  |  | 0 | 0 | 2069080.46 | 2069080.46 | 4200000 | 0
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 0702 | 0340080000 | 0 | 0 | 1421519.38 | 1421519.38 | 3300000 | 0
|  |  | 875 | 0701 | 0340080000 | 0 | 0 | 647561.08 | 647561.08 |  | 0
|  | МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района» | 856 | 0801 | 0340080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0
Подпрограмма | "Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район" | всего расходные обязательства |  |  |  | 47615166.18 | 10822090.42 | 53214773.03 | 24742773.93 | 2700000 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | УМС Богучанского района | 863 | 0502 | 0350080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 863 | 0502 | 035008Ф000 | 279550.5 | 279550.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ "Муниципальная служба Заказчика" | 830 | 0502 | 03500S5710 | 735713 | 0 | 264511.34 | 264511.34 | 0 | 0
|  |  | 830 | 0502 | 0350075710 | 35540000 | 0 | 22300000 | 21175995.79 | 0 | 0
|  |  | 830 | 0502 | 035008Ф000 | 0 | 0 | 332492.6 | 332492.6 | 0 | 0
|  |  | 830 | 0502 | 0350080000 | 11059902.68 | 10542539.92 | 30317769.09 | 2969774.2 | 2700000 | 0
Подпрограмма | "Обращение с отходами на территории Богучанского района" | всего расходные обязательства |  |  |  | 6376500 | 6376500 | 14832921.4 | 8892899.4 | 2160160 | 2160160
в том числе по ГРБС:
|  | администрация Богучанского района | 806 | 0503 | 0360080000 | 1200000 | 1200000 | 2154739.4 | 2154739.4 | 2160160 | 2160160
|  | МКУ "Муниципальная служба Заказчика" | 830 | 0605 | 0360074940 | 5114382 | 5114382 | 2191900 | 0 | 0 | 0
|  |  | 830 | 0605 | 03600S4940 | 62118 | 62118 | 26622 | 0 | 0 | 0
|  | Финансовое управление | 890 | 0605 | 0360074630 | 0 | 0 | 10459660 | 6738160 | 0 | 0
Подпрограмма | "<Чистая вода> на территории муниципального образования Богучанский район" | всего расходные обязательства |  |  |  | 2355000 | 2355000 | 2976062 | 0 | 114500 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | МКУ "Муниципальная служба Заказчика" | 830 | 0502 | 03700S5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114500 | 0
|  | Администрация Богучанского района | 806 | 0502 | 0370080000 | 0 | 0 | 2976062 | 0 | 0 | 0
|  | УМС Богучанского района | 863 | 0502 | 037008Ф000 | 2355000 | 2355000 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 8 | Развитие информационного общества Богучанского района" | всего расходные обязательства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Богучанского района | 806 | 0410 | 0380076450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 03800S6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела ЛХЖПТиС администрации Богучанского района | [7 empty] | Л.Г.Дружинина
Кошкарева Рузалия Самигуллиновна тел. 8(39162) 21-563

## 10 средства бюджет
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Богучанского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | 2018 (отчетный год) |  | 2019 (текущий год) |  | Плановый период |  | Примечание
|  |  | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | Всего | 250342478.28 | 212793676.83 | 263770946.3 | 225675066.46 | 202784520 | 195742760
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 234493282 | 198219145.57 | 221775810.22 | 214737406.01 | 190086000 | 190379500
|  | районный бюджет | 15849196.28 | 14574531.26 | 41995136.08 | 10937660.45 | 12698520 | 5363260
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма | "Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района" | Всего | 193841300 | 193107163.57 | 190493109.41 | 189790028.08 | 193416905 | 193389645
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 193838900 | 193104763.57 | 186824250.22 | 186823250.22 | 190086000 | 190379500
|  | районный бюджет | 2400 | 2400 | 3668859.19 | 2966777.86 | 3330905 | 3010145
|  | бюджет поселений | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Подпрограмма | Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района" | Всего | 154512.1 | 132922.84 | 185000 | 180284.59 | 192955 | 192955
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 154512.1 | 132922.84 | 185000 | 180284.59 | 192955 | 192955
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Подпрограмма | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района" | Всего | 0 | 0 | 2069080.46 | 2069080.46 | 4200000 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 2069080.46 | 2069080.46 | 4200000 | 0
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма | "Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район" | Всего | 47615166.18 | 10822090.42 | 53214773.03 | 24742773.93 | 2700000 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 35540000 | 0 | 22300000 | 21175995.79 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 12075166.18 | 10822090.42 | 30914773.03 | 3566778.14 | 2700000 | 0
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма | "Обращение с отходами на территории Богучанского района" | Всего | 6376500 | 6376500 | 14832921.4 | 8892899.4 | 2160160 | 2160160
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 5114382 | 5114382 | 12651560 | 6738160 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 1262118 | 1262118 | 2181361.4 | 2154739.4 | 2160160 | 2160160
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма | <Чистая вода> на территории муниципального образования Богучанский район" | Всего | 2355000 | 2355000 | 2976062 | 0 | 114500 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 2355000 | 2355000 | 2976062 | 0 | 114500 | 0
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 8 | "Развитие информационного общества Богучанского района" | Всего | 112813 | 63225.81 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 112700 | 63112.81 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела ЛХЖПТиС администрации Богучанского района | [5 empty] | Л.Г.Дружинина
Кошкарева Р.С.
8(39162)21-563

## 11 КАИП
Приложение № 11
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу( федеральный и краевой бюджет)
за 2019 год
по: МКУ "Муниципальная служба Заказчика"
тыс.рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД (в ценах 2019г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 2019 год | [6 empty] | Финансирование за 2019 год
[5 empty] | по ПСД (в ценах 2019г.) | в ценах контракта | по ПСД (2019 года) | в ценах контракта, всего в том числе | районный бюджет | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | районный бюджет | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Полигон ТБО в с. Богучаны с объемом захоранения 16,9 тыс. тонн в год | шт | 1 | 92061.81 | 92061.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство (реконструкция) объектов размещения отходов на территории края (корректировка проектной документации на строительство объекта "Полигон ТБО в с.Богучаны, Богучанского района, Красноярского края") | руб. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218522 | 26622 | 2191900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  | 92061.81 | 92061.81 | 0 | 0 | 2218522 | 26622 | 2191900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела ЛХЖПТиС администрации Богучанского района
Л.Г.Дружинина
Кошкарева Рузалия Самигуллиновна
8(39162)21563