ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной  программы Богучанского района

«Развитие культуры»

Муниципальная программа Богучанского района «Развитие культуры» была разработана на 2018 год и  плановый период 2019-2020 годов (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района  от 01.11.2013 года № 1392-п.

В течение 2019 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района   №319-п от 09.04.2019г.; №636-п от 27.06.2019г.; №815-п от 13.08.2019г; №897-п от 11.09.2019г.№995-п от 08.10.2019г №1114-п от 13.11.2019г., №1272-п от 30.12.2019г.

Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Богучанского района

Целевые показатели Программы:

- Планируемый удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составляет 232,2%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 270%. Выполнение показателя составляет 116 %,  перевыполнение данного показателя обусловлено повышением спроса на культурно - досуговые мероприятия, улучшением качества их проведений, заинтересованностью граждан в качественном отдыхе.

-  Планируемый показатель среднего числа новых поступлений в расчете на 1 тысячу населения

составил 170 экземпляров, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 175 экземпляров. Выполнение показателя 103%. Повышение данного показателя  обуславливается дополнительным финансированием на приобретение печатной продукции, привлечением граждан к  дарению художественной литературы.

- Планируемая доля обучающихся, ставших участниками фестивалей, выставок, конкурсов от общего количества обучающихся на начало года составило 45 %, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 35%. Выполнение показателя составляет 77%. Снижение данного показателя обусловлено тем, что массовая доля учащихся составляет начальные классы, уменьшением заявок на участие в фестивалях, выставках, конкурсах, дефицитом кадров.

- Планируемое количество посещений краеведческого музея составляет 0,13 посещений, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 0,16 посещений. Выполнение показателя составляет 123 %. Повышение данного показателя обусловлено привлечением населения разных групп возрастов в участии в выставках, проведением интерактивных мероприятий, мастер классов в создании изделий старины.

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района.

Подпрограмма «Культурное наследие»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановый показатель числа книговыдач населению составляет 524 333 экземпляра, фактический показатель на конец отчетного периода составил  532 805 экземпляра. Выполнение показателя составляет 101%. Выполнение данного показателя обусловлено увеличением количества зарегистрированных пользователей. Путем пополнения книжного фонда новыми экземплярами.

2. Плановый показатель числа посещений учреждений библиотечного типа на начало года составил 185 144 человека, фактический показатель на конец года составляет 185 246 человек. Выполнение данного показателя составляет 100%. Выполнение данного показателя обусловлено увеличением количества зарегистрированных пользователей, увеличением проведения массовых мероприятий.

3. Планируемая численность посетителей краеведческого музея составила 7100 человек, фактический показатель составил 7100 человек. Выполнение показателя составляет 100%.

4. Плановый показатель количества экскурсий на начало года составил 210 единиц, на конец года данный показатель составляет 210 единицы. Выполнение данного показателя составляет 100%, обусловлено заинтересованностью граждан в истории и развитии Богучанского района.

Задача 2. Обеспечение доступа населения Богучанского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Подпрограмма «Искусство и народное творчество»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановое количество проведенных мероприятий на начало года составляет 5237 штук, на конец года, данный показатель составляет 5619 штук. Выполнение данного показателя составляет 107%. Увеличение данного показателя, обусловлено повышением спроса и качества оказываемых услуг.

2. Плановое число клубных формирований на начало года составило 357 единиц, фактический показатель составил 379 единицы. Выполнение показателя составляет 106%.

3. Плановое число посетителей культурно - досуговых  мероприятий составило 273 436 человек,  на конец года фактический показатель составляет 300 512 человек. Выполнение показателя составляет 110%. Перевыполнение данного показателя обусловлен увеличением количества и улучшением качества проводимых культурно – досуговых мероприятий.

4. Число участников  клубных формирований

Плановый показатель в 2019 году составил 5143 человек. Фактический показатель составляет 5 178 человек. Процент исполнения 100%. Выполнение показателя обусловлено созданием новых клубных формирований, увеличением интереса населения к ДПИ (декоративно прикладному искусству). Уровнем повышения квалификации специалистов.

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития «Культура» в Богучанском районе

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей составляет 227 человек,   фактический показатель на конец отчетного периода 217 человек. Выполнение показателя составляет 104%. Увеличение данного показателя обусловлено увеличением проводимых фестивалей, выставок и конкурсов, увеличением поданных заявок для участия в данных мероприятиях.

2. Плановый показатель, доведение до выпуска  на начало года составляет 65,2 %, фактический показатель на конец года составляет 67,8%. Выполнение данного показателя составляет 104%.

3. Плановый показатель человеко-часов пребывания на начало года составил 184 830 чел/часов, фактический показатель на конец года составляет 177 126 чел/часов. Выполнение данного показателя на 96% обусловлено наличием больничных листов педагогического состава и обучающихся в течение года.

4. Плановое число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства составляет 0 человек, фактический показатель составил 0 человек. Невыполнение данного показателя обусловлено тем, что в течении 2019 года не был достигнут необходимый уровень творческих работников.

5. Показатель своевременности предоставления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя, как на начало отчетного периода, так и на конец составляет 5 баллов. Выполнение 100%.

6. Плановый показатель своевременности утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий год и плановый период составляет 5 баллов, фактический показатель составляет 5 баллов. Данный показатель остался неизменным. Выполнение 100%.

7. Соблюдение сроков предоставления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности как на начало отчетного периода, так и на конец составляет 5 баллов.

Выполнение 100%.

Результаты мониторинга целевых показателей и показателей результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы Богучанского района Развитие культуры указаны в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

- Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры».

Подпрограмма «Культурное наследие»

Цель Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района.

Задача 1. Развитие библиотечного дела.

Мероприятия:

1. Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками.

В  2019 году на выполнение муниципального задания запланировано 35 969 529,00 рублей. Фактически профинансировано 35 969 529,00   рублей. Освоение средств составляет 100%.

2.  На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством в 2019 году была запланирована сумма в размере 399 936,48 рублей, фактически профинансировано 398 328,48 рублей. Освоение средств составляет 99%.

2. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

В  2019 году на комплектование книжных фондов запланировано 452 500,00 рублей. Из них 345 400,00 осуществлено финансирование за счет краевого бюджета, 18 500,00 за счет средств федерального бюджета. Фактически профинансировано 452 500,00  рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. Модернизация сельских библиотек

В  2019 году на Модернизацию сельских библиотек запланировано 100 000,00 рублей. Фактически профинансировано 100 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

4. Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района.

В  2019 году на проведение ряда мероприятий направленных Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района запланировано 133 000,00 рублей. Фактически профинансировано 133 000,00  рублей.  Освоение средств составляет 100%.

Задача 2. Развитие музейного дела.

Мероприятия:

1. Предоставление услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением

В 2019 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 4 666 029,00 рублей, фактически профинансировано 4 666 029,00    рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий посвященных истории.

В 2019 году на вышеуказанное мероприятие, были запланированы средства в сумме 97 000,00 рублей, фактически профинансировано 97 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством составила 139 125,60 рублей, финансирование составило 139 125,60   рублей. Освоение средств составляет 100%.

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни;

Задача: Сохранение и развитие традиционной народной культуры

Мероприятия:

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

В 2019 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 92 510 664,00 рублей, фактически профинансировано 92 510 664,00  рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. Проведение районных мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов.

В 2019 году на проведение данного  мероприятия были запланированы средства в сумме 3 273 331,00 рублей, фактически профинансировано 3 273 331,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. Для оплаты стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 649 771,00 рублей. Фактически профинансировано 647 516,91 рублей. Освоение составляет 99%. Неосвоение в полной мере выделенных средств, обусловлено экономией суммы на проезд.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в районе.

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры.

Мероприятия:

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

В  2019 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 48 624 252,00 рублей. Фактически профинансировано 48 624 252,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 816 533,36 рублей. Фактически профинансировано 810 494,56 рублей. Освоение средств составляет 99%.

Задача 2. Поддержка творческих работников.

Мероприятия:

- Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства.

В 2019 году, на проведение данного мероприятия не были выделены средства т.к. не был достигнут необходимый уровень творческих работников.

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов.

Мероприятия:

- Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «культура».

Мероприятия:

- Приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления видов

деятельности бюджетных учреждений культуры.

В  2019 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 3 061 051,00 рублей. Фактически профинансировано 3 061 051,00  рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. На технологическое и техническое переоснащение бюджетных учреждений культуры. В 2019 запланировано 1 160 000,00 рублей. Фактически профинансировано 1 160 000,00  рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений.

В  2019 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 700 000,00 рублей. Фактически профинансировано 700 000,00  рублей. Освоение средств составляет 100%.

В 2019 году Субсидия на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области в размере 680 000,00 исполнена на 100%.

На реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в 2019 году было выделено 370 200,00 рублей. Выполнение данной субсидии составляет 100%.

Задача 5. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

Мероприятия:

1.Выполнение функций в установленной сфере деятельности.

В  2019 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 86 039 099,35 рублей. Фактически профинансировано 85 884 060,96 рублей. Освоение средств составляет 99,8%.

Результаты мониторинга объемов финансирования Программы указаны в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации «Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры» с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы).

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в Программу указаны в приложении № 11 к Отчету о реализации Программы.

В данной Программе расходы капитального характера не предусматриваются, в связи с этим расшифровка финансирования по объектам капитального строительства отсутствуют.

- Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета»:

О1 = (281 027 159,72 руб. + 0*)/ 281 222 262,79  руб. х 100% = 100%

0*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100%, что соответствует значению О1 равному:

90% < 100% < 100%,

что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = (116%+103%+77%+123%)/ 4 показателей = 104,75 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 104,75%, что соответствует значению О2 равному:

104,75% > 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3=((101%*0,13)+(100%*0,3)+(100%*0,12)+(100%*0,12)+(107%*0,08)+(106%*0,04)+(110%*0,02)+(100%*0,02)+(104%*0,03)+(104%*0,03)+(96%*0,02)+(0%*0,01)+(100%*0,03)+(100%*0,03)+(100%*0,02))/1 = 100,29%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,29%, что соответствует значению О3 равному:

100,29%> 100%,

что расценивается как – программа  перевыполнена.

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

Оитог = (100%+104,75%+100,29%)/ 3 = 101,68%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 101,68%, что соответствует значению Оитог равному:

101,68 >100%,

что расценивается как –  Муниципальная программа перевыполнена и считается эффективной программой.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры»

| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100% | 104,75% | 100,29% | 101,68% |

Начальник МКУ УКФКСиМП

Богучанского района			                                                                       И.А. Грищенко

Исп. Балышева Татьяна Геннадьевна тел. 8(39162)22 778