ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе»

Муниципальная программа была разработана на 2019 год и  плановый период 2020-2021 годов (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района  от 01.11.2013 года № 1397-п.

В течение 2019 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района ;  №318-п от 09.04.2019.; №465 от 17.05.2019; №637-п 27.06.2019; №814-п от 13.08.2019. №994-п от 08.10.2019г. №1113-п  от 13.11.2019г. №1271-п от 30.12.2019г.

Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам заниматься физической культурой и спортом, формирование культуры здорового образа жизни населения Богучанского района.

Целевые показатели Программы:

- Доля граждан Богучанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения района составляет 29,28%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 30%. Выполнение показателя составляет 102%,  перевыполнение данного показателя обусловлено повышением интереса у населения к различным видам спорта.

Задача 1. Обеспечение развитие массовой физкультурой на территории Богучанского района

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановый показатель доли взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района на начало отчетного периода составляет 35,18%, фактический показатель на конец отчетного периода составил 23,5%. Выполнение составляет 66 %. Невыполнение данного показателя обусловлено дефицитом кадров.

2. Плановый показатель доли учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся на начало года составил 41,88%, фактический показатель на конец года составляет 41,88%. Выполнение составляет 100%.

3. Плановый показатель доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения на начало года составил 1,25%, фактический показатель на конец года составляет 1,25 %. Выполнение данного показателя составляет 100%, что обусловлено увеличением интереса данной категории населения к занятиям спортом, оздоровительной гимнастикой.

4. Плановый показатель количества жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта на начало отчетного периода составляет 25 500 человек, фактический показатель составил 25 500 человек. Выполнение данного показателя 100%.

5. Плановый показатель проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан составил 1740 штуки, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 1732 штуки. Исполнение 99,5%.

6. Плановый показатель организации и проведения официальных спортивных мероприятий составляет 56 штук, фактический 56 штук. Исполнение 100%.

Задача 2. Создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни населения Богучанского района.

Подпрограмма «Формирование культуры здорового образа жизни»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц на начало отчетного периода составляет 20,5%, на конец отчетного периода фактический показатель составил 15,7%. Выполнение данного показателя составляет 76,6%. Невыполнение данного показателя обусловлено дефицитом кадров, в сфере работы с молодежью.

2. Доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц на начало года отчетного периода составляет 20,5%, фактический показатель на конец отчетного периода составил 15,5%. Выполнение показателя составляет 75,6%.

3. Плановое количество специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень квалификации составляет 5 человек, фактический показатель на конец отчетного периода составил 3 человека. Выполнение данного показателя составляет 60%.

Результаты мониторинга объемов финансирования Программы указаны в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации.

- Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе».

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Цель Создание доступных условий для занятий населения Богучанского района различных возрастных групп физической культуры и спортом.

Задача 1. Формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных, спортивных мероприятий на территории Богучанского района.

Мероприятия:

1. Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий.

В  2019 году на выполнение данного мероприятия запланировано 707 984,60 рублей. Фактически профинансировано 707 984,60   рублей. Освоение средств составляет 100%.

2.  Обеспечение участия спортсменов-членов сборных команд района в краевых спортивных мероприятиях, акциях, соревнованиях, сборах.

На выполнение данного мероприятия в 2019 году была запланирована сумма в размере 516 026,0 рублей, фактически профинансировано 513 047,72 рублей. Освоение средств составляет 99,4%.

3. Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий.

В  2019 году на приобретение оборудования и спортивного инвентаря запланировано 217 000,00 рублей. Фактически профинансировано 217 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

4. На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений было запланированы средства в размере 8 918 594,40 фактически профинансировано 8 918 594,40 Освоение составляет 100%

Подпрограмма 2 «Формирование культуры здорового образа жизни»

Цель подпрограммы: Формирование культуры здорового образа жизни всех категорий населения Богучанского района

Задача: Создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни и принятию превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением алкоголизма и наркомании в Богучанском районе.

Мероприятия:

- Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации,  проведение антиалкогольной, антинаркотической информационной кампании, в том числе:

- создание информационных раздаточных материалов силами волонтеров;

-размещение информации в доступ.

В 2019 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 16 900,00 рублей, фактически профинансировано 10 000,00 рублей. Освоение средств составляет 59%.

2. Организация и проведение конференций,  слетов, проектов, программ, форумов, игр и прочие профилактические мероприятия.

В 2019 году на проведение данного  мероприятия были запланированы средства в сумме 176 400,00 рублей, фактически профинансировано 174 288,70 рублей. Освоение средств составляет 98,8%.

3. Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, форумов и конференций для специалистов по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и формирования здорового образа жизни. На проведение данного  мероприятия были запланированы средства в сумме 6700,00 рублей, фактически профинансировано 0,00 рублей. Освоение средств составляет 0%. Не освоение данного финансирования, обуславливается дефицитом времени специалистов данного направления.

Результаты мониторинга объемов финансирования Программы указаны в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации «Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе» с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы).

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в Программу указаны в приложении № 11 к Отчету о реализации Программы.

В данной Программе расходы капитального характера не предусматриваются, в связи с этим расшифровка финансирования по объектам капитального строительства отсутствует.

- Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета»:

О1 = (14 275 896,52 + 0*)/ 14 292 586,10 руб. х 100% = 99,88%

0*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,88%, что соответствует значению О1 равному:

95% < 99,88% < 100%,

что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = 30/29,28*100=102%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 102%, что соответствует значению О2 равному:

102%> 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:                        О3=((66,8%*0,10)+(100%*0,10)+(100%*0,10)+(100%*0,10)+(99,5%*0,10)+(100%*0,10)+(76,6%*0,10)+(75,6*0,10)+(60*0,20)/1 = 85,56%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 85,56%, что соответствует значению О3 равному:

85,56 % < 100%,

что расценивается как – программа  выполнена.

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

Оитог = (99,88%+102%+85,56%)/ 3 = 95,8%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 95,8%, что соответствует значению Оитог равному:

95,8%<100%,

что расценивается как –  Муниципальная программа выполнена и считается эффективной муниципальной программой.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе»

| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 99,88% | 102% | 85,56% | 95,8% |

Начальник МКУ

Управления культуры Богучанского района			                   И.А. Грищенко

Исп. Балышева Татьяна Геннадьевна тел. 8(39162)22 778