Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы Богучанского района

«Молодежь Приангарья» в 2019 году

Муниципальная программа «Молодежь Приангарья» была разработана на 2019 год и плановый период 2020-2022 годы (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 г. № 1467-п.

В течение 2019 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от от 28.01.2019 № 59-п, от 10.04.2019 № 322-п, от 27.06.2019 № 635-п, от 05.09.2019 от № 875-п, от 14.11.2019 № 1118-п.

Раздел 1.

Наименование муниципальной программы: «Молодежь Приангарья».

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования администрации Богучанского района);

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района».

Соисполнители муниципальной программы:

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- финансовое управление администрации Богучанского района,

- управление муниципальной собственностью Богучанского района,

Перечень подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Цель муниципальной программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Богучанского района.

Задачи муниципальной программы:

1)	Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Богучанского района;

2)	Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания;

3)	Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

4)	Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Этапы и сроки реализации муниципальной программ:

Программа реализуется в один этап – с 2014 года  по 2030 год, 2019 год – шестой год реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы:

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов к 2022 году составит 36,1 %;

Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Богучанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов к 2022 году составит 40 %;

Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района (увеличение с 4-х единиц  в 2014 году до 6 единиц в 2022 году);

Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги (увеличение с 40,8 % в 2014 году до 60 % в 2022 году);

Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе к 2022 г. составит 1078 мест, из них будет создано  временных рабочих мест, в том числе: в 2019 г. -144 места,  в 2020 г. –144 места, в 2021 г. –144 места, в 2022 г. –144 места в том числе не менее 10 % для подростков, находящихся в ТЖС, СОП, группе риска;

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности (увеличение с 3,5 % в 2014 году до 8,0 % в 2022 году);

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности (сохранение 10,9 %, достигнутых в 2014 году, до 2022 года);

Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших жилищные условия к 2022 году составит 45,46 %;

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде (не менее 100 % ежегодно).

Целевые показатели и показатели результативности представлены в  приложении  № 1 к отчету по реализации муниципальной программы "Молодежь Приангарья".

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий   Программы   составляет   всего  126 126 222,36  рублей,

в том числе: средства федерального бюджета – 6 123 884,78 рублей, средства краевого бюджета – 22 115 454,14  рублей, средства районного бюджета – 97 886 883,44  рублей, из них по годам:

в 2014 году всего 9 521 369,68  рублей, в том числе: средства федерального бюджета –387 150,84  рублей, средства краевого бюджета – 2038202,24 рублей, средства районного бюджета – 7 096 016,60 рублей;

в  2015 году всего 10 614 591,13  рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 475 811,28  рублей, средства краевого бюджета – 2 207 530,08 рублей, средства районного бюджета – 7 931 249,77  рублей;

в  2016 году всего 11 769 407,52  рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1 243 112,93  средства краевого бюджета – 3 368 155,07 рублей, средства районного бюджета – 7 158 139,52 рублей;

в  2017 году всего 15 652 707,00  рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1 453 648,23  средства краевого бюджета – 4 269 752,77 рублей, средства районного бюджета – 9 929 306,00 рублей;

в  2018 году всего 18 934 218,99  рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 1 895 447,01 рублей, средства краевого бюджета – 4 833 559,99 рублей, средства районного бюджета – 11 496 993,0 рублей;

в  2019 году всего 15 747 664,03  рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 668 714,49  средства краевого бюджета – 2 303 453,99 рублей, средства районного бюджета – 12 775 495,55 рублей;

в  2020 году всего 15 329 081,00  рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00  средства краевого бюджета – 1 031 600,00 рублей, средства районного бюджета –14 297 481,00 рублей;

в  2021 году всего 14 632 701,00  рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00  средства краевого бюджета – 1 031 600,00 рублей, средства районного бюджета –13 601 101,00 рублей;

в  2022 году всего 14 632 701,00  рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00  средства краевого бюджета – 1 031 600,00 рублей, средства районного бюджета –13 601 101,00 рублей.

Раздел 2.

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»

Наименование подпрограммы: «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику».

Исполнитель подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»;

Отдельные мероприятия подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

Задача 1. Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Богучанского района.

Мероприятия:

Мероприятие 1. Районный молодежный конкурс "За нами будущее!"1.2. Районный молодежный конкурс "За нами будущее!" В 2019 году запланировано 0 рублей.

Задача 2. Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Богучанского района.

Мероприятия:

2.1. Организация и проведение районных и межпоселенческих (кустовых) молодежных проектов, мероприятий, слетов,  программ, форумов, конкурсов, семинаров, игр и пр.

В 2019 году запланировано 416740,0 рублей, (в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»212480,0 руб.) Фактически профинансировано 416664,0 рублей. Освоение средств составляет 99,98 %.

2.2. Поддержка молодежных инициатив в рамках инфраструктурного проекта «Территория 2020»: в 2019 году запланировано 150000,0 руб. Фактически профинансировано 150000,0 руб. Освоение средств составляет 100 %.

  - Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

В 2019 году запланировано  2 143 763,85 рублей. Фактически профинансировано 2 143 763,85 рублей. Освоение средств составляет 100 %,

Всего по подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»: в 2019 году запланировано средств 2710503,85 рублей. Фактически израсходовано 2710427,85   рублей. Освоение средств составляет 99,99 %.

Цель муниципальной подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Богучанского района.

Задачи муниципальной подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

1). Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Богучанского района;

2). Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Богучанского района.

Этапы и сроки реализации программы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

Срок реализации подпрограммы – с 2019 года  по 2022 год.

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

- Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района (сохранение показателей на уровне 2019 года - 6 единиц до 2022 года);

Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги (сохранение показателей на уровне 2019 года до 60,0 % в 2022 году);

- Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе к 2022 г. составит 1078 мест, из них будет создано  временных рабочих мест, в том числе: в 2019 г. -144 места,  в 2020 г. –144 места, в 2021 г. –144 места, в 2022 г. –144 места в том числе не менее 10 % для подростков, находящихся в ТЖС, СОП, группе риска.

Перечень целевых индикаторов приведен в табл. № 1

Таблица № 1

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Богучанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью | ед. | ведомственная отчетность | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля молодежи, получившей информационные услуги | % | ведомственная отчетность | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе | ед. | ведомственная отчетность | 144 | 144 | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику».

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета на период реализации подпрограммы 2019-2022 гг – 12 163 043,85 руб.

2019 год –2 710 503,85  рублей;

2020 год –3 615 100,00  рублей;

2021 год – 2 918 720,00  рублей.

2022 год – 2 918 720,00  рублей

Раздел 3.

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»

Наименование подпрограммы 2: «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»

Исполнитель подпрограммы 2«Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района».

Отдельные мероприятия подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

Задача 1. Развитие Молодежных общественных объединений, действующих на территории Богучанского района

Мероприятия

Мероприятия 1: Организация и проведение районных социальных мероприятий, акций, проектов патриотической направленности в 2019 году запланировано  102810,0 рублей. Фактически израсходовано средств 102810,0 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Мероприятие 1.2. Организация и проведение муниципальной военно-патриотической игры "За Родину" в 2019 году запланировано  11000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 0,0 рублей. Освоение средств составляет 0 %.

Мероприятие 1.3. Организация и проведение муниципального этапа военно-патриотического фестиваля «Сибирский щит» в 2019 году запланировано  25000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 25000,0 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Мероприятие 1.4. Развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2019 году запланировано  241164,69,00 рублей. Фактически израсходовано средств 227972,68 рублей. Освоение средств составляет 94,52 %.

Задача 2. Повышение уровня социальной активности молодежи Богучанского района посредством осуществления добровольческой деятельности

Мероприятия

2.1. Поддержка добровольческих объединений. В 2019 году запланировано  10000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 10000,0 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Всего по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района» в 2019 году запланировано 389974,69 рублей. Фактически израсходовано 365782,68   рублей. Освоение средств составляет 93,8 %.

Цель подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

- Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Богучанского района..

Задачи муниципальной подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

1). Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания;

2). Повышение уровня социальной активности молодежи Богучанского района посредством осуществления добровольческой деятельности.

Этапы и сроки реализации программы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

Срок реализации подпрограммы – с 2019 года  по 2022 год.

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

- Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности (увеличение с 3,5 % в 2014 году до 8 % в 2022 году);

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности (сохранение на уровне 10,9%, достигнутом в 2014 году, до 2022 года).

Перечень целевых индикаторов приведен в табл. № 2

Таблица № 2

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Богучанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности | % | ведомственная отчетность | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | ведомственная отчетность | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы на период 2019-2022 составляет всего 1 139 974,69 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 75 675,68 рублей, средства районного  бюджета –  1 064 299,01  рублей, из них по годам:

в 2019 году всего 389 974,69  рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 75 675,68,00 рублей, средства районного бюджета – 314 299,01  рублей;

в 2020 году всего 250 000,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 250 000,00  рублей;

в 2021 году всего 250 000,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 250 000,00  рублей

в 2022 году всего 250 000,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 250 000,00  рублей.

Раздел 4.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

Наименование подпрограммы 3: «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

Исполнитель подпрограммы 3«Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

- Управление муниципальной собственностью Богучанского района,

Соисполнители муниципальной подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе» - нет

Отдельные мероприятия подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»:

Мероприятия

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям Богучанского района. В 2019 году запланировано  2 834 092,80 рублей. Фактически израсходовано средств 2 834 092,80 рублей. Освоение средств составляет 100 %,

Цель муниципальной подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»:

- Цель - государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Задачи муниципальной подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»:

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома

Этапы и сроки реализации программы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»:

Срок реализации подпрограммы – с 2019 года  по 2022 год.

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»:

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших жилищные условия к 2022 году составит 45,46 %

Перечень целевых индикаторов приведен в табл. № 3

Таблица № 3

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения |  | Источник информации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших жилищные условия |  | % | Ведомственная отчетность | 45,46 | 45,46 | 45,46 | 45,46 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

Общий объем финансирования подпрограммы за счет федерального, краевого и районного бюджетов составляет всего 7 334 092,80 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 668 714,49 рублей; за счет средств краевого бюджета – 1 165 378,31 рублей; за счет средств районного бюджета – 5 500 000,00 рублей; в том числе по годам:

в 2019 году – 2 834 092,80 рублей, в том числе:

668 714,49 рублей – средства федерального бюджета,

1 165 378,31 рублей –  средства краевого бюджета,

1 000 000,00  рублей – средства районного бюджета

в 2020 году – 1 500 000,00 рублей, в том числе:

0,00 рублей – средства федерального бюджета,

0,00 рублей –  средства краевого бюджета,

1 500 000,00  рублей – средства районного бюджета,

в 2021 году – 1 500 000,00 рублей, в том числе:

0,00 рублей – средства федерального бюджета,

0,00 рублей –  средства краевого бюджета,

1 500 000,00 рублей – средства районного бюджета;

в 2022 году – 1 500 000,00 рублей, в том числе:

0,00 рублей – средства федерального бюджета,

0,00 рублей –  средства краевого бюджета,

1 500 000,00 рублей – средства районного бюджета

Раздел 5.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Наименование подпрограммы 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Исполнитель подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»;

Отдельные мероприятия подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Мероприятия

Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки молодежной политики на территории Богучанского района.

Мероприятия:

  - Выполнение муниципального задания (выполнение 4 работ).

В 2019 году запланировано 8693923,70 рублей. Фактически израсходовано 8693223,7   рублей. Освоение средств составляет 99,99 %.

1.2. Получение краевой субсидии на поддержку муниципальных молодежных центров.

В 2019 году запланировано 1062400,0 рублей. Освоено 1015464,83 рублей. Освоение средств составляет 95,58%.

Мероприятие 2: Проведение отдельных мероприятий для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений,  в 2019 году запланировано 56768,99 рублей. Освоено 56768,99 рублей. Освоение средств составляет 100%.

Всего по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2019 году запланировано 9813092,69 рублей. Фактически израсходовано 9765457,52   рублей. Освоение средств составляет 99,51 %.

Цель муниципальной подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

- Цель - Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи муниципальной подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

- Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки молодежной политики на территории Богучанского района.

Этапы и сроки реализации программы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Срок реализации подпрограммы – с 2019 года  по 2022 год.

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, не менее 100 % ежегодно. Перечень целевых индикаторов приведен в табл. № 4

Таблица № 4

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | ведомственная отчетность | 99,51 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего

39 705 035,69 рублей, в том числе средства краевого бюджета 4 157 200,00 рублей,  средства районного бюджета 35 547 835,69  рублей,

из них по годам:

в 2019 году всего 9 813 092,69 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 062 400,0  рублей, средства районного бюджета – 8 750 692,69  рублей;

в 2020 году всего 9 963 981,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,0  рублей, средства районного бюджета – 8 932 381,00 рублей;

в 2021 году всего 9 963 981,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,0  рублей, средства районного бюджета – 8 932 381,00 рублей;

в 2022 году всего 9 963 981,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,0  рублей, средства районного бюджета – 8 932 381,00 рублей;

Раздел № 6

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

Первый этап расчета итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы – О1 – оценка эффективности по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы»:

О1 = (15675760,85+0*)/ 15747664,03 руб. х 100% = 99,54 %

u = 0* руб. – показатель суммы «положительной экономии).

Интерпретация оценки эффективности реализации муниципальной программы «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы»:

95%<О1>100 %, 95%<99,54>100 % следовательно Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Второй этап: расчет О2 – оценки эффективности реализации муниципальной программы «степень достижения целевых показателей муниципальной программы»:

О2 = (100% +100%) /2 = 100%; 95%<О2>100 %, - Муниципальная программа по степени достижения целевых показателей выполнена в полном объеме.

Третий этап:

О3 – оценка эффективности реализации муниципальной программы «степень достижения показателей результативности муниципальной программы»:

О3 = (100*0,1 + 100,0*0,2 + 100*0,25 + 100*0,25 + 100*0,1 + 99,5*0,05 + 100*0,05)/1 = 99,98 %

В соответствии с интерпретацией оценки

95%<О3>100 %, Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Четвертый этап:

Оитог= (99,54 % + 100 % + 99,98 %)/3 = 99,84  %

В соответствии с интерпретацией оценки  95%<Оитог>100 %,- муниципальная программа «Молодежь Приангарья»  выполнена в полном объеме и считается эффективной муниципальной программой.

| № | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета О1 | Степень достижения целевых показателей О2 | Степень достижения показателей результативности О3 | Итоговая оценка Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99,54% | 100% | 99,98% | 99,84% |

К отчету прилагаются приложения № 8-10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п (с изм от 02.11.2016 года № 798-п).

Приложение № 1 - Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы "Молодежь Приангарья" в 2019 году

Приложение № 2  - информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию 4 подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы).

Приложение № 3  - информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений.

Приложение № 4 - Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу( федеральный и краевой бюджет) - Финансирование по объектам капитального строительства, включенным в Программу предусмотрено не было.

Директор

МБУ "Центр социализации и досуга молодежи"                                                     Е.Н. Маклакова