## 8 показатели
Приложение 8
Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе"
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2017 | 2018 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Цель: создание доступных условий для занятий населения Богучанского района различных возрастных и социальных групп физической культурой и спортом.
| Целевой показатель: Доля граждан Богучанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения района. | % | х | 29.7 | 29.28 | 31.4 | 29.28 | 13.2 | 29.28 | 17.1 | 29.28 | 21 | 29.28 | 30 | 29.28 | 30.5 | * Показатель будет уточняться при согласовании мониторинга СЭР за 2018 год в Министерстве спорта Красноярскоггь края
1.1 | Задача 1. Обеспечение развитие массовой физкультурой на территории Богучанского района
1.1.1 | Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта.
| Доля взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности взрослого населения. | % | 0.1 | 11 | 35.18 | 40.1 | 35.18 | 23.3 | 35.18 | 23.3 | 35.18 | 23.3 | 35.18 | 23.5 | 35.18 | 35.18 | * Показатель будет уточняться при согласовании мониторинга СЭР за 2018 год в Министерстве спорта Красноярскоггь края
| Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся. | % | 0.1 | 41 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | * Показатель будет уточняться при согласовании мониторинга СЭР за 2018 год в Министерстве спорта Красноярскоггь края
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | % | 0.1 | 1.2 | 1.25 | 7.2 | 1.25 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
| Количество жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта. | тыс.чел. | 0.1 | 25 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.5 | 25.5
| Проведение занятий физкультурно- спортивной направленности по месту проживания граждан | штука | 0.1 | - | 823 | 823 | 823 | 206 | 823 | 419 | 823 | 599 | 1740 | 1732 | 1740 | 1740
| Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | штука | 0.1 |  | 56 | 56 | 56 | 23 | 56 | 38 | 56 | 47 | 56 | 56 | 56 | 56
1.2 | Задача 2.2. Создание условий, способствующих форированию здорового образа жизни населения Богучанского района
1.2.1 | Подпрограмма 2. Формирование культуры здорового образа жизни
| Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия , по отношению к общей численности указанных категорий лиц. | % | 0.1 | 20 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 13.5 | 20.5 | 13.5 | 20.5 | 13.5 | 20.5 | 13.7 | 20.5 | 20.5
| Доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц. | % | 0.1 | 20 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 13.5 | 20.5 | 13.5 | 20.5 | 13.5 | 20.5 | 15.5 | 20.5 | 20.5
| Количесвто специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень квалификации. | человек | 0.2 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5
Начальник МКУ УКФКСиМП | [13 empty] | И.А. Грищенко

## 9 средства по кодам
Приложение №9
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018(отчетный год) |  | 2019 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | "Развитие физтческой культуры и спорта в Богучанском районе" | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | 9410880 | 9395284.93 | 9136249 | 2821973.26 | 13080155 | 5007006.74 | 13727405 | 10685004.62 | 14292586.1 | 14275896.52 | 14883662 | 11138919
|  | Администрация Богучанского района | 806 | х | х | х
|  | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | х | х | х | [8 empty] | 375000 | 375000
|  | Управление культуры Богучанского района | 856 | х | х | х | 8910880 | 8895284.93 | 9136249 | 2821973.26 | 9747155 | 5007006.74 | 10394405 | 7352004.62 | 10584586.1 | 10567896.52 | 14883662 | 11138919
|  | МКУ " Муниципальная служба заказчика" | 830 | х | х | х |  |  |  |  | 3333000 | 0 | 3333000 | 3333000 | 3333000 | 3333000
|  | Финансовое управление администрации Богучанского района | 890 | х | х | х | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Развитие массовой физической культуры и спорта | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 9210880 | 9203854.23 | 9183275 | 2335402.04 | 12880155 | 4943349.74 | 13527405 | 10522415.92 | 13717586.1 | 13714607.82 | 14683662 | 10938919
|  |  | 856 | 1102 | 710080010 | 113
|  |  | 856 | 1102 | 710080010 | 612 | 60000 | 60000 | 60000 | 0
|  |  | 856 | 1102 | 710080010 | 244
|  |  | 856 | 1102 | 710080010 | 612 | 573892.6 | 573892.6 | 540000 | 0
|  |  | 856 | 1102 | 710040000 | 611 |  |  |  |  | 843700 | 352711 | 843700 | 585595 | 707984.6 | 707984.6 | 843700 | 843700
|  |  | 875 | 1102 | 7100S6500 | 612 | [8 empty] | 360000 | 360000
|  |  | 875 | 1102 | 7100S6500 | 612 | [8 empty] | 15000 | 15000
|  |  | 856 | 1102 | 710080020 | 612 | 854616 | 847590.23 | 800000 | 486571.22 | 746750 | 486571.22 | 590026 | 486571.22 | 516026 | 513047.72 | 590000 | 590000
|  |  | 830 | 1102 | 071Р552280 | 244 |  |  |  |  | 165002.36 |  | 165002.4 | 165002.4 | 165002.4 | 165002.4
|  |  | 830 | 1102 | 071Р552280 | 244 |  |  |  |  | 33000 |  | 33000 | 33000 | 33000 | 33000
|  |  | 830 | 1102 | 071Р552280 | 244 |  |  |  |  | 3134997.64 |  | 3134997.6 | 3134997.6 | 3134997.6 | 3134997.6
|  |  | 856 | 1102 | 710080020 | 612 | 225000 | 225000
|  |  | 856 | 1102 | 71008Ф202 | 244
|  |  | 856 | 1102 | 71008Ф202 | 612 | 25000 | 25000 |  | 0
|  |  | 890 | 1101 | 710074180 | 540 | 500000 | 500000
|  |  | 856 | 1102 | 710080020 | 244
|  |  | 856 | 1101 | 710040000 | 611 | 4235877 | 4235877 | 5671849 | 1010000 | 5560526.85 | 2325000 | 5560526.85 | 3601000 | 5512042.25 | 5512042.25 | 7079084 | 5800219
|  |  | 856 | 1101 | 7100Ч0020 | 611 | 563000 | 563000 | 688000 | 165001 | 688000 | 337001.06 | 688000 | 509001.12 | 688000 | 688000 | 900000 | 900000
|  |  | 856 | 1101 | 710041000 | 611 | 945000 | 945000 | 440000 | 266640.22 | 674152.15 | 674152.15 | 1279152.15 | 1144942.37 | 1659152.15 | 1659152.15 | 2401258 | 1425000
|  |  | 856 | 1101 | 71004Г000 | 611 | 685244.41 | 685244.41 | 706400 | 356230.19 | 556400 | 436170.13 | 556400 | 436170.13 | 556400 | 556400 | 740000 | 740000
|  |  | 856 | 1101 | 71004Э000 | 611 | 125092.59 | 125092.59 | 200000 | 50959.41 | 350000 | 311744.18 | 503000 | 329136.08 | 503000 | 503000 | 520000 | 520000
|  |  | 856 | 1101 | 710047000 | 612 | 30397.4 | 30397.4 | 30000 | 0 | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 | 24381.1 | 24381.1 | 50000 | 50000
|  |  | 856 | 1101 | 71004Ф000 | 612 |  |  | 47026 |  | 97626 |  | 143600 | 67000 | 217600 | 217600 | 70000 | 70000
|  |  | 856 | 1101 | 710080030 | 612 | 179710 | 179710 |  | 0 | [6 empty] | 1489620
|  |  | 856 | 1101 | 710080040 | 612 | 208050 | 208050
Подпрограмма 2 | Формирование культуры здорового образа жизни | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 200000 | 191430.7 | 200000 | 13450 | 200000 | 63657 | 200000 | 162588.7 | 200000 | 186288.7 | 200000 | 200000
|  | Администрация Богучанского района, Управление культуры Богучанского района | 806 | 1102 | 718001 | 612
|  |  | 806 | 1102 | 710080010 | 612
|  |  | 856 | 1102 | 710080010 | 612 | 16900 | 16900 | 16900 | 0 | 16900 | 0 | 16900 | 10000 | 16900 | 10000 | 16900 | 16900
|  |  | 806 | 1102 | 728002 | 612
|  |  | 806 | 1102 | 720080020 | 612
|  |  | 856 | 1102 | 720080020 | 612 | 176400 | 174530.7 | 176400 | 13450 | 176400 | 63657 | 176400 | 152588.7 | 176400 | 176288.7 | 176400 | 176400
|  |  | 806 | 1102 | 728003 | 612
|  |  | 806 | 1102 | 720080030 | 612
|  |  | 856 | 1102 | 720080030 | 612 | 6700 | 0 | 6700 | 0 | 6700 | 0 | 6700 | 0 | 6700 | 0 | 6700 | 6700
[5 empty] | Начальник МКУ УКФКСиМП | [11 empty] | И.А. Грищенко

## 10 средства бюджет
Приложение 10
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе"
рублей
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | 2018 (отчетный год) |  | 2019 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе | Всего | 9410880 | 9395284.93 | 9383275 | 2348852.04 | 13080155 | 5007006.74 | 13727405 | 7385004.62 | 14292586.1 | 14275896.52 | 14883662 | 11138919
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 500000 | 500000 |  |  | 3300000 |  | 3300000 | 3300000 | 3660000 | 3660000
|  | районный бюджет | 8910880 | 8895284.93 | 9383275 | 2348852.04 | 9780155 | 5007006.74 | 10427405 | 7385004.62 | 10632586.1 | 10615896.52 | 14883662 | 11138919
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
подпрограмма 1 | "Развитие массовой физической культуры и спорта" | Всего | 9210880 | 9203854.23 | 9183275 | 2335402.04 | 12880155 | 4943349.74 | 13527405 | 10522415.92 | 14092586.1 | 14089607.82 | 14683662 | 10938919
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 500000 | 500000 |  |  | 3300000 | 0 | 3300000 | 3300000 | 3660000 | 3660000 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 8710880 | 8703854.23 | 9183275 | 2335402.04 | 9580155 | 4943349.74 | 10227405 | 7222415.92 | 10432586.1 | 10429607.82 | 14683662 | 10938919
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
подпрограмма 2 | "Формирование культуры здорового образа жизни" | Всего | 200000 | 191430.7 | 200000 | 13450 | 200000 | 63657 | 200000 | 162588.7 | 200000 | 186288.7 | 200000 | 200000
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | районный бюджет | 200000 | 191430.7 | 200000 | 13450 | 200000 | 63657 | 200000 | 162588.7 | 200000 | 186288.7 | 200000 | 200000
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Начальник МКУ УКФКСиМП | [5 empty] | И.А. Грищенко

## 11 КАИП
Приложение 11
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе"
за январь - декабрь 2019г. (нарастающим итогом)
рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 2019 год | [6 empty] | Финансирование за январь - декабрь 2018г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | районный бюджет | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | районный бюджет | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: Объекты капитального строительства в муниципальной программе не планируются.
Начальник МКУ УКФКСиМП | [5 empty] | И.А. Грищенко