ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие образования Богучанского района»

1. Наименование муниципальной программы: «Развитие образования Богучанского района.

2. Ответственный исполнитель программы: управление образования администрации Богучанского района Красноярского края.

3. Соисполнители программы: МКУ «Муниципальная служба заказчика» управление муниципальной собственностью Богучанского района, администрация Богучанского района.

4.  Программа включает в себя три подпрограммы:

- «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

- «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

Для создания механизма устойчивого развития образовательной системы Богучанского района разработана и действует муниципальная программа  «Развитие образования Богучанского района»  на 2014 – 2022 годы (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1398-п.

В течение 2019 года в Программу были внесены изменения:

постановлением администрации Богучанского района от 13.05.2019 года № 437-п;

постановлением администрации Богучанского района от 02.07.2019 года № 654-п;

постановлением администрации Богучанского района от 20.09.2019 года № 914-п;

постановлением администрации Богучанского района от 10.10.2019 года № 1006-п;

постановлением администрации Богучанского района от 25.11.2019 года № 1152-п;

постановлением администрации Богучанского района от 31.12.2019  года № 1319-п;

Программа охватывает сеть образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Богучанский район, предоставляющих услуги по образованию.

5. Цель программы:  обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Богучанского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

- Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровление детей в летний период;

- Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;

- Создание условий для эффективного управления отраслью.

6. Этапы и сроки реализации муниципальной программы:

2014-2022 годы без деления на этапы.

7. Целевые показатели:

1. Планируемый удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составляет 92,2 %, фактическое значение на конец отчетного периода составило 85,4 % . Выполнение показателя составляет 92,62 %, В 2019 году 6577 детей из 7705 в возрасте от 5-18 лет охвачено образованием.

2. Плановый показатель отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,  проживающих на территории Богучанского района (с учетом групп кратковременного пребывания) составляет 88,0%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 85,0%. Из 2378 детей данного возраста  охвачено дошкольным образованием 2022 детей, что составляет 96,59 %. Сеть действующих дошкольных образовательных учреждений обеспечивает потребность населения Богучанского района не в полной мере. Ежегодный дефицит мест составляет около 600-750 мест.

3. Планируемая доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составляет 88,00%, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 88,0%. Выполнение показателя составляет 100,00%. Показатель остался на уровне 2018года.  22 образовательных учреждения из 25 отвечает современным  условиям обучения.

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период.

Подпрограмма  1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного  образования детей».

Системная и целенаправленная работа по развитию дошкольного образования в районе позволила обеспечить выполнение основных показателей.

Показатели подпрограммы:

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях;

По состоянию на 01.01.2020 года общая численность детей, охваченных дошкольным образованием, составляет 79,1% (2240) от общего числа детей, зарегистрированных на территории Богучанского района, что ниже прогнозного значения показателя  и составляет 96,46%.

2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Богучанского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Богучанского района;

На территории Богучанского района все дошкольные образовательные учреждения обучают детей по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования. Данный показатель не изменился и составляет 100,0 %. Результатом деятельности реализации ФГОС ДО стало: создание развивающей предметно-пространственной среды в группах дошкольных организаций; использование педагогами в работе с воспитанниками современных образовательных технологий.

3. Планируемая доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования составляет 12,0 %. В 2019 году согласно предписаниям надзорных органов были проведены ремонты в МКОУ Говорковской школе, МКОУ Красногорьевской школе, МКОУ Нижнетерянской школе, МКОУ Артюгинской школе. Проведена замена оконных блоков в МКОУ Хребтовская школа. На конец отчетного периода доля образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта увеличилась 16,0%. Требуется капитальный ремонт кровли в МКОУ Богучанской школе № 2, МКОУ Богучанской средней школе № 4, МКОУ Богучанская средняя школа № 3 замена отопления в МКОУ Октябрьская средняя школа №9, МКОУ Богучанская школа № 2, МКОУ Манзенская школа.  Показатель равен 66,67 %.

4.  Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования.

Плановый показатель 92,0 %, фактический показатель остался на прежнем уровне и составил 92,0 %, выполнение показателя составляет 100%. 23 образовательных учреждения имеют спортивные залы.

5. Доля обучающихся в МОУ, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в МОУ.

Фактическая доля учащихся, занимающихся  во вторую смену увеличилась по сравнению с 2018 годом на 0,5% в 2019 году. Плановый показатель составляет  10%. На конец отчетного периода из 5458 учащихся во вторую смену занимается 576 учеников. Выполнение показателя составило 95,0 %.

6. Планируемая доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования  увеличилась. Коррекционные классы в имеются в 5 образовательных организациях района: МКОУ Чуноярская средняя школа № 13, МКОУ Октябрьская средняя школа № 9, МКОУ Невонская школа,  МКОУ Богучанская школа № 1, МКОУ Богучанская школа № 2. Данный показатель составляет 8,3%, фактически 20,00%. Выполнение показателя  составляет 240,9 %.

7. Плановый охват детей в возрасте от 5-18 лет (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) составляет 50%, фактически охвачено детей дополнительным образованием 32,0 %. Из 5458 учащихся в объединениях занимаются 1746 учащийся.

Неотъемлемой составляющей образовательной системы Богучанского района является система дополнительного образования Услуги дополнительного образования для детей предоставляются в учреждениях дополнительного образования и образовательных организациях, получивших лицензии на право ведения образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам. Достижение значения этого показателя способствовало:

активная включенность организаций дополнительного образования в социально-значимую деятельность, организацию интересного тваорческого досуга детей, концертной и выставочной деятельности.

Большое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта. Проведена традиционная Спартакиада школьников, обеспечено участие команд школьников в региональном этапе  «Школьная спортивная лига», «Президентские спортивные игры».

Выполнение составляет 64,0 %.

8. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования за 2019 год составил 83,1 %, по плану 80,5 %, выполнение составило 103,23 %.

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участия учащиеся 4-11 классов. Всего приняли участие 4535 школьников, в муниципальном этапе приняло участие 330 учащихся. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 31 школьник.

9. Доля оздоровленных детей школьного возраста на конец отчетного периода осталась неизменной и составляет 90 %,  как по плану 2019года. Выполнение 100%.

Задача № 2.  Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также  лицам из их числа.

Подпрограмма № 2 «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Показатели подпрограммы:

1. Плановое количество детей, оставшихся без попечения родителей, составило 231  ребенок, фактический показатель 250 детей. Выполнение показателя составляет 93,2 %.

2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в муниципальных учреждениях всех типов, по плану составляет 31,0 % по факту 2019 года – 36,8 %. Увеличилось количество семей, готовых принять детей в свои семьи. Показатель составляет – 118,7%.

В течении ряда лет в районе сохраняется тенденция передачи выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. Реализация законодательства в части защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоит на особом контроле, в 2019 году приобретено 2 жилых помещения.

Задача № 3. Создание условий для эффективного управления отраслью.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Показатели подпрограммы:

1. Уровень исполнения бюджета.

Плановый показатель в 2018  году уровня исполнения бюджета составляет 98,0 %, фактический показатель равен 97,26%. Выполнение показателя составляет 99,24 %.

2. Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления услуг в сфере образования.

Из проведенного опроса населения о качестве предоставления услуг в сфере образования выявлено: опрос проводился в 5 образовательных учреждениях района в 4,9,11 классах, дети и родители. Из всех опрашиваемых  80,9% удовлетворено качеством услуг. Уровень удовлетворенности в 2019 году составил 101,15 %.

3. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности, как на начало отчетного периода, так и на конец отчетного периода составляет 3 балла. Выполнение 100 %.

Результаты мониторинга целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района» указаны в приложении № 8  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

8. Ресурсное обеспечение:

Для достижения цели и решения задач Программы предусмотрены программные мероприятия и их финансовое обеспечение.

Финансирование Программы в части расходных обязательств осуществляется за счет бюджета муниципального образования Богучанский район, краевого бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного  образования детей»

Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.

Мероприятия:

1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Основной объем средств в 2019году был направлен на выполнение данного мероприятия запланировано 225419560,00 рублей, фактически профинансировано 222219179,16 рублей. Освоение средств составляет 98,58%.

2. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание детей присмотр и уход.

В 2019 году на создание условий предусмотрено 177276655,35 рублей, фактически освоено 171700556,71 рублей. Продолжается работа по совершенствованию МТБ дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО, СанПиН. Приобретено спортивное и игровое оборудование, спортивные комплексы, детская мебель. Освоение средств составляет 96,85%.

3. Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией.

Бесплатным питанием за счет средств краевого бюджета охвачено 47 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Исполнение на 01 января 2020 года составило734200,00 рублей (100,0%).

4. Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета и расходы на доставку.

В 2019 году на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета и расходы на доставку запланировано 2216400,00 рублей, фактически освоено 2177204,43 рублей. Освоение средств составляет 98,23%. Количество семей, получивших компенсацию – 470. Количество семей изменилось в связи с изменением положения о предоставлении компенсации части родительской платы.

5. Создание комфортных условий в дошкольных образовательных учреждениях.

В 2019году на вышеуказанное мероприятие выделено 1984664,08 рублей, фактически освоено 1984661,08 рублей.  Реализация средств составляет   100,0%. За счет средств, выделенных на данное мероприятие был произведен ремонт кровли в МКДОУ д/сад «Солнышко» п. Гремучий.

Задача  2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Мероприятия:

1.Реализация основных общеобразовательных программ общего образования.

На реализацию основных общеобразовательных программ общего образования в 2019 году запланировано 440537440,00 рублей, фактически профинансировано 436536008,24 рублей. В 2019 году в рамках реализации МП «Развитие образования Богучанского района» продолжилось совершенствование образовательной среды школ, формирование учебно-материальных условий для реализации ФГОС. Приобретено учебно-лабораторное оборудование, компьютерное оборудование, спортивное оборудование. Проведена частичная замена учебной мебели в образовательных организациях.  Освоение средств составляет 99,09%.

2.  Мероприятия по обеспечению текущей деятельности по реализации общеобразовательных программ дополнительного образования детей в образовательных учреждениях.

Плановое значение 2427200,00 рублей, освоено 2423291,51рубль.Показатель равен 99,84%.

3. Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом  ниже величины прожиточного минимума в общеобразовательных учреждениях.

В 2019 году на вышеуказанное мероприятие было запланировано средств в сумме 29600000,00 рублей, фактически профинансировано 29372836,73 рублей. Выполнение 99,23 %.

4. Обеспечение текущей деятельности по реализации общеобразовательных программ. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса и материально-техническое оснащение процесса.

На укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности  образовательных учреждений Богучанского района  выделено 253108899,13 рублей освоено 245231067,93, процент освоения – 96,89%.

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2019 году за счет средств местного бюджета были заключены договора на обслуживание АОПС, тревожной кнопки, государственная поверка приборов учета, ремонт тепловых узлов. Проводилась специальная оценка условий труда. С целью подготовки к новому учебному году и обеспечению качественного питания детей за счет средств муниципальной программы было приобретено оборудование для пищеблоков (плиты, мясорубки, ванны моечные, столы разделочные).

5. Развитие творческого потенциала талантливых школьников и  педагогов в муниципальных учреждениях Богучанского района. Привлечение и закрепление молодых специалистов.

В 2019 году на развитие творческого потенциала талантливых педагогов и школьников в муниципальных учреждениях Богучанского района запланировано средств в сумме 1977412,00 рублей, фактически профинансировано 1811822,47 рублей. Реализация средств составляет 91,63%. В 2019 году педагоги в своей работе эффективно использовали современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии), электронные ресурсы. Проведены мероприятия: районный конкурс молодых педагогов – «Свежий ветер»; конкурс среди работников образовательных учреждений – «Мелодия единства»; спартакиада работников образовательных учреждений – «За здоровый образ жизни», «Учитель года», «Воспитатель года».

6. Проведение текущего ремонта и техническое обслуживание внешних и внутренних сетей общеобразовательных организаций. Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями надзорных органов. С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2019 году за счет средств местного бюджета были проведены текущие ремонты помещений, зданий, сооружений, осуществлен комплекс мер по пожарной безопасности и обеспечению безопасности образовательного процесса, проведен комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

На мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений в 2019году запланировано 12929634,38 рублей, фактически профинансировано 11612136,38 рублей.  Освоено средств на 89,81 %.  Произведен ремонт в МКОУ Нижнетерянская  школа, МКОУ Говорковская школа, МКОУ Хребтовская (замена оконных блоков), МКОУ Артюгинская школа Устройство теплого туалета в МКОУ Богучанская средняя школа № 3, капитальный ремонт теплого туалета в МКОУ Красногорьевская школа.

7. Благотворительное пожертвование АО «Востсибнефтегаз» на развитие МКОУ Богучанской СОШ № 2.

В 2019 году благотворительное пожертвование для МКОУ БСОШ № 2 было на сумму 4537503,38 руб., освоены благотворительные пожертвования на сумму 2833219,38 рублей. Договор с АО «Востсибнефтегаз» рассчитан на двухлетний период. Освоено средств на 62,44%.

Задача  3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

Мероприятия:

1.Обеспечение текущей деятельности по реализации образовательных программ дополнительного образования детей.

Неотъемлемой составляющей образовательной системы Богучанского района является система дополнительного образования. Активная включенность организаций дополнительного образования в социально-значимую деятельность, организацию интересного творческого досуга детей, концертная и выставочная деятельность. В 2019 году на организацию обучения по программам дополнительного образования запланировано средств в сумме 43371245,64 рублей, фактически профинансировано 40262515,29 рублей. Освоение средств составило 92,83%. В районе обеспечена система поддержки одаренных детей, которая включает:

2. Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям.

На выплату стипендии одаренным детям из местного бюджета выделено 187200,00 рублей, средства освоены в размере 187200,00. Средства освоены в полном объеме. Исполнение – 100%.

3. Торжественное чествование выпускников – обладателей медали «За особые успехи в учении», а также победителей и призеров.

На данное мероприятие были запланированы средства в сумме 125000,00 рублей, фактически профинансировано 125000,00 рублей. Средства освоены в объеме 100,0 %.

- Массовый спорт. Субсидия на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний ГТО.

Запланировано 375000,00 рублей. Освоено 100,0%

5. Благотворительное пожертвование МКОУ ДОД ДЮСШ.

Благотворительные пожертвования составили 7500,0 руб. освоено 100,0%.

Задача  4. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

Мероприятия:

1. Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков.

Выделено в 2019 году -12371212 руб. использовано – 11608150,31 руб.

Процент исполнения – 93,83%.

2. Субсидия на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям  муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных  загородных оздоровительных лагерях, оказанных на договорной основе.

В 2019 году выделено 317918,00 руб. освоено 150042,39 руб. Показатель равен 47,2%.

- Создание условий, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность в оздоровительном лагере «Березка».

4.   На укрепление материально-технической базы ДОЛ «Березка» израсходовано 2446114,75, по плану 2952772,47 рублей. Освоение 82,84%.  Средства потрачены на обслуживание,. Частичный ремонт помещений, установку и подключение санитарно-технического оборудования.

5. Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей.

В 2019 году на данное мероприятие было выделено средств на сумму 2960730,00 рублей, фактически освоено 2771121,00 рублей. Освоение средств составляет 93,6 %.

Построена спортивная площадка для занятий волейболом и баскетболом.

Подпрограмма 2. «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Цель: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также  лицам из их числа.

Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Богучанском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия:

1. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

На данное мероприятие в 2019 году из краевого бюджета запланировано средств в сумме 4940480,00 рублей, фактически освоено 4610795,05  рублей. Освоение средств составляет 93,33 %.

2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2019 году на обеспечение жилыми помещениями было выделено 5692131,6 рублей, фактически освоено – 2075835,55 рублей. Показатель равен 36,46%. Низкий показатель обусловлен тем, что собственники квартир не принимали участие в торгах.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Задача 1. Организация деятельности управления образования, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Мероприятия:

1. Создание условий для реализации муниципальной политики в сфере образования.

Для создания условий для реализации муниципальной политики в сфере образования в 2019 году запланировано средств на сумму 68333945,68 рублей, фактически профинансировано 65664530,78 рублей. Освоение средств составляет 96,09 %.

2. Осуществление функций руководства и управления сфере установленных полномочий.

В 2019 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 5985945,82 рублей. Фактически профинансировано 5852811,29 рублей. Освоение средств составляет 97,78 %.

Результаты мониторинга объемов финансирования Программы указаны в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию  муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" с расшифровкой по главным распорядителям указаны в приложении № 10.

Расшифровка финансировании по объектам капитального строительства, отсутствует (приложении № 11) к отчету о реализации Программы.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета»:

О1=(1262261677,27руб.+О*)/1262261677,27 руб.х100% = 97,26%

О*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 97,26% что соответствует значению О1 равному:

O1 > 90%,

что расценивается как – муниципальная программа выполнена.

На втором этапе осуществляется расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = (92,62+96,59+100,00)/3 показателя = 96,40 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил  96,4%, что соответствует значению О2 равному:

95%<O2<100%,

что расценивается как – муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3 = ((96,46% х 0,15)+(100% х 0,07)+(66,67% х 0,1)+(100% х 0,14)+(95,00% х 0,04)+(240,96% х 0,1)+(64,0% х 0,07)+(103,23% х 0,04)+(100% х 0,07)+(93,2% х 0,07)+(118,7% х 0,07)+(99,24% х 0,04)+(101,15% х 0,04))/1 = 108,50%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 108,50%, что соответствует значению О3 равному:

95%<O3>100%,

что расценивается как – муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На четвертом этапе осуществляется расчет Оитог  итоговая оценка эффективности реализации Программы.

Оитог = 97,26%+96,40% + 108,5%)/3 = 100,72%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,72%, что соответствует значению Оитог равному:

95,0%<100,72%<100%,

что расценивается как – муниципальная программа выполнена в полном объеме и считается эффективной.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района»

| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 97,26 | 96,40 | 108,5 | 100,72 |

Начальник  управления образования

администрации Богучанского района                                    Н.А. Капленко

И.П. Михалева

8(39162)22-9-69