## 8 показатели
Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы Богучанского района "Развитие транспортной системы Богучанского района"
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весо-вой крите-рий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 1-ый год | 2-ой год
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт
1. | Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
| Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км | х | 233.6 | 241.7 | 227.7 | 241.7 | 231.49 | 241.7 | 241.7 | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный результат, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям, в связи с тем, что отремонтировано автомобильных дорог было больше чем планировалось. План-7,3км. Факт-10,21км.
|  | % | х | 60 | 62 | 58 | 62 | 58 | 62 | 62
1.1. | Задача 1 Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района
1.1.1. | Подпрограмма 1. "Дороги Богучанского района"
| Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | 0.25 | 35.1 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 0* | 0* | Показатели исполнены в полном объеме
|  | % |  | 8.95 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 0* | 0*
1.1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 0.05 | 3.9 | 1.8 | 3.45 | 1.8 | 2.55 | 0* | 0* | Фактический показатель перевыполнен. Планировалось отремонтировать 7,3км а/дорог. Фактически отремонтировано 10,21 км а/дорог.
2. | Цель 2 Повышение доступности транспортных услуг для населения
| Транспортная подвижность населени | кол-во перевез.пассажиров/общее кол-во жителей района | х | 2.69 | 2.25 | 2.32 | 2.25 | 7.01 | 14.94 | 14.94 | Фактический показатель больше, чем плановый, в виду передачи району полномочий по осуществлению городских перевозок
2.1. | Задача 1. Обеспечение потребности населения в перевозках
2.1.1. | Подпрограмма 2 "Развитие транспортного комплекса Богучанского района"
| Объем субсидий на 1 пассажира | руб/пасс | 0.2 | 211.03 | 234.92 | 225.46 | 234.92 | 113.82 | 50.31 | 50.31 | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный результат
| Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 0.2 | 65.2 | 65.1 | 67.58 | 65.1 | 59.9 | 53.9 | 53.9 | Показатель не выполнен, в связи передачи району полномочий по осуществлению городских перевозок
| Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 0.1 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | Показатель исполнен в полном объеме
3. | Цель 3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | х | 35.3 | 28.7 | 15.4 | 28.7 | 13.2 | 28.7 | 28.7 | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный результат, т.к. планировалось, что в ДТП пострадают 10 человек, а фактически пострадало 6 человек.
3.1. | Задача 1. Обеспечение дорожной безопасности
3.1.1. | Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения в Богучанском районе"
| Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 0.1 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как положительный эффект. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков.
| Количество установленных дорожных знаков (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) на участках авторог метсного значения вблизи детских учреждений на проезжей части которых возможно появление детей | шт | 0 | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | -
| Оснащение транспортных средств (автобусов), осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам тахографами | шт | 0 | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0*
| Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 "Зебра" на пешеходных переходах | шт | 0.04 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0* | 0* | Показатель исполнен в полном объеме
| Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учереждений района получивших световозвращающие приспособления | шт | 0.04 | 610 | 616 | 616 | 630 | 630 | 0* | 0* | Показатель исполнен в полном объеме
0*- | показатель нулевой в виду отсутствия финансирования
| Заместитель Главы Богучанского района по жизнеобеспечению | [5 empty] | А.А. Матюшин
Исполнители | Архипова Евгения Сергеевна 8 (39162) 21562
Зубарев Николай Леонидович 8 (39162) 21563
" 07 " февраля 2019г

## 9 средства по кодам
Приложение № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ , их формировании и реализации
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальных программы Богучанского района "Развитие транспортной системы Богучанского района" (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)
рублей
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | [9 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) |  | Плановый период
[7 empty] | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Богучанского района | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 70014480 | 69744586.18 | 70522240 | 69966515.32 | 394200 | 410700
|  | Финансовое управление администрации Богучанского района | 890 |  |  |  | 45659630 | 45408466.65 | 33676700 | 33162822.51 | 0 | 0
|  | Администрация Богучанского района | 806 |  |  |  | 24284900 | 24268670.03 | 36779000 | 36739522.81 | 394200 | 410700
|  | Управление образования администрации Богучанского района | 875 |  |  |  | 69950 | 67449.5 | 66540 | 64170 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Дороги Богучанского района | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 35013530 | 34762366.65 | 33823600 | 33302576.37 | 33600 | 35700
|  | Финансовое управление администрации Богучанского района | 890 | 0409 | 0910073930 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 890 | 0409 | 0910075080 | 540 | 5912130 | 5912130 | 7008400 | 7008400 | 0 | 0
|  |  | 890 | 0409 | 0910075090 | 540 | 29068700 | 28817536.65 | 26389500 | 25875622.51 | 0 | 0
|  | Администрация Богучанского района | 806 | 0409 | 0910080000 | 244 | 32700 | 32700 | 284300 | 277153.86 | 32200 | 34300
|  |  | 806 | 0409 | 0910075080 | 244 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0
|  |  | 806 | 0409 | 09100S5080 | 244 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
Подпрограмма 2 | Развитие транспортного комплекса Богучанского района | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 34957000 | 34635970.03 | 36353300 | 36320968.95 | 38130600 | 12835502
|  | Финансовое управление администрации Богучанского района | 890 | 0408 | 09200Ч0090 | 540 | 10400000 | 10400000 | 0 | 0
|  | Администрация Богучанского района | 806 | 0408 | 09200П0000 | 814 | 24252200 | 24235970.03 | 0 | 0
|  |  | 806 | 0408 | 09200П0000 | 811 | 0 | 0 | 36353300 | 36320968.95 | 37770000 | 12460502
|  |  | 806 | 0408 | 09200Л0000 | 810 | 304800 | 0 | 0 | 0
|  |  | 806 | 0408 | 09200Л0000 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360600 | 375000
Подпрограмма 3 | Безопасность дорожного движения в Богучанском районе | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 348750 | 346249.5 | 345340 | 342970 | 53010 | 53010
|  | Финансовое управление администрации Богучанского района | 890 | 0409 | 0930074920 | 540 | 278800 | 278800 | 278800 | 278800 | 0 | 0
|  | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 0702 | 0930080010 | 112 | 6019.8 | 6019.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 875 | 0702 | 0930080010 | 113 | 5980.2 | 5936 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 875 | 0702 | 0930073980 | 244 | 11940 | 10203.7 | 12300 | 10145 | 0 | 0
|  |  | 875 | 0702 | 0930080010 | 244 | 41010 | 41010 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 875 | 0703 | 0930080010 | 244 | 0 | 0 | 53010 | 53010 | 53010 | 53010
|  |  | 875 | 0702 | 09300S3980 | 244 | 5000 | 4280 | 1230 | 1015 | 0 | 0
|  |  | 875 | 0702 | 09300S3980 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель Главы Богучанского района по жизнеобеспечению | [5 empty] | А.А. Матюшин
Исполнители | Архипова Евгения Сергеевна 8 (39162) 21562
Зубарев Николай Леонидович 8 (39162) 21563
" 07 " февраля 2019г

## 10 средства бюджет
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Богучанского района "Развитие транспортной системы Богучанского района"
рублей
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | 2017 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) |  | Плановый период |  | Примечание
|  |  | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Богучанского района | Всего | 70319280 | 69744586.18 | 70522240 | 69966515.32 | 38217210 | 12924212
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 35271570 | 35018670.35 | 33829000 | 33312967.51 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 35047710 | 34725915.83 | 36693240 | 36653547.81 | 38217210 | 12924212
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Дороги Богучанского района | Всего | 35013530 | 34762366.65 | 33823600 | 33302576.37 | 33600 | 35700
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 34980830 | 34729666.65 | 33537900 | 33024022.51 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 32700 | 32700 | 285700 | 278553.86 | 33600 | 35700
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Развитие транспортного комплекса Богучанского района | Всего | 34957000 | 34635970.03 | 36353300 | 36320968.95 | 38130600 | 12835502
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 34957000 | 34635970.03 | 36353300 | 36320968.95 | 38130600 | 12835502
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | Безопасность дорожного движения в Богучанском районе | Всего | 348750 | 346249.5 | 345340 | 342970 | 53010 | 53010
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 290740 | 289003.7 | 291100 | 288945 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 58010 | 57245.8 | 54240 | 54025 | 53010 | 53010
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель Главы Богучанского района по жизнеобеспечению | [5 empty] | А.А. Матюшин
Исполнители | Архипова Евгения Сергеевна 8 (39162) 21562
Зубарев Николай Леонидович 8 (39162) 21563
" 07 " февраля 2019г

## 11 КАИП
Приложение № 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу( федеральный и краевой бюджет)
за январь - декабрь 2018 г. (нарастающим итогом)
по:_______Администрации Богучанского района________________
рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 2018 год | [6 empty] | Финансирование за январь - декабрь 2018г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | районный бюджет | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | районный бюджет | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Заместитель Главы Богучанского района по жизнеобеспечению | [5 empty] | А.А. Матюшин
Исп. | Архипова Евгения Сергеевна 8 (39162) 21562
Зубарев Николай Леонидович 8 (39162) 21563
" 07 " февраля 2019г