## 8 показатели
Приложение № 1
к отчету по реализации муниципальной программы "Молодежь Приангарья"
Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы "Молодежь Приангарья" в 2018 году
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2016 | 2017 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах Богучанского района
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов | % | х | 35.42 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | 8.85 | 35.42 | 17.7 | 35.42 | 26.55 | 35.42 | 35.42 | 35.7 | 35.9 | Выполнение показателя составляет 100%
| Удельный вес благополучателей - граждан, проживающих в Богучанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | % | х | 33 | 34 | 34 | 34 | 9 | 34 | 16 | 34 | 24.5 | 34 | 34 | 37.1 | 37.8 | Выполнение показателя составляет 100%.
Задача 1.Создание условий успешной социализации и эфективной самореализации молодёжи Богучанского района
1.1. | Подпрограмма 1. "Вовлечение молодёжи Богучанского района в социальную практику"
1.1.1. | Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью | ед. | 0.25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | Выполнение показателя составляет 100%
1.1.2. | Доля молодежи, получившей информационные услуги | % | 0.25 | 56 | 60 | 60 | 60 | 12 | 60 | 30 | 60 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | Выполнение показателя составляет 100 %
1.1.3. | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан | ед. | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 142 | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 144 | 131 | Выполнение показателя составляет 100%
Задача 2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания
1.2. | Подпрограмма 2. "Патриотическое воспитание молодёжи Богучанского района"
1.2.1. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности | % | 0.1 | 6,4 | 8 | 8 | 8 | 1,8 | 8 | 4,3 | 8 | 6,1 | 8 | 8 | 8.0 | 8.0 | Выполнение показателя составляет 100%
1.2.2. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | 0.2 | 10,9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 2,8 | 10.9 | 5,5 | 10.9 | 8,4 | 10,9 | 10,9 | 10.9 | 10.9 | Выполнение показателя составляет 100%
Задача 3. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
1.3. | Подпрограмма 3. "Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе"
1.3.1. | Доля молодых семей Богучанского района,нуждающихся в улучшении жилищных условий и купивших жилые помещения | % | 0.05 | 62.5 | 53.3 | 53.3 | 45.46 | 0 | 45.46 | 0 | 45.46 | 45.46 | 45.46 | 45,46 | 45.46 | 45.46 | Выполнение показателя составляет 100%.
Задача 4. Создание условий для эфективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.4. | Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
1.4.1. | Доля исполненных бюджетных ассигнований,предусмотренных в программном виде | % | 0.05 | 100 | 100 | 98.8 | 100 | 12.54 | 100 | 46.32 | 100 | 83.21 | 100 | 97.7 | 100 | 100 | Выполнение показателя на 97,7%
Директора МБУ "Центр социализации и досуга молодежи" | [12 empty] | Е.В.Маклакова

## 9 средства по кодам
Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы "Молодежь Приангарья
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы "Молодежь Приангарья" (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам,основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)
рублей
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | "Молодежь Приангарья" | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 15652707 | 15564883.5 | 11953693 | 1499709.9 | 12939493 | 5993992.1 | 17599000 | 14644163.18 | 18226000 | 17999449.4 | 11349200 | 11349200
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Богучанского района | 806 | х | х | х | 8266963 | 8179139.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление культуры Богучанского района | 856 | х | х | х | 0 | 0 | 8311000 | 1499709.9 | 9296800 | 4493992.1 | 9296800 | 6341963.18 | 9923800 | 9697249.4 | 8199200 | 8199200
|  | Финансовое управление администрации Богучанского района | 890 | х | х | х | 674240 | 674240 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 2150000 | 2150000
|  | Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 863 | х | х | х | 6711504 | 6711504 | 2142693 | 0 | 2142693 | 0 | 6802200 | 6802200 | 6802200 | 6802200 | 1000000 | 1000000
Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику» | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 1138400 | 1134350 | 1915000 | 37413.79 | 1915000 | 1725263.46 | 1915000 | 1739673.46 | 1915000 | 1903432.46 | 2377500 | 2377500
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Богучанского района | 806 | х | х | х | 464160 | 460110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управление культуры Богучанского района | 856 | х | х | х |  |  | 415000 | 37413.79 | 415000 | 225263.46 | 415000 | 239673.46 | 415000 | 403432.46 | 227500 | 227500
|  | Финансовое управление администрации Богучанского района | 890 | х | х | х | 674240 | 674240 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 2150000 | 2150000
Подпрограмма 2 | "Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района" | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 537297 | 537297 | 430000 | 174904.11 | 430000 | 383991.01 | 430000 | 408251.01 | 430000 | 419501.01 | 150050 | 150050
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Богучанского района | 806 | х | х | х | 537297 | 537297
[7 empty] | - | -
|  | Управление культуры Богучанского района | 856 | х | х | х |  |  | 430000 | 174904.11 | 430000 | 383991.01 | 430000 | 408251.01 | 430000 | 419501.01 | 150050 | 150050
Подпрограмма 3 | "Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе" | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 6711504 | 6711504 | 2142693 | 0 | 2142693 | 0 | 6802200 | 6802200 | 6802200 | 6802200 | 1000000 | 1000000
в том числе по ГРБС:
|  | Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 863 | х | х | х | 6711504 | 6711504 | 2142693 | 0 | 2142693 | 0 | 6802200 | 6802200 | 6802200 | 6802200 | 1000000 | 1000000
Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 7265506 | 7181732.5 | 7466000 | 0 | 8451800 | 3884737.63 | 8451800 | 5694038.71 | 9078800 | 8874315.93 | 7821650 | 7821650
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Богучанского района | 806 | х | х | х | 7265506 | 7181732.5
|  | Управление культуры Богучанского района | 856 | х | х | х |  |  | 7466000 | 1287392 | 8451800 | 3884737.63 | 8451800 | 5694038.71 | 9078800 | 8874315.93 | 7821650 | 7821650
Директор МБУ "Центр социализации и досуга молодежи" | [12 empty] | Е.В.Маклакова

## 10 средства бюджет
Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы "Молодежь Приангарья"
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Богучанского района "Молодежь Приангарья"
рублей
Статус | Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2017 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | Муниципальная программа Богучанского района "Молодежь Приангарья" | Всего | 15652707 | 15564883.5 | 11953693 | 1499709.9 | 12939493 | 5993992.1 | 17599000 | 14644163.18 | 18226000 | 17999449.4 | 11349200 | 11349200
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 1171071.38 | 1171071.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895447.01 | 1895447.01 | 1895447.01 | 1895447.01 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 4552329.62 | 4511313.42 | 1083700 | 0 | 2069500 | 445277.63 | 4833559.99 | 3773602.83 | 4833559.99 | 4673269.02 | 1062400 | 1062400
|  | районный бюджет | 9929306 | 9882498.7 | 10869993 | 1499709.9 | 10869993 | 5548714.47 | 10869993 | 8975113.34 | 11496993 | 11430733.37 | 10286800 | 10286800
бюджет поселений
юридические лица
Подпрограмма 1 | "Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику" | Всего | 1138400 | 1134350 | 1915000 | 37413.79 | 1915000 | 1725263.46 | 1915000 | 1739673.46 | 2345000 | 2322933.47 | 2377500 | 2377500
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | районный бюджет | 1138400 | 1134350 | 1915000 | 37413.79 | 1915000 | 1725263.46 | 1915000 | 1739673.46 | 1915000 | 1903432.46 | 2377500 | 2377500
бюджет поселений
|  | юридические лица |  |  | 0
Подпрограмма 2 | "Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района" | Всего | 537297 | 537297 | 430000 | 174904.11 | 430000 | 383991.01 | 430000 | 408251.01 | 430000 | 419501.01 | 150050 | 150050
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 97297 | 97297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | районный бюджет | 440000 | 440000 | 430000 | 174904.11 | 430000 | 383991.01 | 430000 | 408251.01 | 430000 | 419501.01 | 150050 | 150050
|  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Подпрограмма 3 | "Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе" | Всего | 6711504 | 6711504 | 2142693 | 0 | 2142693 | 0 | 6802200 | 6802200 | 6802200 | 6802200 | 1000000 | 1000000
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 1171071.38 | 1171071.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895447.01 | 1895447.01 | 1895447.01 | 1895447.01 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 2985032.62 | 2985032.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764059.99 | 2764059.99 | 2764059.99 | 2764059.99 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 2555400 | 2555400 | 2142693 | 0 | 2142693 | 0 | 2142693 | 2142693 | 2142693 | 2142693 | 1000000 | 1000000
Подпрограмма 4 | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | Всего | 7265506 | 7181732.5 | 7466000 | 1287392 | 8451800 | 3884737.63 | 8451800 | 5694038.71 | 9078800 | 8874315.93 | 7821650 | 7821650
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | краевой бюджет | 1470000 | 1428983.8 | 1083700 | 0 | 2069500 | 445277.63 | 2069500 | 1009542.84 | 2069500 | 1909209.03 | 1062400 | 1062400
|  | районный бюджет | 5795506 | 5752748.7 | 6382300 | 1287392 | 6382300 | 3439460 | 6382300 | 4684495.87 | 7009300 | 6965106.9 | 6759250 | 6759250
Директор МБУ "Центр социализации и досугп молодежи" | [5 empty] | Е.В.Маклакова

## 11 КАИП
Приложение № 4
к отчету муниципальной программы "Молодежь Приангарья"
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу( федеральный и краевой бюджет)
за январь - декабрь 2018 г. (нарастающим итогом)
по:_МБУ "ЦС и ДМ"_ МП "Молодежь Приангарья"_______________________________
рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201___год | [6 empty] | Финансирование за январь - 201__г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | районный бюджет | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | районный бюджет | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нет
Директор МБУ "Центр социализации и досугп молодежи" | [5 empty] | Е.В.Маклакова