ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы Богучанского района

«Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Муниципальная программа Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» была разработана на 2018 год и плановый период 2018-2021 годы (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 года № 1395-п.

В течение 2018 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 29.03.2018 г. № 322-п, от 04.09.2018 г. № 905-п, от 07.11.2018 № 1159-п, от 12.11.2018 г. № 1200-п, от 29.12.2018 г. № 1432-п.

Цель Программы: Создание эффективной системы защиты населения и территории Богучанского района (далее – район) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Целевые показатели Программы:

- не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера к 2021 году в размере 100 % от среднего показателя 2010-2012 годов, к плану 2018 года на 100%. Показатели достигнуты.

- снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами Муниципального казенного учреждения «Муниципальная пожарная часть № 1» (далее – МКУ «МПЧ № 1»)  к 2021 году 97,6% от среднего показателя 2010-2012 годов, к плану 2018 года 97,1 %. Показатели достигнуты.

- снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2021 году 97,5% от среднего показателя 2010-2012 годов, к плану 2018 года 95 %. Показатели достигнуты.

- недопущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2021 году в размере 100% от среднего показателя 2010-2012 годов, к плану 2018 года 100 %. Показатели достигнуты.

- увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма к 2021 году в размере 70,4 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2018 года 64,3 %. Показатели достигнуты.

- увеличение количества информационно – пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма к 2021 году в размере 70,3 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2018 года 52,4 %. Показатели достигнуты.

- повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта к 2021 году в размере 71,1 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2018 года 52,3 %. Показатели достигнуты.

- увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями к 2021 году в размере 49,4 % от среднего показателя 2016 года, к плану 2018 года 36,4 %. Показатели достигнуты

Задача 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Богучанском районе.

Подпрограмма «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района» на 2014-2021 годы.

Показатели подпрограммы:

- не допущение погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Богучанского района к 2021 году 100% от среднего показателя 2010-2012 годов;

Задача 2. Организация тушения пожаров на территории Богучанского района в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1».

Подпрограмма «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» на 2014-2020 годы.

Показатели подпрограммы:

- снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2021 году 97,6 % от среднего показателя 2010-2012 годов;

- снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2021 году 97,5 % от среднего показателя 2010-2012 годов;

- не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2021 году 100 % от среднего показателя 2010-2012 годов;

- снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2021 году 95 % от среднего показателя 2010-2012 годов.

Задача 3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

Подпрограмма «Профилактика терроризма, а так же минимизации и ликвидации последствий его проявлений».

Показатели подпрограммы:

- увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма к 2021 году 70,4 %  от среднего показателя 2016 года.

- увеличение количества информационно – пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма к 2021 году 70,3 % от среднего показателя 2016 года.

- повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта к 2021 году 71,1 % от среднего показателя 2016 года.

- увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями к 2021 году 49,4 % от среднего показателя 2016 года.

Результаты мониторинга целевых показателей и показателей результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» указаны в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

1. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подпрограмма «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района» на 2014-2021 годы.

Цель подпрограммы: Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Богучанского района, а также оперативное информирование об угрозе природного и техногенного характера.

Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории Богучанского района.

Реализуемые мероприятия:

- 1.2. Развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район.

В 2018 году на развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район было запланировано 3 045 482,91 рублей. Фактически профинансировано 2 110 225,81 рублей.

2) 1.3. Субсидирование бюджета МО Богучанский район на частичное финансирование (возмещение) расходов на создание ЕДДС МО Богучанский район.

В 2018 году субсидирование бюджета составило 260 000,00 рублей, с обеспечением софинансирорвания в размере 260,00 рублей. Фактически профинансировано 257 943,33 рублей, в том числе 260,00 рублей софинансирования, с экономией 2 056,67 рублей краевой субсидии.

Подпрограмма «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» на 2014-2021 годы.

Цель подпрограммы: Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Богучанского района.

Задача 1: Исполнение муниципального заказа.

Мероприятия:

1.1 Тушение пожаров в населенных пунктах Богучанского района в зоне прикрытия МКУ «МПЧ №1»

В 2018 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 24 177 860,52 рублей, фактически профинансировано 22 445 507,49 рублей.

Задача 2: Противопожарное обустройство населенных пунктов межселенных территорий (д. Заимка, д. Каменка, д. Прилуки) путём прокладки противопожарных минерализованных полос.

Мероприятия:

2.1. Обустройство и уход за противопожарной минерализованной полосой.

В 2018 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 100 000,00 рублей, фактически расходовано 70 535,00 рублей. Произведены работы по обустройству и обновлению минерализованных полос в д. Каменка и д. Заимка. Экономия составила 29 465,00  рублей.

Задача 3: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенных территорий (д. Заимка, д. Каменка, д. Прилуки).

Мероприятия:

3.1. Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения.

В 2018 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 9 500,00 рублей, фактически израсходовано 9 500 рублей. Мероприятие выполнено полностью.

3.2. Установка указателей водоисточников.

В 2017 году на установку указателей водоисточников были запланированы средства в размере 2 550,45 рублей, фактически израсходовано 2 550,45 рублей . Мероприятие выполнено полностью. 2 429,00 рублей субсидия, 121,45 рублей софинансирование.

3.3. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках.

В 2018 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 3 000,00 рублей, фактически израсходовано 3 000,00 рублей .

3.5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений Богучанского района.

В 2018 году на осуществление данных мероприятий за счет субсидий краевого бюджета были запланированы средства в размере 1 173 571,00 рублей для сельсоветов, фактически израсходовано 1 173 571,00 рублей. Запланированные мероприятия выполнены полностью.

В рамках субсидии для межселенной территории были запланированы средства в размере 2 429,00 рублей с обеспечением софинансирования в размере 121,45 рублей. В 2018 году на данные финансовые средства осуществлено обустройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках, фактически израсходовано 2 550,45 рублей. Мероприятие выполнено полностью.

Задача 4: Противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72).

Мероприятия:

4.2. Проектные (изыскательские) работы на монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании администрации Богучанского района. (Обслуживание 1 пожарной сигнализации).

В 2018 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 73 395,00 рублей, фактически профинансировано 48 845,02 рублей, с экономией 24 549,98 рублей.

Подпрограмма «Профилактика терроризма, а так же минимизации и ликвидации последствий его проявлений».

Цель подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Богучанский район.

Задача 1: Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде.

Мероприятия:

Мероприятие 1.1. Организация  проведение цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных учреждениях района, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников правоохранительных органов. Достигнутый результат - увеличение доли обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма проведены лекции и беседы в общеобразовательных школах с охватом учащихся не менее 300 человек. К проведению данных мероприятий привлекались сотрудники правоохранительных органов и спасательных учреждений.

Мероприятие 1.2.   Организация проведения мероприятий для молодежи «Нет – экстремизму и ксенофобии» на базе публичных библиотек МО Богучанский район - В районной библиотеке организуются книжные выставки, направленные на профилактику социально – опасного поведения, вовлечения в экстремистскую деятельность и мероприятия религиозных объединений, правил поведения при захвате заложников, обеспечения безопасности в быту. Так же центральной районной библиотекой проводились выездные мероприятий по территориям сельсоветов, где проводился цикл выставок «Терроризм – угроза обществу».

Мероприятие 1.3. Организация проведения мероприятий (фестивали, концерты, «круглые столы», соревнования), направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). Достигнутый результат – проведено массовое мероприятие в рамках проведения Дня солидарности (3 сентября), на которое было привлечено более 50 человек. В преддверии дня солидарности на базе центральной районной библиотеки проводились беседы на тему «Беслан: память на все времена».

Задача 2. Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма.

Мероприятие 2.2. Проведение информационно-воспитательной работы среди населения путем распространение учебно-методических и информационно-справочных материалов антитеррористической направленности, информационное сопровождение Интернет-страницы муниципальной антитеррористической группы (далее – МАГ) на официальном портале администрации Богучанского района. Достигнуты результат – Создан раздел антитеррористической  защищенности на официальном сайте администрации Богучаснкого района, на котором размещается информация антитеррористической направленности, так же населению в рамках профилактики раздаются памятки антитеррористической направленности.

Задача 3. Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма.

Мероприятие 3.1. Организация проведения семинаров, конференций, «круглых столов», тренингов по профилактике терроризма и экстремизма для специалистов районной администрации, глав сельсоветов, учреждений образования, культуры и спорта (в том числе в период заседания (планового и внепланового) муниципальной антитеррористической группы). Достигнутый результат – проводятся общие сборы, на которых обсуждаются вопросы антитеррористической защищенности, а так же вопросы ведения работы по профилактике терроризма и экстремизма.

Задача 4 Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей.

Мероприятие 4.1. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, включенных в Перечень объектов, расположенных на территории МО Богучанский район и подлежащих антитеррористической защите (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения, места массового пребывания людей).

В 2018 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 150 000,00 рублей на приобретение оборудования системы видеонаблюдения, фактически профинансировано 102 022,19 рублей, мероприятие выполнено полностью с экономией 47 977,81 рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении №10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

Результаты мониторинга объемов финансирования Программы указаны в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации «Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы.

В данной Программе расходы капитального характера не предусматриваются, в связи с этим расшифровка финансирования по объектам капитального строительства отсутствует.

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчёт показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета»:

О1 = (25 965 756,96 + 0*) / 28 893 627,09 × 100 % = 89,87 %

0*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки полученного значения критерия О1 Муниципальная программа выполнена в полном объёме.

На втором этапе осуществлялся расчёт показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = (100 % + 100 % + 100 %+100%+100%+100%+100%+100%) / 8 показателя = 100 %

В соответствии с полученным значением критерия О2 можно считать, что Муниципальная программа выполнена в полном объёме.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3 = (100 % * 0,10) + (100 % * 0,15) + (100 % * 0,10) + (100 % * 0,15) +

+ (100 % * 0,10) + (100 % * 0,10) + (100 % * 0,10) + (100 % * 0,10) + (100 % * 0,10) / (1) = 100%

В соответствии с интерпретацией оценки полученного значения критерия О3 Муниципальная программа выполнена в полном объёме.

На четвертом этапе осуществлялся расчёт Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы.

Оитог = (89,87 % + 100 % + 100 %) / 3 = 96,62 %

В соответствии с полученным значением критерия Оитог, Муниципальную программу можно считать выполненной.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1), % | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2), % | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3), % | Итоговая оценка эффективности реализации Муниципальной программы (Оитог), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 89,87 | 100 | 100 | 96,62 |

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ

администрации Богучанского района                                          С.Б. Лопадчак

Исполнитель:

Лопадчак Семён Богданович

8 (39162) 22-008