ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной  программы Богучанского района

«Развитие культуры»

Муниципальная программа Богучанского района «Развитие культуры» была разработана на 2018 год и  плановый период 2019-2020 годов (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района  от 01.11.2013 года № 1392-п.

В течение 2018 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района  №179-п от 15.02.2018г., № 306-п от 27.03.2018г., № 528-п от 16.05.2018г., №529-п от 16.05.2018г, №699-п от 02.07.2018г, №.753-п от 20.0.72018г. №899-п от 31.08.2018г. №1158-п от 07.11.2018г. №1197-п от 12.11.2018г. №1424-п от 29.12.2018г.

Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Богучанского района

Целевые показатели Программы:

- Планируемый удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составляет 232,2%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 267%. Выполнение показателя составляет 115 %,  перевыполнение данного показателя обусловлено повышением спроса на культурно - досуговые мероприятия, улучшением качества их проведений, заинтересованностью граждан в качественном отдыхе.

-  Планируемый показатель среднего числа новых поступлений в расчете на 1 тысячу населения

составил 170 экземпляров, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 200 экземпляров. Выполнение показателя 117%. Повышение данного показателя  обуславливается дополнительным финансированием на приобретение печатной продукции, привлечением граждан к  дарению художественной литературы.

- Планируемая доля обучающихся, ставших участниками фестивалей, выставок, конкурсов от общего количества обучающихся на начало года составило 45 %, фактическое значение на конец отчетного периода составляет 33%. Выполнение показателя составляет 73%. Снижение данного показателя обусловлено тем, что массовая доля учащихся составляет начальные классы, уменьшением заявок на участие в фестивалях, выставках, конкурсах, дефицитом кадров.

- Планируемое количество посещений краеведческого музея составляет 0,13 посещений, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 0,14 посещений. Выполнение показателя составляет 108 %. Повышение данного показателя обусловлено привлечением населения разных групп возрастов в участии в выставках, проведением интерактивных мероприятий, мастер классов в создании изделий старины.

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района.

Подпрограмма «Культурное наследие»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановый показатель числа книговыдач населению составляет 521 883 экземпляра, фактический показатель на конец отчетного периода составил  533 758 экземпляра. Выполнение показателя составляет 102%. Выполнение данного показателя обусловлено увеличением количества зарегистрированных пользователей. Путем пополнения книжного фонда новыми экземплярами.

2. Плановый показатель числа посещений учреждений библиотечного типа на начало года составил 173 674 человека, фактический показатель на конец года составляет 183 152 человек. Выполнение данного показателя составляет 105%. Выполнение данного показателя обусловлено увеличением количества зарегистрированных пользователей, увеличением проведения массовых мероприятий.

3. Планируемая численность посетителей краеведческого музея составила 7100 человек, фактический показатель составил 7100 человек. Выполнение показателя составляет 100%.

4. Плановый показатель количества экскурсий на начало года составил 200 единиц, на конец года данный показатель составляет 200 единицы. Выполнение данного показателя составляет 100%, обусловлено заинтересованностью граждан в истории и развитии Богучанского района.

Задача 2. Обеспечение доступа населения Богучанского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Подпрограмма «Искусство и народное творчество»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановое количество проведенных мероприятий на начало года составляет 5229 штук, на конец года, данный показатель составляет 5616 штук. Выполнение данного показателя составляет 107%. Увеличение данного показателя, обусловлено повышением спроса и качества оказываемых услуг.

2. Плановое число клубных формирований на начало года составило 357 единиц, фактический показатель составил 357 единицы. Выполнение показателя составляет 100%.

3. Плановое число посетителей культурно - досуговых  мероприятий составило 273 183 человек,  на конец года фактический показатель составляет 300 071 человек. Выполнение показателя составляет 110%. Перевыполнение данного показателя обусловлен увеличением количества и улучшением качества проводимых культурно – досуговых мероприятий.

4. Число участников  клубных формирований

Плановый показатель в 2018 году составил 4953 человек. Фактический показатель составляет 5 143 человек. Процент исполнения 104%. Выполнение показателя обусловлено созданием новых клубных формирований, увеличением интереса населения к ДПИ (декоративно прикладному искусству). Уровнем повышения квалификации специалистов.

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития «Культура» в Богучанском районе

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей составляет 173 человека,   фактический показатель на конец отчетного периода 197 человек. Выполнение показателя составляет 114%. Увеличение данного показателя обусловлено увеличением проводимых фестивалей, выставок и конкурсов, увеличением поданных заявок для участия в данных мероприятиях.

2. Плановый показатель, доведение до выпуска  на начало года составляет 48 %, фактический показатель на конец года составляет 64%. Выполнение данного показателя составляет 133%.

3. Плановый показатель человеко-часов пребывания на начало года составил 150 069 чел/часов, фактический показатель на конец года составляет 139 333 чел/часов. Выполнение данного показателя на 93% обусловлено наличием больничных листов педагогического состава и обучающихся в течение года.

4. Плановое число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства составляет 0 человек, фактический показатель составил 0 человек. Невыполнение данного показателя обусловлено тем, что в течении 2018 года не был достигнут необходимый уровень творческих работников.

5. Показатель своевременности предоставления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя, как на начало отчетного периода, так и на конец составляет 5 баллов. Выполнение 100%.

6. Плановый показатель своевременности утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий год и плановый период составляет 5 баллов, фактический показатель составляет 5 баллов. Данный показатель остался неизменным. Выполнение 100%.

7. Соблюдение сроков предоставления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности как на начало отчетного периода, так и на конец составляет 5 баллов.

Выполнение 100%.

Результаты мониторинга целевых показателей и показателей результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы Богучанского района Развитие культуры указаны в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации.

- Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры».

Подпрограмма «Культурное наследие»

Цель Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района.

Задача 1. Развитие библиотечного дела.

Мероприятия:

1. Предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками.

В  2018 году на выполнение муниципального задания запланировано 33 076 341,00 рублей. Фактически профинансировано 33 076 341,00   рублей. Освоение средств составляет 100%.

2.  На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством в 2018 году была запланирована сумма в размере 249 145,30 рублей, фактически профинансировано 249 145,30 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

В  2018 году на комплектование книжных фондов запланировано 704 999,68 рублей. Из них 345 400,00 осуществлено финансирование за счет краевого бюджета, 19 200,00 за счет средств федерального бюджета. Фактически профинансировано 704 999,68  рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. Модернизация сельских библиотек

В  2018 году на Модернизацию сельских библиотек запланировано 118 871,20 рублей. Фактически профинансировано 118 871,20 рублей. Освоение средств составляет 100%.

4. Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района.

В  2018 году на проведение ряда мероприятий направленных Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района запланировано 128 053,80 рублей. Фактически профинансировано 128 053,80  рублей.  Освоение средств составляет 100%.

Задача 2. Развитие музейного дела.

Мероприятия:

1. Предоставление услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением

В 2018 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 4 304 020,00 рублей, фактически профинансировано 4 304 020,00   рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий посвященных истории.

В 2018 году на вышеуказанное мероприятие, были запланированы средства в сумме 40 000,00 рублей, фактически профинансировано 40 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством составила 83 429,00 рублей, финансирование составило 83 429,00   рублей. Освоение средств составляет 100%.

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни;

Задача: Сохранение и развитие традиционной народной культуры

Мероприятия:

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

В 2018 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 84 631 816,00 рублей, фактически профинансировано 84 631 816,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. Проведение районных мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов.

В 2018 году на проведение данного  мероприятия были запланированы средства в сумме 2 214 711,03 рублей, фактически профинансировано 2 214 709,89 рублей. Освоение средств составляет 100%.

3. Для оплаты стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 428 713,83 рублей. Фактически профинансировано 420 093,94 рублей. Освоение составляет 98%. Неосвоение в полной мере выделенных средств, обусловлено экономией суммы на проезд.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в районе.

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры.

Мероприятия:

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

В  2018 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 46 156 511,20 рублей. Фактически профинансировано 46 156 511,20 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 847 722,88 рублей. Фактически профинансировано 794 833,18 рублей. Освоение средств составляет 94%.

Задача 2. Поддержка творческих работников.

Мероприятия:

- Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства.

В 2018 году, на проведение данного мероприятия не были выделены средства т.к. не был достигнут необходимый уровень творческих работников.

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов.

Мероприятия:

- Оснащение музеев и библиотек компьютерным оборудованием и программным

обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога.

В 2018 году не были запланированы средства на осуществление данной задачи.

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «культура».

Мероприятия:

- Приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления видов

деятельности бюджетных учреждений культуры.

В  2018 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 1 573 657,00 рублей. Фактически профинансировано 1 573 657,00  рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. На технологическое и техническое переоснащение бюджетных учреждений культуры. В 2018 на данное мероприятие средства не запланированы.

3. Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений.

В  2018 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 324 438,97 рублей. Фактически профинансировано 324 438,97  рублей. Освоение средств составляет 100%.

Задача 5. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

Мероприятия:

1.Выполнение функций в установленной сфере деятельности.

В  2018 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 72 481 821,79 рублей. Фактически профинансировано 72 481 821,79 рублей. Освоение средств составляет 100%.

Результаты мониторинга объемов финансирования Программы указаны в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации «Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры» с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы).

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в Программу указаны в приложении № 11 к Отчету о реализации Программы.

В данной Программе расходы капитального характера не предусматриваются, в связи с этим расшифровка финансирования по объектам капитального строительства отсутствуют.

- Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета»:

О1 = (247 383 226,75 руб. + 0*)/ 247 471 687,90  руб. х 100% = 100%

0*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100%, что соответствует значению О1 равному:

90% < 100% < 100%,

что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = (115%+117%+73%+108%)/ 4 показателей = 103,25 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 103,25%, что соответствует значению О2 равному:

103,25% > 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3=((102%*0,13)+(105%*0,3)+(100%*0,12)+(100%*0,12)+(107%*0,08)+(110%*0,04)+(100%*0,02)+(104%*0,02)+(93%*0,03)+(114%*0,03)+(133%*0,02)+(0%*0,01)+(100%*0,03)+(100%*0,03)+(100%*0,02))/1 = 102,67%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 110,1%, что соответствует значению О3 равному:

102,67%> 100%,

что расценивается как – программа  перевыполнена.

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

Оитог = (100%+103,25%+102,67%)/ 3 = 101,97%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 101,97%, что соответствует значению Оитог равному:

101,97 >100%,

что расценивается как –  Муниципальная программа перевыполнена и считается эффективной программой.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры»

| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100% | 103,25% | 102,67% | 101,97% |

Начальник МКУ

Управления культуры Богучанского района			                   И.А. Грищенко

Исп. Балышева Татьяна Геннадьевна тел. 8(39162)22 778