ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе»

Муниципальная программа была разработана на 2018 год и  плановый период 2019-2020 годов (далее Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района  от 01.11.2013 года № 1397-п.

В течение 2018 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Богучанского района  №178-п от 15.02.2018, №304-п от 27.03.2018, №530-п от 16.05.2018, №726-п 11.07.2018, №822-п от 09.08.2018, №898-п 31.08.2018г. №931-п 17.09.2018г. №1133-п от 30.10.2018г. №1157-п от 07.11.2018г. №1202-п от 12.11.2018г.

Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам заниматься физической культурой и спортом, формирование культуры здорового образа жизни населения Богучанского района.

Целевые показатели Программы:

- Доля граждан Богучанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения района составляет 29,28%, фактическое значение на конец отчетного периода составило 31,4%. Выполнение показателя составляет 105%,  перевыполнение данного показателя обусловлено повышением интереса у населения к различным видам спорта.

Задача 1. Обеспечение развитие массовой физкультурой на территории Богучанского района

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Плановый показатель доли взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района на начало отчетного периода составляет 35,18%, фактический показатель на конец отчетного периода составил 40,1%. Выполнение составляет 114 %.

2. Плановый показатель доли учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся на начало года составил 41,88%, фактический показатель на конец года составляет 41,88%. Выполнение составляет 100%.

3. Плановый показатель доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения на начало года составил 1,2%, фактический показатель на конец года составляет 7,2 %. Выполнение данного показателя составляет 554%, что обусловлено увеличением интереса данной категории населения к занятиям спортом, оздоровительной гимнастикой.

4. Плановый показатель количества жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта на начало отчетного периода составляет 25 500 человек, фактический показатель составил 25 500 человек. Выполнение данного показателя 100%.

5. Плановый показатель проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан составил 823 штуки, фактический показатель на конец отчетного периода составляет 823 штуки. Исполнение 100%.

6. Плановый показатель организации и проведения официальных спортивных мероприятий составляет 56 штук, фактический 56 штук. Исполнение 100%.

Задача 2. Создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни населения Богучанского района.

Подпрограмма «Формирование культуры здорового образа жизни»

Целевые показатели подпрограммы:

1. Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц на начало отчетного периода составляет 20,5%, на конец отчетного периода фактический показатель составил 20,5%. Выполнение данного показателя составляет 100%.

2. Доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц на начало года отчетного периода составляет 20,5%, фактический показатель на конец отчетного периода составил 20,5%. Выполнение показателя составляет 100%.

3. Плановое количество специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень квалификации составляет 5 человек, фактический показатель на конец отчетного периода составил 5 человека. Выполнение данного показателя составляет 100%.

Результаты мониторинга объемов финансирования Программы указаны в приложении № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации.

- Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе».

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Цель Создание доступных условий для занятий населения Богучанского района различных возрастных групп физической культуры и спортом.

Задача 1. Формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных, спортивных мероприятий на территории Богучанского района.

Мероприятия:

1. Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий.

В  2018 году на выполнение данного мероприятия запланировано 633 892,60рублей. Фактически профинансировано 633 892,60   рублей. Освоение средств составляет 100%.

2.  Обеспечение участия спортсменов-членов сборных команд района в краевых спортивных мероприятиях, акциях, соревнованиях, сборах.

На выполнение данного мероприятия в 2018 году была запланирована сумма в размере 854 616,00 рублей, фактически профинансировано 847 590,23 рублей. Освоение средств составляет 99,2%.

3. Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий.

В  2018 году на приобретение оборудования и спортивного инвентаря запланировано 250 000,00 рублей. Фактически профинансировано 250 000,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

Так же в 2018 году были выделены средства из краевого бюджета в размере 500 000,  на приобретение спортивного оборудования для МБУ Физкультурно-оздоровительного центра «Кедр» п. Невонка. Данная субсидия освоена в полном объеме.

4. На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений было запланированы средства в размере 6 972 371,40 фактически профинансировано 6 972 371,40. Освоение составляет 100%

Подпрограмма 2 «Формирование культуры здорового образа жизни»

Цель подпрограммы: Формирование культуры здорового образа жизни всех категорий населения Богучанского района

Задача: Создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни и принятию превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением алкоголизма и наркомании в Богучанском районе.

Мероприятия:

- Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации,  проведение антиалкогольной, антинаркотической информационной кампании, в том числе:

- создание информационных раздаточных материалов силами волонтеров;

-размещение информации в доступ.

В 2018 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 16 900,00 рублей, фактически профинансировано 16 900,00 рублей. Освоение средств составляет 100%.

2. Организация и проведение конференций,  слетов, проектов, программ, форумов, игр и прочие профилактические мероприятия.

В 2018 году на проведение данного  мероприятия были запланированы средства в сумме 176 400,00 рублей, фактически профинансировано 174 530,00 рублей. Освоение средств составляет 98,9%.

3. Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, форумов и конференций для специалистов по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и формирования здорового образа жизни. На проведение данного  мероприятия были запланированы средства в сумме 6700,00 рублей, фактически профинансировано 0,00 рублей. Освоение средств составляет 0%. Не освоение данного финансирования, обуславливается дефицитом времени специалистов данного направления.

Результаты мониторинга объемов финансирования Программы указаны в приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации «Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе» с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы).

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в Программу указаны в приложении № 11 к Отчету о реализации Программы.

В данной Программе расходы капитального характера не предусматриваются, в связи с этим расшифровка финансирования по объектам капитального строительства отсутствует.

- Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета»:

О1 = (9 395 284,93 + 0*)/ 9 410 880,00 руб. х 100% = 99,83%

0*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 99,83%, что соответствует значению О1 равному:

95% < 99,83% < 100%,

что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = 31,4/29,28*100=107,24%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 107,24%, что соответствует значению О2 равному:

107,24%> 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа перевыполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:                        О3=((114%*0,10)+(100%*0,10)+(100%*0,10)+(100%*0,10)+(100%*0,10)+(100%*0,10)+(100%*0,10)+(100*0,10)+(100*0,20)/1 = 101,4%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 101,4%, что соответствует значению О3 равному:

101,4 % < 100%,

что расценивается как – программа  перевыполнена.

На четвертом этапе осуществлялся расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

Оитог = (99,83%+107,24%+101,4%)/ 3 = 102,82%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 102,82%, что соответствует значению Оитог равному:

102,82%<100%,

что расценивается как –  Муниципальная программа перевыполнена и считается эффективной муниципальной программой.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры»

| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 99,83% | 107,24% | 101,4% | 102,82% |

Начальник МКУ

Управления культуры Богучанского района			                   И.А. Грищенко

Исп. Балышева Татьяна Геннадьевна тел. 8(39162)22 778