Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Система социальной защиты населения Богучанского района»  на 2014-2020 годы

за 2018 год

Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Богучанского района» на 2014-2020 годы утверждена постановлением администрации Богучанского района №1393-п от 01.11.2013г. В муниципальную программу внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района №1690-п от 26.12.2013; №968-п от 04.08.2014; №1120-п от 08.09.2014; №1306-п от 14.10.2014; №1401-п от 05.11.2014; №1524-п от 27.11.2014; №1640-п от 16.12.2014; № 580-п от 22.06.2015; № 815-п от 08.09.2015; № 896-п от 07.10.2015; № 959-п от 30.10.2015; № 1103-п от 04.12.2015; № 59-п от 26.01.2016; 505-п от 08.07.2016; № 806-п от 02.11.2016; № 927-п от 13.12.2016; №1008-п от 30.12.2016; №553-п от 29.05.2017; №1044-п от 25.09.2017; №1261-п от 13.11.2017; №1534-п от 29.12.2017; № 303-п от 27.03.2018; № 523-п от 15.05.2018; № 896-п от 31.08.2018; № 1136-п от 30.10.2018; № 1198-п от 12.11.2018; № 1425-п от 29.12.2018.

Наименование муниципальной программы - «Система социальной защиты населения Богучанского района»  (далее - Программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление социальной защиты населения администрации Богучанского района.

Соисполнителем муниципальной программы  является администрация Богучанского района, Управление культуры Богучанского района, Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба заказчика».

Муниципальная программа включает 7 подпрограмм:

1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности.

2. Социальная поддержка семей, имеющих детей.

3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

6. Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания.

7. Доступная среда.

Отдельные мероприятия включают  выплату компенсации стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенсионерам по старости и по инвалидности, проживавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям  с учетом оплаты услуг почтовой связи или российских кредитных организаций.

Цели муниципальной программы:

1. Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению;

- Повышение качества и доступности предоставления услуг
по социальному обслуживанию;

- Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам;

2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей;

3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

4.   Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Богучанского района;

5.  Повышение уровня доступности приоритетных объектов и качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Богучанского района.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы – Программа реализуется в один этап в 2014-2020 годы.

Целевые показатели:

1. Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, 100% к 2020 году.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Общий объем финансирования программы за период с 2014 по 2020 годы – 784 516 132,96 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета за период с 2014 по 2020 годы всего – 318 900,00 рублей, в том числе:

в 2014 году 0,00 рублей;

в 2015 году 318 900,00 рублей;

в 2016 году 0,00 рублей;

в 2017 году 0,00 рублей;

в 2018 году 0,00 рублей;

в 2019 году 0,00 рублей.

средства  краевого  бюджета за период с 2014 по 2020

годы всего-  775 692 741,85 рублей, в том числе:

в 2014 году -  342 846 831,23 рублей;

в 2015 году -  55 739 110,62 рублей;

в 2016 году -  56 426 050,00 рублей;

в 2017 году -  65 380 800,00 рублей;

в 2018 году -  85 656 350,00 рублей;

в 2019 году -  84 821 800,00 рублей;

в 2020 году -  84 821 800,00 рублей.

средства районного бюджета за период с 2014 по 2020 годы всего - 8 504 491,11 рублей, в том числе:

в 2014 году - 1 016 179,52 рублей;

в 2015 году - 904 522,60 рублей;

в 2016 году - 1 126 697,35 рублей;

в 2017 году - 1 105 309,67 рублей;

- в 2018 году - 1 241 145,97 рублей;

- в 2019 году - 1 555 318,00 рублей;

- в 2020 году - 1 555 318,00 рублей.

Подпрограмма 1.

Показатели подпрограммы 1:

- Отношение количества своевременно назначенных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Богучанский район к общему объему выплаченных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы. Процент исполнения данного показателя равен 100%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены следующие мероприятия:

- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Богучанский район. Сумма финансирования по данному мероприятию на 2018 год запланирована в сумме 1241 145,97руб., фактическое исполнение 1 241 145,97руб.

Подпрограмма 2.

Показатели подпрограммы 2:

- Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. Плановый показатель на 2018 год 50,0%, фактическое исполнение 73,0%. Процент исполнения 146%.

В рамках подпрограммы 2 запланированы следующие мероприятия:

- обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»);

Сумма финансирования по данному мероприятию на 2018 год запланирована в сумме 237 100,00 руб., фактическое исполнение 181 575,60 руб.

Подпрограмма 3. Не реализуется с 2015 года.

Подпрограмма 4.

Показатели подпрограммы 4:

1.Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Богучанского района. Плановый показатель на 2018 год – 62,3%, фактическое исполнение 84,1%. Процент исполнения- 135%.

2. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров). Плановый показатель на 2018 год -65,73 ед. Фактический показатель равен   93,6 ед. Процент исполнения 142%.

3. Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг     муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году 0,1%.

4.  Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения в соответствии с планом не менее 90%.

В рамках подпрограммы 4 запланированы следующие мероприятия:

- Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»; Сумма финансирования по данному мероприятию на 2018 год запланирована в сумме 65 358 830,00 руб., фактическое исполнение 65 358 830,00 руб. Процент исполнения 100%.

Подпрограмма 5. Не реализуется с 2015 года.

Подпрограмма 6.

Показатели подпрограммы 6:

1. Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, составляет 100 %.

2.  Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством  предоставления государственных и муниципальных  услуг  в сфере социальной поддержки населения  составляет фактически на уровне планового не менее 90%.

В рамках подпрограммы 6 запланированы следующее мероприятие:

- Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан»).

Сумма финансирования по подпрограмме 6 на 2018 год запланирована в сумме 20 060 420,00 рублей, фактическое исполнение 19 789 527,05 рублей. Процент исполнения 99%.

Подпрограмма 7. Срок реализации – 2015 год.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Система социальной защиты населения

Богучанского района» за 2018 год.

Первый этап: расчет Q1 – оценки эффективности реализации Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы»

Q1= (86 571 078, 62+217 280, 45*)/86 897 495, 97 х 100=99,9 %

*-показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100%, что соответствует значению Q1 равному:

95%<Q1<100%,

Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Второй этап: расчет Q2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «степень достижения целевых показателей муниципальной программы»:

Q2=100%/1 = 100%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100 %, что соответствует значению Q2 равному:

95%<Q2<100%, что расценивается, как Муниципальная программа выполнена  в полном объеме.

Третий этап: расчет Q3 – оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности муниципальной программы»:

Q3=(100%х0,01)+(146%х0,13)+(100%x0,05)+(100%х0,3)+(100%*0,42)+(100%*0,09)/1=106%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 106%, что соответствует значению Q3 равному:

Q3 ˃ 100%, что расценивается как Муниципальная программа перевыполнена.

Четвертый этап: расчет Qитог – итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Qитог = (100 %+100 %+106%)/3 =  102 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 102 %, что соответствует значению Qитого равному:

Qитог > 100 %

что расценивается, как Муниципальная программа перевыполнена и  считается эффективной муниципальной программой.

.

Таблица 5.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (Q1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Q2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (Q3) | Qитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 100 | 106 | 102 |

Начальник УСЗН Богучанского района                                           М.М.Колесова