Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы Богучанского района

«Молодежь Приангарья» в 2018 году

Муниципальная программа «Молодежь Приангарья» была разработана на 2018 год и плановый период 2018-2021 годы (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 г. № 1467-п.

В течение 2018 года в Программу были внесены изменения постановлениями администрации Богучанского района от 22.02.2018 № 212 –п,  от 06.04.2018 № 358-п, от 19.07.07.2018 № 750-п, от 17.09.2018 № 928-п, 12.11.2018 № 1203-п, от 29.12.2018 № 1433-п.

Раздел 1.

Наименование муниципальной программы: «Молодежь Приангарья».

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- МБУ «Центр социализации и досуга молодежи».

Соисполнители муниципальной программы:

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- финансовое управление администрации Богучанского района,

- управление муниципальной собственностью Богучанского района,

-  Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Богучанского района».

Перечень подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Цель муниципальной программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Богучанского района.

Задачи муниципальной программы:

1)	Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Богучанского района;

2)	Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания;

3)	Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

4)	Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Этапы и сроки реализации муниципальной программ:

Программа реализуется в один этап – с 2014 года  по 2021 год, 2018 год – пятый год реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы на 2018 г:

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов к 2021 году составит 36,0 %;

Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Богучанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов к 2021 году составит 38,9 %;

Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района (увеличение с 4-х единиц  в 2014 году до 6 единиц в 2021 году);

Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги (увеличение с 40,8 % в 2014 году до 60 % в 2021 году);

Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе к 2021 составит не менее 909 мест, из них будет создано  временных рабочих мест в 2019 года -144 места,  в 2020 года –не менее 131 места, в 2021 года – не менее 132 места, в том числе не менее 10 % для подростков, находящихся в ТЖС, СОП, группе риска;

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности (увеличение с 3,5 % в 2014 году до 8,0 % в 2021 году);

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности (сохранение 10,9 %, достигнутых в 2014 году, до 2021 года);

Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших жилищные условия к 2021 году составит 45,46 %;

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде (не менее 100 % ежегодно).

Целевые показатели и показатели результативности представлены в  таблице № 1.

Таблица № 1

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий   Программы   составляет   всего  100 081 675,33  рублей,

в том числе: средства федерального бюджета – 5 455 170,29 рублей, средства краевого бюджета -19 904 400,15  рублей, средства районного бюджета – 74 722 104,89  рублей, из них по годам:

в 2014 году всего 9 521 369,68  рублей, в том числе: средства федерального бюджета –                   387 150,84  рублей, средства краевого бюджета – 2038202,24 рублей, средства районного бюджета – 7 096 016,60 рублей;

в  2015 году всего 10 614 591,13  рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 475 811,28  рублей, средства краевого бюджета – 2 207 530,08 рублей, средства районного бюджета – 7 931 249,77  рублей;

в  2016 году всего 11 769 407,52  рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1 243 112,93  средства краевого бюджета –

3 368 155,07 рублей, средства районного бюджета – 7 158 139,52 рублей;

в  2017 году всего 15 652 707,00  рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1 453 648,23  средства краевого бюджета – 4 269 752,77 рублей, средства районного бюджета – 9 929 306,00 рублей;

в  2018 году всего 18 226 000,00  рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 1 895 447,01 рублей, средства краевого бюджета – 4 833 559.99 рублей, средства районного бюджета – 11 496 993,00 рублей;

в  2019 году всего 11 599 200,00  рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00  средства краевого бюджета – 1 062 400,00 рублей, средства районного бюджета – 10 536 800,00 рублей;

в  2020 году всего 11 349 200,00  рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00  средства краевого бюджета – 1 062 400,00 рублей, средства районного бюджета –10 286 800,00 рублей;

в  2021 году всего 11 349 200,00  рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00  средства краевого бюджета – 1 062 400,00 рублей, средства районного бюджета – 10 286 800,00 рублей.

Раздел 2.

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»

Наименование подпрограммы: «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику».

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

- МБУ «Центр социализации и досуга молодежи».

Соисполнители муниципальной подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- управление экономики и планирования администрации Богучанского района,

-Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Богучанского района»;

- Финансовое управление администрации Богучанского района.

Отдельные мероприятия подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

Задача 1. Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Богучанского района.

Мероприятия:

1.1  Поддержка молодежных объединений.

В 2018 году запланировано  0,00 рублей.

1.2. Районный молодежный конкурс "За нами будущее!"

В 2018 году запланировано 96260,0 руб, Освоено средств на сумму 88 168,96 рублей. Освоение средств составляет 91,6%.

Задача 2. Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Богучанского района.

Мероприятия:

2.1. Организация и проведение районных и межпоселенческих (кустовых) молодежных проектов, мероприятий, слетов,  программ, форумов, конкурсов, семинаров, игр и пр.

В 2018 году запланировано 256740,0 рублей, (софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику» Фактически профинансировано 253263,50 рублей. Освоение средств составляет 98,64 %.

  - Организация молодежной медиа-студии и реализация информационных проектов по освещению молодежной политики.

В 2018 году финансовых средств не запланировано.

  - Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

В 2018 году запланировано  1 563 000,0 рублей. Фактически профинансировано 1 563 000,0 рублей. Освоение средств составляет 100 %,

Всего по подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»: в 2018 году запланировано средств 1 915 000 рублей. Фактически израсходовано 1 903 432,46   рублей. Освоение средств составляет 99,40 %.

Цель муниципальной подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Богучанского района.

Задачи муниципальной подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

1). Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Богучанского района;

2). Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Богучанского района.

Этапы и сроки реализации программы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

Программа реализуется в один этап – с 2014 года  по 2021 год, 2018 год – пятый год реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»:

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

- Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района (увеличение с 4-х единиц  в 2014 году до 6 единиц в 2021 году);

- Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги (увеличение с 40,8 % в 2014 году до 60,0 % в 2021 году);

- Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе к 2021 составит не менее 909 мест, из них будет создано  временных рабочих мест в 2019 года -144 места,  в 2020 года –не менее 131 места, в 2021 года – не менее 132 места, в том числе не менее 10 % для подростков, находящихся в ТЖС, СОП, группе риска;

Перечень целевых индикаторов приведен в табл. № 2

Таблица № 2

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Богучанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью | ед. | ведомственная отчетность | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля молодежи, получившей информационные услуги | % | ведомственная отчетность | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе | ед. | ведомственная отчетность | 142 | 144 | 131 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику».

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 14 067 301,08 рублей, из них по  годам:

2014 год –1 199 076,6  рублей;

2015 год –1 520 000,0  рублей;

2016 год –1 062 324,48  рублей;

2017 год –1 138 400,0  рублей;

2018 год –1 915 000,0  рублей;

2019 год –2 477 500,00  рублей;

2020 год –2 377 500,00  рублей;

2021 год – 2 377 500,00  рублей.

Раздел 3.

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»

Наименование подпрограммы 2: «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»

Ответственный исполнитель подпрограммы 2«Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

- МБУ «Центр социализации и досуга молодежи».

Соисполнители муниципальной подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- Управление экономики и планирования администрации Богучанского района,

-  Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Богучанского района».

Отдельные мероприятия подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

Задача 1. Развитие Молодежных общественных объединений, действующих на территории Богучанского района

Мероприятия

  - Организация и проведение районных социальных мероприятий, акций, проектов патриотической направленности. В 2018 году запланировано  270250,0 рублей. Фактически израсходовано средств 263 610,0 рублей. Освоение средств составляет 97,54 %,

  - Развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров. В 2018 году запланировано  59 750,00 рублей. Фактически израсходовано средств 59 750,00 рублей. Освоение средств составляет 100 %.

Задача 2. Повышение уровня социальной активности молодежи Богучанского района посредством осуществления добровольческой деятельности

Мероприятия

2.1. Поддержка добровольческих объединений. В 2018 году запланировано  100000,0 рублей. Фактически израсходовано средств 96 141,01 рублей. Освоение средств составляет 96,14 %.

Всего по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района» в 2018 году запланировано 430 000 рублей. Фактически израсходовано 419501,01   рублей. Освоение средств составляет 97,56 %.

Цель подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

- Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Богучанского района..

Задачи муниципальной подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

1). Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания;

2). Повышение уровня социальной активности молодежи Богучанского района посредством осуществления добровольческой деятельности.

Этапы и сроки реализации программы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

Программа реализуется в один этап – с 2014 года  по 2021 год, 2018 год – пятый год реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

- Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности (увеличение с 3,5 % в 2014 году до 8 % в 2021 году);

- Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности (сохранение на уровне 10,9%, достигнутом в 2014 году, до 2021 года). Перечень целевых индикаторов приведен в табл. № 3

Таблица № 3

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Богучанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности | % | ведомственная отчетность | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | ведомственная отчетность | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»:

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет всего                     3 107 447,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 197 297,00 рублей, средства районного  бюджета –  2 910 150,00  рублей, из них по годам:

в 2014 году всего 550 000,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 550 000,00  рублей;

в 2015 году всего 550 000,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 550 000,00  рублей;

в  2016 году всего 440 000,00  рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 100 000,00 рублей; средства районного бюджета – 340 000,00 рублей;

в  2017 году всего 537 297,00  рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 97 297,00 рублей средства районного бюджета – 440 000,00  рублей;

в 2018 году всего 430 000,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 430 000,00  рублей;

в 2019 году всего 300 050,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 300 050,00  рублей;

в 2020 году всего 150 050,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 150 050,00  рублей;

в 2021 году всего 150 050,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 150 050,00  рублей.

Раздел 4.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

Наименование подпрограммы 3: «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

Ответственный исполнитель подпрограммы 3«Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

- Управление муниципальной собственностью Богучанского района,

Соисполнители муниципальной подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе» - нет

Отдельные мероприятия подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»:

Мероприятия

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям Богучанского района. В 2018 году запланировано  6 802 200,0 рублей. Фактически израсходовано средств 6 802 200 рублей. Освоение средств составляет 100 %,

Цель муниципальной подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»:

- Цель - государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Задачи муниципальной подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»:

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома

Этапы и сроки реализации программы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»:

Программа реализуется в один этап – с 2014 года  по 2021 год, 2018 год – пятый год реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»:

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших жилищные условия к 2021 году составит 45,46 %

Перечень целевых индикаторов приведен в табл. № 5

Таблица № 5

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения |  | Источник информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и улучшивших жилищные условия |  | % | Ведомственная отчетность | 45,46 | 45,46 | 45,46 | 45,46 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»

Общий объем финансирования подпрограммы за счет федерального, краевого и районного бюджетов составляет всего 26 473 386,44 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 455 170,29 рублей;  за счет средств краевого бюджета – 9 657 003,15 рублей; за счет средств районного бюджета – 11 361 213,00 рублей; в том числе по годам:

в 2014 году – 2 640 593,08  рублей, в том числе:

387 150,84  рублей – средства федерального бюджета,  1 032 402,24 рублей – средства краевого бюджета,             1 221 040,00 рублей – средства районного бюджета;

в 2015 году – 2 965 681,36 рублей, в том числе:

475 811,28 рублей – средства федерального бюджета,

1 268 830, 08 рублей – средства краевого бюджета,

1 221 040,00 рублей – средства районного бюджета.

в 2016 году – 4 353 408,00 рублей, в том числе:

1 243 112,93 рублей – средства федерального бюджета, 1 889 255,07  рублей –  средства краевого бюджета, 1 221 040,00 рублей  – средства районного бюджета.

в 2017 году – 6  711 504,00 рублей, в том числе:

1 453 648,23 рублей – средства федерального бюджета,

2 702 455,77 рублей –  средства краевого бюджета,

2 555 400,00 рублей – средства районного бюджета.

в 2018 году – 6 802 200,00 рублей, в том числе:

1 895 447,01 рублей – средства федерального бюджета,

2 764 059,99 рублей –  средства краевого бюджета,

2 142 693,00 рублей – средства районного бюджета

в 2019 году – 1 000 000,00 рублей, в том числе:

0,00 рублей – средства федерального бюджета,

0,00 рублей –  средства краевого бюджета,

1 000 000,00  рублей – средства районного бюджета

в 2020 году – 1 000 000,00 рублей, в том числе:

0,00 рублей – средства федерального бюджета,

0,00 рублей –  средства краевого бюджета,

1 000 000,00  рублей – средства районного бюджета,

в 2021 году – 1 000 000,00 рублей, в том числе:

0,00 рублей – средства федерального бюджета,

0,00 рублей –  средства краевого бюджета,

1 000 000,00 рублей – средства районного бюджета.

Раздел 5.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Наименование подпрограммы 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Ответственный исполнитель подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социализации и досуга молодежи» (далее – МБУ «ЦСиДМ»);

Соисполнители муниципальной подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

- управление экономики и планирования администрации Богучанского района;

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Богучанского района»;

Отдельные мероприятия подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Мероприятия

Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки молодежной политики на территории Богучанского района.

Мероприятия:

1. Выполнение муниципального задания (выполнение 4 работ).

В 2018 году запланировано 7 995 100,0 рублей. Фактически израсходовано 7950906,9   рублей. Освоение средств составляет 99,45 %.

2. Получение краевой субсидии на поддержку муниципальных молодежных центров.

В 2018 году запланировано 1 083 700,0 рублей. Освоено 923 409,0 рублей. Освоение средств составляет 85,21%.

Всего по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2018 году запланировано 9 078 800 рублей. Фактически израсходовано 8 874 315,93   рублей. Освоение средств составляет 97,7 %.

Цель муниципальной подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

- Цель - Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи муниципальной подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

- Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки молодежной политики на территории Богучанского района.

Этапы и сроки реализации программы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Программа реализуется в один этап – с 2014 года  по 2021 год, 2018 год – пятый год реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, не менее 100 % ежегодно. Перечень целевых индикаторов приведен в табл. № 6

Таблица № 6

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | ведомственная отчетность | 97,7 | 100,0 | 100,00 | 100,00 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего

56 433 540,81 рублей, в том числе средства краевого бюджета 10 050 100,0 рублей,  средства районного бюджета 46 383 440,81  рублей,

из них по годам:

в 2014 году всего 5 131 700,00 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 005 800 рублей, средства районного бюджета – 4 125 900,0  рублей;

в 2015 году всего 5 578 909,77 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 938 700,0  рублей, средства районного бюджета – 4 640 209,77  рублей;

в 2016 году всего 5 913 675,04  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 378 900,0  рублей, средства районного бюджета – 4 534 775,04  рублей;

в 2017 году всего 7 265 506,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 470 000,0  рублей, средства районного бюджета – 5 795506,00  рублей;

в 2018 году всего 9 078 800,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 2 069 500,0  рублей, средства районного бюджета 7 009 300,0  рублей;

в 2019 году всего 7 821 650,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 062 400,0  рублей, средства районного бюджета – 6 759 250,0  рублей;

в 2020 году всего 7 821 650,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 062 400,0  рублей, средства районного бюджета – 6 759 250,0  рублей;

в 2021 году всего 7 821 650,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 062 400,0  рублей, средства районного бюджета – 6 759 250,0  рублей.

Раздел № 6

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

Первый этап расчета итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы – О1 – оценка эффективности по критерию «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы»:

О1 = (17 999 949,40+0*)/ 18 226 000 руб. х 100% = 98,76 %

u = 0* руб. – показатель суммы «положительной экономии).

Интерпретация оценки эффективности реализации муниципальной программы «полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы»:

95 %<О1>100 %, Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Второй этап: расчет О2 – оценки эффективности реализации муниципальной программы «степень достижения целевых показателей муниципальной программы»:

О2 = (100% +100%) /2 = 100%; 95%<О2>100 %, - Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Третий этап:

О3 – оценка эффективности реализации муниципальной программы «степень достижения показателей результативности муниципальной программы»:

О3 = (100*0,1 + 100,0*0,2 + 100*0,25 + 100*0,25 + 100*0,1 + 97,7*0,05 + 100*0,05)/1 = 99,89 %

В соответствии с интерпретацией оценки

95%<О3>100 %, Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Четвертый этап:

Оитог= (98,76 % + 100 % + 99,94 %)/3 = 99,55  %

В соответствии с интерпретацией оценки  95%<Оитог>100 %,- муниципальная программа «Молодежь Приангарья»  выполнена в полном объеме и считается эффективной муниципальной программой.

| № | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета О1 | Степень достижения целевых показателей О2 | Степень достижения показателей результативности О3 | Итоговая оценка Оитог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98,76% | 100% | 99,89% | 99,55% |

К отчету прилагаются приложения № 8-10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п (с изм от 02.11.2016 года № 798-п).

Приложение № 1 - Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы "Молодежь Приангарья" в 2018 году

Приложение № 2  - информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию 4 подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы).

Приложение № 3  - информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений.

Приложение № 4 - Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу( федеральный и краевой бюджет) - Финансирование по объектам капитального строительства, включенным в Программу предусмотрено не было.

Директор

МБУ "Центр социализации и досуга молодежи"                                                     Е.Н. Маклакова