## 8 показатели
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации
Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры"
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2016 | 2017 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1. | Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Богучанского района
| Удельный вес населения, учавствующего в платных культурно досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | х | 269.2 | 232.2 | 268.1 | 232.2 | 98.3 | 232.2 | 110.2 | 232.2 | 160 | 232.2 | 267 | 232.2 | 232.2
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в расчете на 1 тысячу населения | экз | х | 229 | 170 | 147 | 170 | 56 | 170 | 89 | 170 | 129 | 170 | 200 | 170 | 170
| Доля обучающихся ставших участниками фестивалей, выставок, конкурсов от общего количества обучающихся | % | х | 56 | 45 | 39 | 45 | 13 | 45 | 26 | 45 | 31 | 45 | 33 | 45 | 45
| Количество посещений краеведческого музея на 1 тысячу населения в год | % | х | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.5 | 0.13 | 0.8 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13
1.1. | Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района
1.1.1. | подпрограмма 1.1. Культурное наследие
| Количество книговыдач | экз. | 0.13 | 520792 | 490884 | 557552 | 521883 | 160704 | 521883 | 261144 | 521883 | 374002 | 521883 | 533758 | 526783 | 529233
| число посещений | ед. | 0.3 | 179898 | 164794 | 193013 | 173674 | 56249 | 173674 | 93498 | 173674 | 130897 | 173674 | 183152 | 185755 | 174480
| Число посетителей краеведческого музея | чел. | 0.12 | 7135 | 7100 | 7100 | 7100 | 2600 | 7100 | 3750 | 7100 | 4105 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100
| число экскурсий | ед | 0.12 | 202 | 200 | 225 | 200 | 86 | 200 | 105 | 200 | 165 | 200 | 200 | 210 | 210
1.2. | Задача 2 Обеспечение доступа населения Богучанского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.2.1. | Подпрограмма 2 Искусство и народное творчество
| количество проведенных мероприятий | штука | 0.08 | 1974 | 4905 | 5119 | 5229 | 1281 | 5229 | 2611 | 5229 | 3698 | 5229 | 5616 | 5237 | 5245
| количество клубных формирований | ед. | 0.04 | 278 | 357 | 385 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357
| Число посетителей культурно досуговых мероприятий | чел. | 0.02 | 148355 | 244344 | 260653 | 273183 | 59125 | 273183 | 153413 | 273183 | 157247 | 273183 | 300071 | 273436 | 273500
| Число участников клубных формирований | чел. | 0.02 | 3516 | 4951 | 5561 | 4953 | 5143 | 4953 | 5143 | 4953 | 5143 | 4953 | 5143 | 4955 | 4957
1.3.
1.3.1. | подпрограмма 3 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия
| Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей | чел. | 0.03 | 291 | 173 | 240 | 173 | 60 | 173 | 270 | 173 | 186 | 173 | 197 | 182 | 145
| доведение до выпуска | % | 0.03 | 63.8 | 46.2 | 66 | 48 | - | 48 | 75.48 | 48 | 76.32 | 48 | 64 | 50.1 | 50.1
| Число человеко-часов пребывания | чел/час | 0.02 | 181788 | 152220 | 147266 | 150069 | 33030.5 | 150069 | 82237.5 | 150069 | 90382 | 150069 | 139333 | 143698 | 141159
| Число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства* | чел. | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Своевременность предоставления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя | баллы | 0.03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственных главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0.03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 0.02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Начальника МКУ УК | [15 empty] | И.А. Грищенко

## 9 средства по кодам
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ , их формировании и реализации
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальных программы Богучанского района "Развитие культуры " (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 (отчетный год) |  | 20 18 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | Развитие культуры | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 217502696.79 | 204896161.37 | 211183137.9 | 51762006.52 | 212554287.67 | 110372733.31 | 208809831 | 152384253.29 | 247471687.9 | 247383226.75 | 146628435 | 146628435
в том числе по ГРБС:
|  |  | 856 |  |  |  | 217029851.5 | 204425613.27 | 211183137.9 | 51762006.52 | 212554287.67 | 110372733.31 | 208809831 | 152384253.29 | 247471687.9 | 247383226.75 | 146628435 | 146628435
|  |  | 830 |  |  |  | 301952 | 301952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 890 |  |  |  | 170893.29 | 168596.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Культурное наследие | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 41551188.4 | 38793930 | 33385548.67 | 8240508.1 | 33385548.67 | 19413969.66 | 35380148.67 | 26194330.19 | 38460222.97 | 38460222.97 | 29838879 | 29538879
в том числе по ГРБС:
|  |  | 856 | 0801 | 0510040000 | 611 | 25057996.33 | 23886053.03 | 24372861 | 6509000 | 24372861 | 13484000 | 24372861 | 18106252 | 24372861 | 24372861 | 24153798 | 24153798
|  |  | 856 | 0801 | 0510010490 | 611 |  |  | 3411600 | 0 | 3411600 | 2844376 | 5393200 | 4738600 | 8286250 | 8286250
|  |  | 856 | 0801 | 0510010440 | 611 | 823791 | 796786.43
|  |  | 856 | 0801 | 0510010460 | 611 | 4576480.62 | 3856560.39
|  |  | 856 | 0801 | 0510041000 | 611 | 4120101.67 | 4120101.67 | [6 empty] | 16250 | 16250 | 61000 | 61000
|  |  | 856 | 0801 | 0510045000 | 611 | 29000 | 22195.56 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 9303.98 | 45000 | 45000 | 50000 | 50000
|  |  | 856 | 0801 | 051004Г000 | 611 | 2987473.78 | 2539951.23 | 3660000 | 1248675 | 3660000 | 2332091 | 3660000 | 2340360.14 | 3660000 | 3660000 | 3781900 | 3781900
|  |  | 856 | 0801 | 051004Э000 | 611 | 672000 | 627199.13 | 1000000 | 382574 | 1000000 | 529195 | 1000000 | 654880.96 | 1000000 | 1000000 | 1040000 | 1040000
|  |  | 856 | 0801 | 05100Ч0040 | 611 | 1560411.85 | 1408235.18
|  |  | 856 | 0801 | 0510010440 | 611 | 64209 | 61911.81
|  |  | 890 | 0801 | 05100Ч0440 | 540 | 64209 | 61911.81
|  |  | 856 | 0801 | 05100Ч1040 | 611 | 49015.15 | 49015.15
|  |  | 856 | 0801 | 05100ЧГ040 | 611 | 56634 | 47740.01
|  |  | 856 | 0801 | 05100ЧЭ040 | 611 | 137214 | 128239.04
|  |  | 856 | 0801 | 0510047000 | 612 | 510908 | 510908 | 150000 | 0 | 150000 | 62000 | 162800 | 145716.7 | 332574.3 | 332574.3 | 212181 | 212181
|  |  | 856 | 0801 | 05100Ч7040 | 612 | 100000 | 27781.88
|  |  | 856 | 0801 | 05100Ч0040 | 612 | 30000 | 29968
|  |  | 856 | 0801 | 0510080020 | 612 |  |  | 7267.67 |  | 7267.67 |  | 7267.67 | 7267.67 | 7267.67 | 7267.67 | 300000
|  |  | 856 | 0801 | 05100Ф0000 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 05100S4880 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 0510074880 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 051100R190 | 612 | 344200 | 344200 | 345100 |  | 345100 | 0 | 345400 | 0 | 364600 | 364600
|  |  | 856 | 0801 | 05100S5190 | 612 | 86100 | 86100 | 86275 |  | 86350 | 0 | 86350 | 0 | 73095.32 | 73095.32
|  |  | 856 | 0801 | 0510080530 | 612 | 111097.32 | 25000 | 100000 | 60373.32 | 100000 | 60373.32 | 100000 | 60373.32 | 118871.2 | 118871.2
|  |  | 856 | 0801 | 0510080520 | 612 | 150901.68 | 144626.68 | 187000 | 39885.78 | 186925 | 101934.34 | 186925 | 131575.42 | 168053.8 | 168053.8 | 240000 | 240000
|  |  | 856 | 0801 | 0510051440 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 05100R5190 | 612 | 17500 | 17500 | 19300 |  | 19300 | 0 | 19200 | 0
|  |  | 856 | 0801 | 05100L1440 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 05100L5190 | 612 | 1945 | 1945 | 2145 |  | 2145 | 0 | 2145 | 0 | 15399.68 | 15399.68
Подпрограмма 2 | Искусство и народное творчество | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 93783944.62 | 86878112.35 | 81572815.23 | 22069367.31 | 81558965 | 48380393.23 | 84833470.96 | 61813402.26 | 87627313.09 | 87618692.06 | 75117131 | 75117131
в том числе по ГРБС:
|  |  | 856 | 0801 | 0520040000 | 611 | 33849156.3 | 31331728.94 | 47050946 | 12300000 | 47050946 | 25100000 | 47050946 | 33964122.12 | 46900946 | 46900946 | 47644324 | 47644324
|  |  | 856 | 0801 | 0520041000 | 611 | 7575081.7 | 7575081.7 | [6 empty] | 34180 | 34180 | 92000 | 92000
|  |  | 890 | 0801 | 0520010460 | 540 | 106684.29 | 106684.29
|  |  | 856 | 0801 | 0520010460 | 611 | 7847835.09 | 7625233.95
|  |  | 856 | 0801 | 0520010490 | 611 |  |  | 7551600 |  | 7551600 | 6291624 | 11051600 | 9879000 | 13640150 | 13640150
|  |  | 856 | 0801 | 0520045000 | 611 |  |  | 336540 | 27841.31 | 336540 | 118219 | 336540 | 223346.92 | 406540 | 406540 | 150000 | 150000
|  |  | 856 | 0801 | 052004Г000 | 611 | 13453806.52 | 11852973.01 | 21000000 | 7855694 | 21000000 | 13900244 | 21000000 | 13935373.02 | 20874700 | 20874700 | 21000000 | 21000000
|  |  | 856 | 0801 | 052004Э000 | 611 | 1562226 | 1524884.2 | 2500000 | 1007459 | 2500000 | 1662854 | 2500000 | 1983522.69 | 2775300 | 2775300 | 3200000 | 3200000
|  |  | 856 | 0801 | 05200Ч0030 | 611 | 16078558 | 15331382.86
|  |  | 856 | 0801 | 05200Ч1030 | 611 | 3256034.11 | 2926479.3
|  |  | 856 | 0801 | 05200ЧГ030 | 611 | 4310842 | 3470721.53
|  |  | 856 | 0801 | 0520080020 | 612 |  |  | 230729.23 | 0 | 230729 | 230729.23 | 230729 | 230729.23 | 230729.23 | 230729.23
|  |  | 856 | 0801 | 05200ЧЭ030 | 611 | 732774 | 711593.5
|  |  | 856 | 0801 | 0520080520 | 612 | 3184000 | 2934318 | 2603000 | 764380 | 2589150 | 919380 | 2264711.03 | 1239530 | 2214711.03 | 2214709.89 | 2548436 | 2548436
|  |  | 856 | 0801 | 0520080520 | 612 | 250000 | 250000
|  |  | 856 | 0703 | 0520080520 | 612 | 158550 | 158550 | 200000 | 113993 | 200000 | 121343 | 121343 | 121343 | 121343 | 121343 | 149600 | 149600
|  |  | 856 | 0801 | 05200Ч0130 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 05200Ч0030 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 0520074830 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 0520047000 | 612 | 696626.61 | 693479.14 | 100000 | 0 | 100000 | 36000 | 277601.93 | 236435.28 | 428713.83 | 420093.94 | 332771 | 332771
|  |  | 856 | 0801 | 05200Ч7030 | 612 | 721770 | 385001.93
Подпрограмма 3 | Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 82167563.77 | 79224119.02 | 103976374 | 21566124.11 | 105361374 | 53045238.97 | 106874268.04 | 80437708.42 | 121384151.84 | 121304311.72 | 104099889 | 103819489
в том числе по ГРБС:
|  |  | 856 | 0703 | 0530040000 | 611 | 31081009.05 | 30479717.53 | 32261604 | 6820000 | 32261604 | 16872395 | 32261604 | 22767481.32 | 32275300 | 32275300 | 32164965 | 32164965
|  |  | 856 | 0703 | 0530010420 | 611 | 1017100 | 1011794.88
|  |  | 856 | 0703 | 0530010480 | 611 |  |  | 1195260 | 374230.95 | 1195260 | 1100139.32 | 1595260 | 1205590.68 | 2063860 | 2063860
|  |  | 856 | 0703 | 0530041000 | 611 | 7227500 | 6575884.75 | 5766066 | 1312347 | 5766066 | 2929684 | 5766066 | 4972544.9 | 8321838.2 | 8321838 | 5792726 | 5792726
|  |  | 856 | 0703 | 0530045000 | 611 | 276930.27 | 169570.01 | 309205 | 53228.92 | 309205 | 134550.52 | 309205 | 145035.38 | 309205 | 309205 | 148161 | 148161
|  |  | 856 | 0703 | 053004Г000 | 611 | 2460125.57 | 1962439.94 | 2857508 | 1109179 | 2857508 | 1974789 | 2857508 | 1232467.97 | 2852000.01 | 2852000.01 | 3061800 | 3061800
|  |  | 856 | 0703 | 053004Э000 | 611 | 280880 | 228139.96 | 334000 | 88902 | 334000 | 134563 | 334000 | 104483.48 | 334307.99 | 334307.99 | 331000 | 331000
|  |  | 856 | 0703 | 0530047000 | 612 | 542925.39 | 542925.39 | 330000 | 0 | 330000 | 220000 | 439598.07 | 378987.9 | 847722.88 | 794833.18 | 473773 | 473773
|  |  | 856 | 0801 | 05300L4670 | 612 |  |  |  |  | 13850 |  | 13850 | 13850 | 13850 | 13850
|  |  | 856 | 0801 | 05300R4670 | 612 |  |  |  |  | 1371150 |  | 1371150 | 1371150 | 1371150 | 1371150
|  |  | 856 | 0801 | 05300Ф0000 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 0530082200 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 0530074850 | 612
|  |  | 856 | 0702 | 05300Ф0000 | 612
|  |  | 856 | 0703 | 05300Ф0000 | 612 | 83659 | 83659 |  |  |  |  | 78657 | 70930 | 128657 | 128657 | 50400
|  |  | 856 | 0801 | 05300Ф0000 | 612 |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 60000
|  |  | 856 | 0801 | 05300S5580 | 612 | 6900 | 6900
|  |  | 856 | 0801 | 05300R5580 | 612 | 61110 | 61110
|  |  | 856 | 0801 | 05300R5580 | 612 | 549990 | 549990
|  |  | 856 | 0801 | 0530077440 | 612 | 439440 | 439440
|  |  | 856 | 0801 | 05300ЧФ030 | 612 | 60497.6 | 0
|  |  | 856 | 0801 | 0530080020 | 612 | 119000 | 119000 | [8 empty] | 230000
|  |  | 856 | 0702 | 0530080020 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 0530080020 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 05300Ч0030 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 0530080020 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 05300Ц0000 | 612 | 141096 | 141096 |  |  |  |  | 324438.97 | 324438.97 | 324438.97 | 324438.97
|  |  | 830 | 0801 | 0530077450 | 243 | 301952 | 301952
|  |  | 856 | 0801 | 0530077440 | 612 | 613550 | 613550
|  |  | 856 | 0801 | 0530077450 | 612 | 407780.63 | 407780.63
|  |  | 856 | 0801 | 05300S7450 | 612 | 7032.37 | 7032.37
|  |  | 856 | 0801 | 05300S7460 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 0530077460 | 612
|  | 856 | 0801 | 0530077460 | 612 | 612
|  |  | 890 | 0801 | 05300Ч0070 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 0537744 | 612
|  |  | 856 | 0702 | 0530077450 | 612
|  |  | 856 | 0703 | 0530077450 | 612 | 664257.3 | 664257.3
|  |  | 856 | 0702 | 05300S7450 | 612
|  |  | 856 | 0702 | 05300Ц0000 | 612
|  |  | 856 | 0703 | 05300Ц0000 | 612 | 160138.3 | 160138.3
|  |  | 856 | 0703 | 0530077440 | 612 | 47020 | 47015
|  |  | 856 | 0801 | 0530080010 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 0530080010 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 05300L0140 | 612
|  |  | 856 | 0801 | 05300L0140 | 612
|  |  | 856 | 0804 | 0530040000 | 111
|  |  | 856 | 0804 | 0530040000 | 111 | 9423030 | 9415643.47 | 28031166 | 4664400.09 | 27831166 | 11532302.85 | 27831166 | 18676497.89 | 25876539.76 | 25874982.19 | 27692275 | 27692275
|  |  | 856 | 0804 | 0530077440 | 111 | 10000 | 10000
|  |  | 856 | 0804 | 0530040000 | 119 | 2882253 | 2879503.76 | 8465411 | 1377112.49 | 8465411 | 3506841.96 | 8465411 | 5715894.98 | 8346747.2 | 8345566.8 | 8363067 | 8363067
|  |  | 856 | 0804 | 0530077440 | 119 | 3020 | 3020
|  |  | 856 | 0804 | 0530040000 | 112 | 33658.58 | 33658.58 | 42500 | 40114.1 | 76948 | 58776.45 | 96948 | 72746.93 | 96948 | 94429.79 | 95500 | 95500
|  |  | 856 | 0804 | 053004000П | 111 | 4472762 | 4394660.26
|  |  | 856 | 0804 | 053004000П | 112 | 1170 | 1170
|  |  | 856 | 0804 | 053004000П | 119 | 1471527 | 1471526.78
|  |  | 856 | 0804 | 05300Ч003П | 111 | 1296624 | 1296623.67
|  |  | 856 | 0804 | 05300Ч003П | 112 | 780 | 144.68
|  |  | 856 | 0804 | 05300Ч003П | 119 | 403751 | 402033.86
|  |  | 856 | 0804 | 05300Ч004П | 111 | 27499 | 25311.49
|  |  | 856 | 0804 | 05300Ч004П | 119 | 8305 | 7158.92
|  |  | 856 | 0804 | 05300Ч703П | 112
|  |  | 856 | 0804 | 0530047000 | 112 | 178152 | 178152 | 1240000 | 32659 | 1240000 | 144690 | 554700 | 348327.89 | 491975.29 | 491975.29 | 1064548 | 1064548
|  |  | 856 | 0804 | 0530040000 | 243
|  |  | 856 | 0804 | 0530040000 | 244 | 1786799.64 | 1557329.29 | 1718668 | 473262.74 | 1684220 | 903378.49 | 2034220 | 1308696.37 | 2140116.04 | 2134389.23 | 2027000 | 2027000
|  |  | 856 | 0804 | 0530040000 | 852 | [10 empty] | 40000 | 40000
|  |  | 856 | 0804 | 0530040000 | 853 | 262.02 | 262.02 | 7552 | 4213.02 | 7552 | 4404.12 | 7552 | 4404.12 | 4904.96 | 4904.96
|  |  | 856 | 0804 | 053004Ф000 | 244 | 74603 | 74603 | 120000 |  | 320000 | 310340 | 320000 | 310340 | 353900 | 353900 | 120000 | 120000
|  |  | 856 | 0804 | 053004Г000 | 244 | 308531.76 | 243199.76 | 323500 | 107279.48 | 323500 | 201003 | 339000 | 202702.27 | 339000 | 333827 | 356000 | 356000
|  |  | 856 | 0804 | 053004Э000 | 244 | 141000 | 141000 | 200000 | 35180.24 | 200000 | 75248.67 | 200000 | 127476.14 | 200000 | 200000 | 210500 | 210500
|  |  | 856 | 0804 | 0530041000 | 111 | 604360 | 533906.23 | 15947722 | 4110376 | 15947722 | 10389543.99 | 16638966 | 16612447.23 | 27044588.01 | 27035097.43 | 16803513 | 16803513
|  |  | 856 | 0804 | 0530041000 | 119 | 198140 | 147080.07 | 4816212 | 963639.08 | 4816212 | 2542588.6 | 5024968 | 4461214 | 7587102.53 | 7585798.88 | 5074661 | 5074661
|  |  | 856 | 0804 | 053004100П | 111 | 7180101 | 7016324
|  |  | 856 | 0804 | 053004100П | 119 | 2168393 | 1945511.73
|  |  | 856 | 0804 | 05300Ч103П | 111 | 2252648.32 | 2215298.96
|  |  | 856 | 0804 | 05300Ч103П | 119 | 620168.97 | 613113.11
|  |  | 856 | 0804 | 05300Ч104П | 111 | 53864 | 34689.4
|  |  | 856 | 0804 | 05300Ч104П | 119 | 16267 | 9800.92
Начальник МКУ УК | [13 empty] | И.А. Грищенко

## 10 средства бюджет
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Богучанского района "Развитие культуры"
тыс. рублей
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | 2017 (отчетный год) |  | 20 18 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | Развитие культуры | Всего | 217502696.79 | 204896161.37 | 171883791.9 | 39575999.52 | 173254941.67 | 95739601.86 | 180036941.67 | 134481318.75 | 310354648.34 | 310273816.16 | 146628435 | 146628435
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 17500 | 17500 | 19300 | 0 | 19300 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 10216839.38 | 9959631.36 | 4951960 | 374230.95 | 1716250 | 0 | 532325 | 131575.42 | 1735750 | 1735750 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 175490988.01 | 165736784.81 | 166912531.9 | 39201768.57 | 171519391.67 | 95739601.86 | 179485416.67 | 134349743.33 | 207713410.25 | 207641199.1 | 208785899 | 208435499
|  | бюджет поселений | 31777369.4 | 29182245.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100905488.09 | 100896867.06 | 0 | 0
юридические лица
Подпрограмма 1 | Культурное наследие | Всего | 41551188.4 | 38793930 | 33385548.67 | 8240508.1 | 33385548.67 | 19413969.66 | 35380148.67 | 26194330.19 | 101343183.41 | 101350812.38 | 29838879 | 29538879
в том числе:
|  | федеральный бюджет | 17500 | 17500 | 19300 | 0 | 19300 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 1232200 | 1202898.24 | 3756700 | 0 | 345100 | 0 | 532325 | 131575.42 | 364600 | 364600 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 38304004.4 | 35820640.69 | 29609548.67 | 8240508.1 | 33021148.67 | 19413969.66 | 34828623.67 | 26062754.77 | 73095.32 | 89345.32 | 29838879 | 29538879
|  | бюджет поселений | 1997484 | 1752891.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100905488.09 | 100896867.06 | 0 | 0
юридические лица
Подпрограмма 2 | Искусство и народное творчество | Всего | 93783944.62 | 86878112.35 | 34521869.23 | 9769367.31 | 34508019 | 23280393.23 | 37782524.96 | 27849280.14 | 87627313.09 | 87618692.06 | 75117131 | 75117131
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 7954519.38 | 7731918.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 60729447.13 | 56321014.99 | 34521869.23 | 9769367.31 | 34508019 | 23280393.23 | 37782524.96 | 27849280.14 | 87627313.09 | 87618692.06 | 75117131 | 75117131
|  | бюджет поселений | 25099978.11 | 22825179.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Подпрограмма 3 | Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия | Всего | 82167563.77 | 79224119.02 | 103976374 | 21566124.11 | 105361374 | 53045238.97 | 106874268.04 | 80437708.42 | 121384151.84 | 121304311.72 | 103829889 | 103779489
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 1030120 | 1024814.88 | 1195260 | 374230.95 | 1371150 | 0 | 0 | 0 | 1371150 | 1371150 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 76457536.48 | 73595129.13 | 102781114 | 21191893.16 | 103990224 | 53045238.97 | 106874268.04 | 80437708.42 | 120013001.84 | 119933161.72 | 103829889 | 103779489
|  | бюджет поселений | 4679907.29 | 4604175.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Начальник МКУ УК | [13 empty] | И.А. Грищенко

## 11 КАИП
Приложение № 11
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу( федеральный и краевой бюджет)
за январь - декабрь 2018г. (нарастающим итогом)
по: МКУ Управление культуры Богучанского района
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 2018 год | [6 empty] | Финансирование за январь -декабрь 2018г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | районный бюджет | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | районный бюджет | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого
Объекты капитального строительства в данной программе не планируются
| Начальник МКУ УК | [12 empty] | И.А.Грищенко